VVIP TIGER

الخطة التنفيذية الشاملة لبناء وإطلاق المنصة العالمية

من الحالة الحالية إلى الإطلاق التجاري العالمي والتشغيل المستمر

| نوع الوثيقة | خطة تنفيذ وتسليم ومتابعة للمبرمج والفريق والإدارة |
| --- | --- |
| الإصدار | 1.0 |
| تاريخ الإعداد | 20 يوليو 2026 |
| نطاق النهاية | Global V1 — إطلاق عالمي حقيقي |
| الحالة | معتمد للبناء والتفصيل التنفيذي |

إعداد خاص لمشروع VVIP TIGER

# اعتماد الوثيقة وطريقة استخدامها

هذه الوثيقة هي المرجع التنفيذي المقترح لتحويل منصة VVIP TIGER إلى منتج عالمي قابل للتشغيل التجاري. لا تعتبر أي شاشة أو مهمة مكتملة لمجرد ظهورها بصريًا؛ يكتمل العمل فقط بعد نجاح الاختبارات، التحقق الأمني، العمل على بيئة Staging، تحديث الوثائق، وتوفير خطة تراجع.

يجب ربط كل Pull Request برقم مهمة من هذه الوثيقة.

أي تغيير في النطاق يحتاج سجل قرار وتقدير أثر على الوقت والتكلفة.

الأولوية للأمان والبيانات والمسار الكامل للمستخدم، لا لزيادة عدد الشاشات.

الإطلاق العالمي يتم عبر نواة عالمية واحدة وCapability Matrix، ثم فتح الدول تدريجيًا.

# الملخص التنفيذي

يمكن تجهيز المنصة من البداية المعمارية الصحيحة لتكون عالمية، مع الاستفادة من الواجهات والوثائق والأجزاء الحالية بدل إعادة البناء الكامل. المسار الأسرع المسؤول يعتمد على فريق من 7 إلى 9 أشخاص، خدمات مدارة، PWA أولًا، محرك قطاعات واحد، وعدم الاحتفاظ بأموال صفقات المستخدمين في الإصدار الأول.

| المؤشر | التقدير |
| --- | --- |
| الجاهزية الحالية ضمن نطاق عالمي كامل | نحو 25% إلى 30% |
| المدة بفريق 7-9 متخصصين | 8 إلى 10 أشهر للإطلاق العالمي الأول |
| المدة بفريق 5-7 متخصصين | 10 إلى 14 شهرًا |
| المدة بمطور أو مطورين | 18 إلى 24 شهرًا أو أكثر |
| مفهوم 100% | اكتمال Global V1 وتشغيله التجاري، وليس توقف التطوير مستقبلًا |

# مبادئ لا تقبل التنازل

نظام هوية واحد فقط.

كل صلاحية حساسة تتحقق على الخادم وقاعدة البيانات.

RLS وسياسات التخزين شرط قبل بيانات حقيقية.

لا دفع أو نشر إنتاجي دون Audit وRollback.

لا إطلاق عالمي دفعة واحدة دون موجات ومؤشرات منع.

لا Microservices معقدة قبل وجود حاجة مثبتة.

لا تطبيقين Native منفصلين قبل استقرار PWA.

لا Escrow أو حفظ أموال صفقات المستخدمين ضمن Global V1.

# خارطة الطريق التنفيذية والتقدم التراكمي

| الرمز | المرحلة | النطاق المختصر | المدة | الإنجاز بعد الإغلاق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G00 | تثبيت الرؤية والنطاق العالمي | اعتماد تعريف Global V1، القطاعات، الفئات المستهدفة، نموذج الإيراد، وسياسة عدم الاحتفاظ بأموال الصفقات. | 2 أسبوع | 5% |
| G01 | تدقيق الحالة الحالية وتنظيف المستودع | تثبيت مصدر الحقيقة، فرز الملفات والفروع، حماية main، وتحويل المستودع إلى خاص. | 2-3 أسابيع | 9% |
| G02 | منظومة التطوير والنشر والحوكمة | CI/CD، البيئات، إدارة الأسرار، Feature Flags، المراجعات، وخطة التراجع. | 3 أسابيع | 13% |
| G03 | البنية السحابية العالمية الأساسية | DNS وCDN وWAF والمراقبة والنسخ الاحتياطي والطوابير والبريد والإشعارات. | 3-4 أسابيع | 18% |
| G04 | الهوية والدخول وربط Clerk مع Supabase | نظام هوية موحد، الجلسات، MFA للإدارة، Webhooks وربط الملف الداخلي. | 5-7 أسابيع | 28% |
| G05 | قاعدة البيانات والأمان وRLS والتخزين | المخططات، migrations، الصلاحيات، Storage Policies، التدقيق والاستعادة. | 5-7 أسابيع | 38% |
| G06 | النموذج العالمي للدول واللغات والعملات | Capability Matrix، المناطق الزمنية، وحدات القياس، والقيود القانونية المحلية. | 3-4 أسابيع | 44% |
| G07 | التسجيل وOnboarding والملفات الشخصية | أنواع الحسابات، الخصوصية، التحقق، إدارة الحساب، التصدير والحذف. | 4 أسابيع | 50% |
| G08 | محرك القطاعات والفئات والحقول الديناميكية | تعريف القطاعات والفئات والحقول وقواعد التحقق من لوحة الإدارة. | 4-5 أسابيع | 56% |
| G09 | محرك الإعلانات العالمي | المسودات، المراجعة، النشر، الرفض، التجديد، الانتهاء، والأرشفة. | 6-8 أسابيع | 66% |
| G10 | الصور والوسائط وCDN | رفع آمن، ضغط، صور مصغرة، غلاف، ترتيب، حذف، وحماية التخزين. | 3 أسابيع | 70% |
| G11 | Feed والبحث والاكتشاف والتفاصيل | بحث وفلاتر وترتيب وSEO وروابط مشاركة وإعلانات محفوظة. | 4-5 أسابيع | 76% |
| G12 | المحادثات الفردية الآمنة | Realtime، القراءة، الحظر، الإبلاغ، مكافحة Spam وسياسات الاحتفاظ. | 4-5 أسابيع | 81% |
| G13 | الإشعارات والمشاركة والدعوات | داخل المنصة والبريد وPush، التفضيلات، Deep Links، وحدود الدعوات. | 3-4 أسابيع | 84% |
| G14 | Trust & Safety والمراجعة والاستئناف | البلاغات، القرارات، العقوبات، الاستئناف، ومكافحة الاحتيال. | 5-6 أسابيع | 88% |
| G15 | Tiger Care والدعم متعدد اللغات | التذاكر، SLA، التصعيد، الردود، الرضا، والتقارير. | 4 أسابيع | 90% |
| G16 | الإدارة العالمية والصلاحيات | لوحة المالك، إدارة الدول والقطاعات والموظفين وAudit Logs. | 4-5 أسابيع | 93% |
| G17 | الاشتراكات والمدفوعات والإيرادات | الباقات، Hosted Checkout، Webhooks، الفواتير، الاسترداد والضرائب. | 5-7 أسابيع | 95% |
| G18 | الترجمة والوصول وPWA والهاتف | RTL/LTR، اللغات، WCAG، التثبيت، Offline Shell، Push، وتجارب الأجهزة. | 4-5 أسابيع | 97% |
| G19 | التحليلات والذكاء الاصطناعي المحدود | Funnels، مؤشرات الأداء، تحسين الوصف واقتراح الفئة ضمن حدود آمنة. | 3-4 أسابيع | 98% |
| G20 | الأداء والتوسع والتعافي من الكوارث | Load/Stress، فهارس، Cache، Autoscaling، RPO/RTO، واستعادة كاملة. | 4-6 أسابيع | 99% |
| G21 | القانون والخصوصية والامتثال العالمي | الشروط والسياسات والاحتفاظ والحذف والقاصرين والموردين والموافقات. | 4-6 أسابيع بالتوازي | 99% |
| G22 | الاختبارات الخارجية وUAT والإطلاق العالمي | Penetration Test، Closed Beta، Public Beta، ثم Global GA والتشغيل. | 6-8 أسابيع | 100% |

# المسارات المتوازية لتقليل الوقت

| المسار | المهام الرئيسية | الفريق |
| --- | --- | --- |
| A — المنتج الأساسي | الهوية، الحسابات، الإعلانات، البحث، الرسائل | Technical Lead + 2 Full-Stack + Frontend |
| B — المنصة والأمان | قاعدة البيانات، RLS، CI/CD، المراقبة، النسخ الاحتياطي | Backend/Security + DevOps |
| C — العالمية والامتثال | الدول، العملات، اللغات، الدفع، القانون | Product + Backend + Legal/Payment |
| D — الجودة والتشغيل | الاختبارات، الإدارة، Tiger Care، المراجعة، الإطلاق | QA + Operations + Support Lead |

# الفريق المطلوب

| الدور | العدد | المسؤولية الأساسية |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | 1 | حسم القرارات خلال 24-48 ساعة واعتماد النطاق. |
| Technical Lead/Architect | 1 | المعمارية، تقسيم العمل، المراجعة، التكامل. |
| Full-Stack Engineer | 2 | تنفيذ المنتج والواجهات والخدمات الأساسية. |
| Backend/Database Security Engineer | 1 | Supabase، RLS، Webhooks، البيانات والأداء. |
| Frontend/PWA Engineer | 1 | التجربة، الهاتف، اللغات، الوصول. |
| QA Automation Engineer | 1 | Unit/Integration/E2E وRegression. |
| DevOps/SRE | 1 جزئي أو كامل | CI/CD، المراقبة، البنية، التعافي. |
| مختصون جزئيون | حسب الحاجة | قانون، أمن خارجي، ترجمة، UX، دفع وضرائب. |

# G00 — تثبيت الرؤية والنطاق العالمي

| هدف المرحلة | اعتماد تعريف Global V1، القطاعات، الفئات المستهدفة، نموذج الإيراد، وسياسة عدم الاحتفاظ بأموال الصفقات. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 2 أسبوع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 5% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G00-01 — وثيقة تعريف المنتج العالمي

| الهدف | يحوّل رؤية المنصة إلى عقد منتج ثابت يحدد المستخدمين والقطاعات والميزات وحدود المسؤولية. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يعرف المستخدم بوضوح ما تقدمه المنصة وما لا تقدمه. |
| الفائدة للمنصة | يمنع تضخم النطاق ويجعل التكلفة والموعد قابلين للقياس. |
| عمل المبرمج والفريق | يجمع المبرمج وصاحب المنتج القرارات في وثيقة versioned، وينشئ قائمة In Scope/Out of Scope ويربط كل Epic بها. |
| معيار القبول الرئيسي | موافقة المالك والقائد التقني والقانوني على نسخة واحدة مرقمة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G00-02 — تحديد نموذج الإيرادات العالمي

| الهدف | تحديد الاشتراكات، الإعلانات المميزة، باقات الشركات، وما يؤجل بعد الإطلاق. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يحصل المستخدم على أسعار وباقات مفهومة دون رسوم مفاجئة. |
| الفائدة للمنصة | يوحد منطق الاستحقاقات والفوترة منذ البداية. |
| عمل المبرمج والفريق | ينشئ الفريق جداول plan/entitlement وخرائط البلدان والعملات دون تفعيل الدفع بعد. |
| معيار القبول الرئيسي | اعتماد باقات V1 وحدودها وتسعيرها المرجعي. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G00-03 — سياسة الدول واللغات والإطلاق

| الهدف | تحديد الدول المسموحة والمحظورة واللغات الأولية وآلية التوسع. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | تجربة محلية مناسبة للغة والعملة والقانون. |
| الفائدة للمنصة | إطلاق عالمي قابل للتحكم بدل فتح غير منضبط. |
| عمل المبرمج والفريق | إنشاء Capability Matrix أولية ومعرفات ISO للدول والعملات واللغات. |
| معيار القبول الرئيسي | وجود قرار قابل للتنفيذ لكل دولة وميزة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G01 — تدقيق الحالة الحالية وتنظيف المستودع

| هدف المرحلة | تثبيت مصدر الحقيقة، فرز الملفات والفروع، حماية main، وتحويل المستودع إلى خاص. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 2-3 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 9% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G01-01 — جرد المستودع والملفات والفروع

| الهدف | حصر كل ما هو مدمج ومحلي وتجريبي وقديم. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يحمي المستخدم من أعطال ناتجة عن أكواد متعارضة. |
| الفائدة للمنصة | يمنع ضياع العمل ويقلل الدين التقني. |
| عمل المبرمج والفريق | يشغل المبرمج git status/log/branch audits، يصنف الملفات ويصدر تقرير Keep/Fix/Archive/Delete. |
| معيار القبول الرئيسي | لا توجد ملفات مجهولة أو فروع غير موثقة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G01-02 — تثبيت مصدر الحقيقة

| الهدف | اعتماد مستودع واحد وفرع main واحد وحالة رسمية للمراحل. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يحصل المستخدم على نسخة مستقرة متسقة. |
| الفائدة للمنصة | يمنع اختلاف النسخ بين المطورين. |
| عمل المبرمج والفريق | تفعيل branch protection ومنع الدفع المباشر وربط PR بقالب ومراجعة. |
| معيار القبول الرئيسي | كل تغيير يمر عبر PR ناجح. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G01-03 — تنظيف Runtime والنسخ القديمة

| الهدف | إزالة تحميل أنظمة أو سكربتات متكررة مع حفظ أرشيف قابل للاسترجاع. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | صفحات أسرع وأخطاء أقل. |
| الفائدة للمنصة | خفض التعقيد ومساحة الهجوم. |
| عمل المبرمج والفريق | يحدد المبرمج dependency graph ويزيل الاستخدام الفعلي فقط بعد اختبارات regression. |
| معيار القبول الرئيسي | عدم وجود duplicated auth/runtime في build النهائي. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G02 — منظومة التطوير والنشر والحوكمة

| هدف المرحلة | CI/CD، البيئات، إدارة الأسرار، Feature Flags، المراجعات، وخطة التراجع. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 3 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 13% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G02-01 — إنشاء CI إلزامي

| الهدف | تشغيل البناء والاختبارات والفحوص الأمنية على كل PR. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | إصدارات أكثر استقرارًا. |
| الفائدة للمنصة | تقليل الأعطال اليدوية وتوحيد الجودة. |
| عمل المبرمج والفريق | إعداد workflows للبناء وlint وunit وintegration وsecret scan وdependency scan. |
| معيار القبول الرئيسي | لا يمكن الدمج عند فشل أي فحص حرج. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G02-02 — إعداد البيئات المنفصلة

| الهدف | Development وStaging وProduction بمفاتيح وقواعد بيانات منفصلة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يحمي بيانات المستخدم من تجارب المطورين. |
| الفائدة للمنصة | يمنع نشرًا غير مقصود ويسهل الاختبار. |
| عمل المبرمج والفريق | إنشاء ملفات إعداد بيئية، سياسات وصول، وseed بيانات تجريبية لـStaging. |
| معيار القبول الرئيسي | لا تتشارك البيئات أسرارًا أو بيانات حساسة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G02-03 — النشر والتراجع وFeature Flags

| الهدف | نشر آلي قابل للعكس وتشغيل الميزات تدريجيًا. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يتجنب المستخدم أعطالًا واسعة عند إطلاق ميزة. |
| الفائدة للمنصة | يتيح تعطيل الوظائف الحساسة دون نشر جديد. |
| عمل المبرمج والفريق | إعداد deployment pipeline، health checks، rollback، flags حسب الدولة والدور. |
| معيار القبول الرئيسي | اختبار rollback فعلي في Staging. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G03 — البنية السحابية العالمية الأساسية

| هدف المرحلة | DNS وCDN وWAF والمراقبة والنسخ الاحتياطي والطوابير والبريد والإشعارات. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 3-4 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 18% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G03-01 — DNS وCDN وWAF عالمي

| الهدف | توجيه سريع وحماية أولية من الهجمات. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | تحميل أسرع من مناطق مختلفة. |
| الفائدة للمنصة | خفض الضغط وحماية الخدمة. |
| عمل المبرمج والفريق | تكوين النطاق، TLS، CDN cache policies، WAF وقواعد rate limit. |
| معيار القبول الرئيسي | نجاح اختبارات TLS وcache وWAF. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G03-02 — المراقبة والسجلات والتنبيهات

| الهدف | تجميع الأخطاء والمقاييس والتتبعات. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | حل أسرع للمشكلات التي تواجهه. |
| الفائدة للمنصة | معرفة الأعطال قبل الشكاوى. |
| عمل المبرمج والفريق | دمج error monitoring وstructured logs وuptime alerts ولوحات تشغيل. |
| معيار القبول الرئيسي | تنبيه فعلي عند عطل تجريبي. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G03-03 — المهام الخلفية والطوابير

| الهدف | فصل البريد والصور والإشعارات والمهام الثقيلة عن طلب المستخدم. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | استجابة أسرع وعدم فقدان العمليات. |
| الفائدة للمنصة | تحمل الأعطال وإعادة المحاولة. |
| عمل المبرمج والفريق | إنشاء queue workers مع idempotency وretry وdead-letter. |
| معيار القبول الرئيسي | نجاح اختبار الفشل وإعادة المحاولة دون تكرار. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G04 — الهوية والدخول وربط Clerk مع Supabase

| هدف المرحلة | نظام هوية موحد، الجلسات، MFA للإدارة، Webhooks وربط الملف الداخلي. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 5-7 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 28% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G04-01 — توحيد Clerk كنظام الهوية الوحيد

| الهدف | إلغاء مسارات الدخول المتضاربة واعتماد البريد وGoogle. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | دخول واضح واستعادة كلمة المرور بسهولة. |
| الفائدة للمنصة | خفض أخطاء الحسابات والدعم. |
| عمل المبرمج والفريق | تنظيف auth runtime، تكوين Clerk، routes، callbacks، session guards ورسائل الخطأ. |
| معيار القبول الرئيسي | نجاح التسجيل والدخول والخروج والاستعادة على الهاتف والويب. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G04-02 — ربط Clerk بملف Supabase الداخلي

| الهدف | إنشاء ملف واحد ثابت لكل هوية خارجية. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يحتفظ المستخدم ببياناته عبر الأجهزة. |
| الفائدة للمنصة | سلامة العلاقات والاشتراكات والإعلانات. |
| عمل المبرمج والفريق | إنشاء user_profiles وidentity_links، webhook موقع، upsert idempotent ومعالجة الحذف. |
| معيار القبول الرئيسي | لا يمكن إنشاء ملفين لنفس Clerk user. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G04-03 — MFA وجلسات الإدارة

| الهدف | رفع حماية الحسابات الإدارية. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يحمي بيانات المستخدم من اختراق موظف. |
| الفائدة للمنصة | تقليل خطر الاستيلاء على لوحة الإدارة. |
| عمل المبرمج والفريق | فرض MFA للأدوار الحساسة، إدارة الجلسات والأجهزة وإبطالها. |
| معيار القبول الرئيسي | اختبار إبطال جلسة وجهاز مشبوه. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G05 — قاعدة البيانات والأمان وRLS والتخزين

| هدف المرحلة | المخططات، migrations، الصلاحيات، Storage Policies، التدقيق والاستعادة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 5-7 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 38% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G05-01 — اعتماد مخطط قاعدة البيانات

| الهدف | تحويل التصميم إلى schema رسمي قابل للترحيل. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | بيانات مستقرة وسليمة. |
| الفائدة للمنصة | قاعدة قابلة للنمو والتدقيق. |
| عمل المبرمج والفريق | إنشاء migrations للجداول والقيود والفهارس والعلاقات مع rollback scripts. |
| معيار القبول الرئيسي | تطبيق نظيف على قاعدة جديدة وموجودة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G05-02 — تطبيق RLS الشامل

| الهدف | تحديد من يقرأ ويكتب كل صف. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | خصوصية فعلية بين الحسابات. |
| الفائدة للمنصة | منع التسريب حتى لو تم تجاوز الواجهة. |
| عمل المبرمج والفريق | كتابة policies واختبارات مستخدم A/B والأدوار الإدارية ومبدأ deny by default. |
| معيار القبول الرئيسي | نجاح جميع اختبارات السماح والمنع. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G05-03 — سياسات التخزين والنسخ الاحتياطي

| الهدف | حماية الصور والملفات وتجربة الاستعادة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | لا تظهر الملفات الخاصة لغير أصحابها. |
| الفائدة للمنصة | استمرارية العمل بعد الحذف أو العطل. |
| عمل المبرمج والفريق | إعداد buckets وسياسات signed URLs وretention وbackup/restore runbook. |
| معيار القبول الرئيسي | استعادة نسخة Staging بنجاح. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G06 — النموذج العالمي للدول واللغات والعملات

| هدف المرحلة | Capability Matrix، المناطق الزمنية، وحدات القياس، والقيود القانونية المحلية. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 3-4 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 44% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G06-01 — قاعدة بيانات الدول والمناطق

| الهدف | تمثيل الدول والمدن والمناطق بشكل معياري. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | اختيار موقع صحيح وبحث محلي دقيق. |
| الفائدة للمنصة | تقارير وتوسع دون نصوص عشوائية. |
| عمل المبرمج والفريق | إنشاء country/region/city datasets بمعرفات ISO وفهارس وترجمة أسماء. |
| معيار القبول الرئيسي | عدم قبول مواقع غير مرتبطة بدولة صالحة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G06-02 — العملات والمناطق الزمنية والوحدات

| الهدف | إظهار الأسعار والتاريخ والقياسات حسب المستخدم. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | تجربة مألوفة في كل بلد. |
| الفائدة للمنصة | خفض اللبس والنزاعات. |
| عمل المبرمج والفريق | تخزين المبلغ بوحدة صغرى مع currency code، وتنسيق locale دون تحويلات عائمة. |
| معيار القبول الرئيسي | اختبارات عملات وتوقيت صيفي ووحدات. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G06-03 — Capability Matrix

| الهدف | تشغيل أو منع التسجيل والنشر والدفع حسب الدولة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | لا يرى المستخدم ميزة غير متاحة قانونيًا. |
| الفائدة للمنصة | تحكم عالمي من لوحة الإدارة. |
| عمل المبرمج والفريق | إنشاء جدول country_capabilities وAPI cache وfeature checks في الواجهة والخلفية. |
| معيار القبول الرئيسي | تعطيل دولة أو ميزة دون تغيير الكود. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G07 — التسجيل وOnboarding والملفات الشخصية

| هدف المرحلة | أنواع الحسابات، الخصوصية، التحقق، إدارة الحساب، التصدير والحذف. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 50% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G07-01 — رحلة Onboarding

| الهدف | جمع الحد الأدنى من البيانات بعد التسجيل. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | بداية سهلة وموجهة. |
| الفائدة للمنصة | رفع نسبة إكمال الحساب. |
| عمل المبرمج والفريق | إنشاء wizard قابل للاستكمال، validation، progress state وanalytics events. |
| معيار القبول الرئيسي | إكمال الرحلة وإعادة الدخول دون فقدان التقدم. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G07-02 — أنواع الحسابات والتحقق

| الهدف | فرد وشركة ومقدم خدمة وأدوار داخلية. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | ملف يعكس صفته ويزيد الثقة. |
| الفائدة للمنصة | تطبيق صلاحيات وتسعير مناسب. |
| عمل المبرمج والفريق | إنشاء account_type وverification_status ومرفقات آمنة وسير مراجعة. |
| معيار القبول الرئيسي | لا يمنح الدور بمجرد تعديل الواجهة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G07-03 — إدارة الخصوصية والحذف والتصدير

| الهدف | إعدادات عامة/خاصة وتنزيل البيانات وحذف الحساب. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | سيطرة واضحة على بياناته. |
| الفائدة للمنصة | امتثال وثقة وتقليل المخاطر. |
| عمل المبرمج والفريق | بناء export job، deletion workflow، grace period، anonymization وaudit. |
| معيار القبول الرئيسي | طلب التصدير والحذف يعملان end-to-end. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G08 — محرك القطاعات والفئات والحقول الديناميكية

| هدف المرحلة | تعريف القطاعات والفئات والحقول وقواعد التحقق من لوحة الإدارة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-5 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 56% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G08-01 — تعريف القطاعات والفئات

| الهدف | هيكل قابل للإدارة لثلاثة قطاعات وتوسع لاحق. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | وصول أسرع للفئة الصحيحة. |
| الفائدة للمنصة | إضافة فئات دون إصدار برمجي. |
| عمل المبرمج والفريق | إنشاء sector/category tables وترتيب وترجمة وحالات نشر. |
| معيار القبول الرئيسي | يمكن إنشاء فئة من الإدارة وظهورها وفق الصلاحية. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G08-02 — الحقول الديناميكية

| الهدف | تعريف حقول كل فئة وأنواعها وقواعدها. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | نموذج نشر مناسب لكل منتج أو خدمة. |
| الفائدة للمنصة | محرك واحد بدل كود متكرر. |
| عمل المبرمج والفريق | إنشاء field_definition وoption sets وvalidation schema renderer. |
| معيار القبول الرئيسي | تغيير الحقل من الإدارة ينعكس بأمان. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G08-03 — صلاحيات النشر القطاعية

| الهدف | تحديد من ينشر وفي أي قطاع ودولة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | منع عروض غير مصرح بها. |
| الفائدة للمنصة | مرونة تجارية ورقابية. |
| عمل المبرمج والفريق | إضافة publishing_entitlements وفحوص server-side. |
| معيار القبول الرئيسي | لا يمكن تجاوز المنع بطلب API مباشر. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G09 — محرك الإعلانات العالمي

| هدف المرحلة | المسودات، المراجعة، النشر، الرفض، التجديد، الانتهاء، والأرشفة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 6-8 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 66% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G09-01 — دورة حياة الإعلان

| الهدف | مسودة، مراجعة، منشور، مرفوض، موقوف، منتهي، مباع، مؤرشف. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يفهم حالة إعلانه ويتحكم بها. |
| الفائدة للمنصة | تشغيل واضح وقابل للتدقيق. |
| عمل المبرمج والفريق | تنفيذ state machine ومعاملات وقواعد انتقال وأحداث audit. |
| معيار القبول الرئيسي | منع الانتقالات غير القانونية واختبار كل حالة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G09-02 — إنشاء وتعديل الإعلان

| الهدف | نموذج عالمي بالعملة والموقع والحقول الديناميكية. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | نشر سهل ودقيق. |
| الفائدة للمنصة | بيانات أفضل للبحث والتحويل. |
| عمل المبرمج والفريق | بناء API create/update/draft، validation، autosave، ownership checks. |
| معيار القبول الرئيسي | حفظ واستكمال المسودة من جهاز آخر. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G09-03 — المراجعة والرفض وإعادة التقديم

| الهدف | إرسال الإعلان للمراجعة مع أسباب واضحة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يحصل المستخدم على سبب وتصحيح عادل. |
| الفائدة للمنصة | خفض المحتوى المخالف والنزاعات. |
| عمل المبرمج والفريق | إنشاء moderation queue وreason codes وresubmit flow وnotifications. |
| معيار القبول الرئيسي | كل قرار له مراجع ووقت وسبب. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G09-04 — الانتهاء والتجديد والأرشفة

| الهدف | إدارة مدة الإعلان والإغلاق التلقائي. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | محتوى حديث وغير مضلل. |
| الفائدة للمنصة | تحسين جودة السوق وتحصيل الإيرادات. |
| عمل المبرمج والفريق | scheduled jobs، renewal policy، reminders، archive and restore. |
| معيار القبول الرئيسي | اختبار انتهاء تلقائي وتجديد دون تكرار. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G10 — الصور والوسائط وCDN

| هدف المرحلة | رفع آمن، ضغط، صور مصغرة، غلاف، ترتيب، حذف، وحماية التخزين. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 3 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 70% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G10-01 — رفع الصور الآمن

| الهدف | رفع مباشر محدود ومتحقق منه. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | رفع سريع من الهاتف. |
| الفائدة للمنصة | منع ملفات ضارة وتكلفة غير مضبوطة. |
| عمل المبرمج والفريق | signed upload، MIME sniffing، size/count limits وownership. |
| معيار القبول الرئيسي | رفض ملف مخالف وقبول ملف صالح. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G10-02 — المعالجة والتحسين

| الهدف | ضغط وتحويل وإنشاء صور مصغرة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | تحميل أسرع وجودة ثابتة. |
| الفائدة للمنصة | خفض التخزين والنقل. |
| عمل المبرمج والفريق | queue worker للصورة، variants، metadata stripping وفشل قابل للاستعادة. |
| معيار القبول الرئيسي | قياس انخفاض الحجم وعدم كسر الجودة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G10-03 — إدارة الغلاف والترتيب والحذف

| الهدف | ترتيب الصور واختيار الغلاف وتنظيف الملفات. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | عرض احترافي وتحكم واضح. |
| الفائدة للمنصة | عدم تراكم ملفات يتيمة. |
| عمل المبرمج والفريق | transactions لربط الصور، orphan cleanup job وdelete policies. |
| معيار القبول الرئيسي | حذف الإعلان يطبق سياسة الملفات الصحيحة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G11 — Feed والبحث والاكتشاف والتفاصيل

| هدف المرحلة | بحث وفلاتر وترتيب وSEO وروابط مشاركة وإعلانات محفوظة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-5 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 76% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G11-01 — Feed عالمي ومحلي

| الهدف | عرض محتوى مناسب للدولة والاهتمامات. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | اكتشاف أسرع لما يهمه. |
| الفائدة للمنصة | زيادة المشاهدة والتفاعل. |
| عمل المبرمج والفريق | إنشاء query service بصفحات وفلاتر ودعم featured rules. |
| معيار القبول الرئيسي | نتائج ثابتة دون تكرار أو فقد. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G11-02 — البحث والفلاتر والترتيب

| الهدف | بحث نصي وهيكلي حسب الفئة والسعر والموقع. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يصل للعرض المطلوب بسرعة. |
| الفائدة للمنصة | تحسين التحويل وجودة البيانات. |
| عمل المبرمج والفريق | فهارس، search vector أو خدمة بحث عند الحاجة، validation للفلاتر. |
| معيار القبول الرئيسي | اختبارات دقة وأداء للبحث. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G11-03 — صفحة التفاصيل والحفظ والمشاركة

| الهدف | صفحة إعلان كاملة وروابط محفوظة ومشاركة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | قرار أفضل والعودة لاحقًا. |
| الفائدة للمنصة | زيادة الزيارات العضوية والاحتفاظ. |
| عمل المبرمج والفريق | routes مستقرة، metadata، favorites table، share tracking وprivacy rules. |
| معيار القبول الرئيسي | الرابط يعمل عالميًا والإعلان المحذوف لا يتسرب. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G12 — المحادثات الفردية الآمنة

| هدف المرحلة | Realtime، القراءة، الحظر، الإبلاغ، مكافحة Spam وسياسات الاحتفاظ. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-5 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 81% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G12-01 — إنشاء المحادثة الفردية

| الهدف | بدء محادثة مرتبطة بإعلان بين طرفين. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | تواصل مباشر وآمن. |
| الفائدة للمنصة | زيادة إتمام الصفقات دون مجموعات معقدة. |
| عمل المبرمج والفريق | conversation uniqueness، participants، RLS وAPI idempotent. |
| معيار القبول الرئيسي | لا تنشأ محادثات مكررة لنفس السياق. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G12-02 — الرسائل الفورية وحالة القراءة

| الهدف | إرسال واستلام وقراءة Realtime. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | تجربة سريعة وواضحة. |
| الفائدة للمنصة | رفع التفاعل والعودة. |
| عمل المبرمج والفريق | message table، realtime subscriptions، cursor pagination، read receipts. |
| معيار القبول الرئيسي | اختبارات اتصال وفصل وإعادة اتصال. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G12-03 — الحظر والإبلاغ ومكافحة Spam

| الهدف | منع الإساءة والرسائل المتكررة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | أمان وسيطرة على التواصل. |
| الفائدة للمنصة | خفض إساءة الاستخدام وتكاليف الدعم. |
| عمل المبرمج والفريق | block relations، rate limits، abuse signals، report hooks. |
| معيار القبول الرئيسي | الحظر يمنع الرسائل على الخادم لا الواجهة فقط. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G13 — الإشعارات والمشاركة والدعوات

| هدف المرحلة | داخل المنصة والبريد وPush، التفضيلات، Deep Links، وحدود الدعوات. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 3-4 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 84% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G13-01 — مركز الإشعارات

| الهدف | قائمة موحدة للأحداث المهمة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | لا يفوّت رسالة أو قرارًا. |
| الفائدة للمنصة | زيادة العودة والاحتفاظ. |
| عمل المبرمج والفريق | notification table، templates، unread counters وdeduplication. |
| معيار القبول الرئيسي | كل حدث ينتج إشعارًا واحدًا فقط. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G13-02 — البريد وPush والتفضيلات

| الهدف | قنوات متعددة قابلة للتحكم. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يختار القنوات المناسبة له. |
| الفائدة للمنصة | تواصل فعال دون إزعاج. |
| عمل المبرمج والفريق | provider integration، opt-in/out، quiet hours، retry وbounce handling. |
| معيار القبول الرئيسي | احترام التفضيلات وإثبات التسليم. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G13-03 — الدعوات والمشاركة الخاصة

| الهدف | دعوات محدودة قابلة للإلغاء والانتهاء. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | مشاركة موثوقة مع أشخاص محددين. |
| الفائدة للمنصة | نمو منضبط وميزة حصرية. |
| عمل المبرمج والفريق | invite tokens hashed، limits، expiration، acceptance flow. |
| معيار القبول الرئيسي | لا تقبل دعوة منتهية أو ملغاة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G14 — Trust & Safety والمراجعة والاستئناف

| هدف المرحلة | البلاغات، القرارات، العقوبات، الاستئناف، ومكافحة الاحتيال. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 5-6 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 88% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G14-01 — نظام البلاغات الموحد

| الهدف | بلاغ عن إعلان أو مستخدم أو رسالة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | طريقة سهلة للحماية وطلب المراجعة. |
| الفائدة للمنصة | مصدر مركزي لإدارة المخاطر. |
| عمل المبرمج والفريق | report types، evidence، priority، ownership وSLA. |
| معيار القبول الرئيسي | كل بلاغ قابل للتتبع ولا يكرر بلا داع. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G14-02 — سير المراجعة والعقوبات

| الهدف | تحذير وتعليق وحظر وإزالة بمبررات. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | قرارات أكثر عدلًا وشفافية. |
| الفائدة للمنصة | حماية السمعة وتقليل المخالفات. |
| عمل المبرمج والفريق | case workflow، permission separation، reason codes وaudit immutable. |
| معيار القبول الرئيسي | لا قرار حساس دون سجل وهوية منفذ. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G14-03 — الاستئناف ومكافحة الاحتيال

| الهدف | اعتراض المستخدم وإشارات احتيال أولية. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | فرصة عادلة لتصحيح القرار. |
| الفائدة للمنصة | خفض الأخطاء وتحسين جودة المراجعة. |
| عمل المبرمج والفريق | appeal workflow، duplicate/velocity signals، manual review dashboard. |
| معيار القبول الرئيسي | إغلاق الاستئناف بقرار مستقل موثق. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G15 — Tiger Care والدعم متعدد اللغات

| هدف المرحلة | التذاكر، SLA، التصعيد، الردود، الرضا، والتقارير. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 90% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G15-01 — نظام تذاكر Tiger Care

| الهدف | إنشاء ومتابعة تذكرة دعم. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يحصل على مساعدة منظمة. |
| الفائدة للمنصة | تتبع الطلبات بدل الرسائل المبعثرة. |
| عمل المبرمج والفريق | ticket schema، statuses، categories، attachments وRLS. |
| معيار القبول الرئيسي | المستخدم يرى تذاكره فقط. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G15-02 — SLA والتصعيد والتوجيه

| الهدف | تحديد وقت الاستجابة وتحويل التذكرة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | استجابة أسرع وأكثر عدلًا. |
| الفائدة للمنصة | قياس أداء الدعم ومنع النسيان. |
| عمل المبرمج والفريق | assignment rules، timers، escalations، alerts وbusiness hours. |
| معيار القبول الرئيسي | اختبار تجاوز SLA وتصعيد تلقائي. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G15-03 — الدعم متعدد اللغات وقياس الرضا

| الهدف | قوالب وترجمة وتقييم بعد الإغلاق. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | دعم بلغته وتحسين مستمر. |
| الفائدة للمنصة | معرفة جودة الخدمة والفجوات. |
| عمل المبرمج والفريق | localized templates، CSAT survey، reporting. |
| معيار القبول الرئيسي | تقرير شهري للزمن والرضا. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G16 — الإدارة العالمية والصلاحيات

| هدف المرحلة | لوحة المالك، إدارة الدول والقطاعات والموظفين وAudit Logs. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-5 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 93% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G16-01 — مصفوفة الأدوار والصلاحيات

| الهدف | Owner وGlobal/Country/Region/Sector Admin وModerator وSupport. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | حماية بياناته من وصول غير ضروري. |
| الفائدة للمنصة | مبدأ أقل صلاحية وتوسع إداري. |
| عمل المبرمج والفريق | RBAC/ABAC server-side، scope by geography/sector وtests. |
| معيار القبول الرئيسي | نجاح مصفوفة السماح والمنع لكل دور. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G16-02 — لوحة الإدارة العالمية

| الهدف | إدارة المستخدمين والدول والقطاعات والمحتوى. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | قرارات أسرع وشكاوى أقل. |
| الفائدة للمنصة | تشغيل المنصة من دون تعديل الكود. |
| عمل المبرمج والفريق | admin APIs، dashboards، pagination، filters، bulk actions safeguarded. |
| معيار القبول الرئيسي | كل إجراء إداري موثق وقابل للتراجع حيث يلزم. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G16-03 — Audit Logs وتقارير المالك

| الهدف | سجل غير قابل للتلاعب للإجراءات الحساسة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | ثقة أعلى عند النزاع. |
| الفائدة للمنصة | تحقيقات وأمن وامتثال. |
| عمل المبرمج والفريق | append-only audit، export، retention، access restrictions. |
| معيار القبول الرئيسي | لا يستطيع الموظف تعديل سجله. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G17 — الاشتراكات والمدفوعات والإيرادات

| هدف المرحلة | الباقات، Hosted Checkout، Webhooks، الفواتير، الاسترداد والضرائب. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 5-7 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 95% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G17-01 — الباقات والاستحقاقات

| الهدف | تعريف ما يحصل عليه كل اشتراك. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يعرف حدوده ومزاياه بوضوح. |
| الفائدة للمنصة | مصدر دخل ومنطق مركزي للميزات. |
| عمل المبرمج والفريق | plans، entitlements، usage counters، grace periods وserver checks. |
| معيار القبول الرئيسي | لا تتفعل ميزة بلا استحقاق صالح. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G17-02 — Hosted Checkout وWebhooks

| الهدف | دفع لدى مزود خارجي مع معالجة موثوقة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | دفع آمن وسهل. |
| الفائدة للمنصة | تقليل نطاق بيانات البطاقات. |
| عمل المبرمج والفريق | checkout sessions، signed webhooks، idempotency، ledger. |
| معيار القبول الرئيسي | اختبار نجاح وفشل وتكرار webhook. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G17-03 — الفواتير والتجديد والإلغاء والاسترداد

| الهدف | إدارة دورة الاشتراك كاملة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | شفافية وتحكم مالي. |
| الفائدة للمنصة | خفض النزاعات والتسرب المالي. |
| عمل المبرمج والفريق | invoice records، renewal jobs، cancellation policy، refunds، tax metadata. |
| معيار القبول الرئيسي | مطابقة السجل الداخلي مع المزود. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G18 — الترجمة والوصول وPWA والهاتف

| هدف المرحلة | RTL/LTR، اللغات، WCAG، التثبيت، Offline Shell، Push، وتجارب الأجهزة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-5 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 97% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G18-01 — نظام الترجمة العالمي

| الهدف | فصل النصوص وترجمتها وإدارة fallback. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | استخدام بلغته الطبيعية. |
| الفائدة للمنصة | فتح أسواق جديدة دون نسخ تطبيق. |
| عمل المبرمج والفريق | i18n keys، locale files، pluralization، translation workflow. |
| معيار القبول الرئيسي | لا نصوص ثابتة غير مترجمة في الرحلات الأساسية. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G18-02 — الوصول WCAG وRTL/LTR

| الهدف | تباين ولوحة مفاتيح وقارئ شاشة واتجاهات. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | استخدام المنصة لمستخدمين أكثر. |
| الفائدة للمنصة | امتثال وتقليل إعادة البناء. |
| عمل المبرمج والفريق | semantic HTML، ARIA، focus management، automated and manual a11y tests. |
| معيار القبول الرئيسي | نجاح تدقيق الوصول للرحلات الأساسية. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G18-03 — PWA وتجارب الهاتف

| الهدف | تثبيت، تحديث آمن، Offline Shell، Push وDeep Links. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | تجربة قريبة من التطبيق دون تنزيل متجر. |
| الفائدة للمنصة | إطلاق أسرع وأقل تكلفة. |
| عمل المبرمج والفريق | manifest، service worker، cache strategy، update prompt، device testing. |
| معيار القبول الرئيسي | اكتمال الرحلة الأساسية على Android وiOS. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G19 — التحليلات والذكاء الاصطناعي المحدود

| هدف المرحلة | Funnels، مؤشرات الأداء، تحسين الوصف واقتراح الفئة ضمن حدود آمنة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 3-4 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 98% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G19-01 — نظام الأحداث والتحليلات

| الهدف | قياس التسجيل والنشر والبحث والمحادثة والاشتراك. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | تحسينات مبنية على سلوكه الحقيقي. |
| الفائدة للمنصة | قرارات منتج وتسويق دقيقة. |
| عمل المبرمج والفريق | event taxonomy، consent-aware tracking، warehouse/reporting. |
| معيار القبول الرئيسي | تطابق الأحداث مع تعريف موثق دون بيانات حساسة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G19-02 — لوحات مؤشرات التشغيل

| الهدف | Funnels، retention، moderation، support، revenue. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | خدمة أسرع وجودة أفضل. |
| الفائدة للمنصة | كشف الاختناقات والمشكلات. |
| عمل المبرمج والفريق | dashboards مع أدوار ووصول محدود. |
| معيار القبول الرئيسي | المؤشرات قابلة للمطابقة مع المصدر. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G19-03 — AI محدود وآمن

| الهدف | اقتراح فئة وتحسين وصف وإشارات مخالفة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يوفر الوقت ويحسن الإعلان. |
| الفائدة للمنصة | جودة محتوى أعلى دون مخاطرة قرارات آلية نهائية. |
| عمل المبرمج والفريق | provider abstraction، prompt guards، logging redacted، human-in-loop. |
| معيار القبول الرئيسي | لا حظر أو قرار مالي يصدر آليًا وحده. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G20 — الأداء والتوسع والتعافي من الكوارث

| هدف المرحلة | Load/Stress، فهارس، Cache، Autoscaling، RPO/RTO، واستعادة كاملة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-6 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 99% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G20-01 — اختبارات الأداء والضغط

| الهدف | قياس السعة والاستجابة تحت حمل حقيقي. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | سرعة وثبات في أوقات الذروة. |
| الفائدة للمنصة | تحديد السعة قبل الأعطال. |
| عمل المبرمج والفريق | load scenarios، thresholds، bottleneck profiling وcapacity report. |
| معيار القبول الرئيسي | تحقيق SLOs المعتمدة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G20-02 — التحسين والتوسع

| الهدف | فهارس وCache وطوابير وAutoscaling. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | استجابة أسرع عالميًا. |
| الفائدة للمنصة | خفض التكلفة لكل مستخدم. |
| عمل المبرمج والفريق | query tuning، CDN policies، worker scaling، cost budgets. |
| معيار القبول الرئيسي | تحسن مقاس قبل/بعد موثق. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G20-03 — التعافي من الكوارث

| الهدف | RPO/RTO واستعادة واختبار انقطاع. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | حماية بياناته واستمرارية الخدمة. |
| الفائدة للمنصة | تقليل أثر الحوادث الكبرى. |
| عمل المبرمج والفريق | backup validation، restore drill، runbooks، read-only mode، kill switches. |
| معيار القبول الرئيسي | تمرين استعادة ناجح وموقع عليه. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G21 — القانون والخصوصية والامتثال العالمي

| هدف المرحلة | الشروط والسياسات والاحتفاظ والحذف والقاصرين والموردين والموافقات. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-6 أسابيع بالتوازي |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 99% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G21-01 — الشروط والخصوصية وسياسات المحتوى

| الهدف | وثائق واضحة متعددة اللغات حسب الدولة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | يعرف حقوقه والتزاماته. |
| الفائدة للمنصة | تقليل المخاطر القانونية والنزاعات. |
| عمل المبرمج والفريق | ربط policy versions بالموافقات وتخزين consent records. |
| معيار القبول الرئيسي | إظهار النسخة الصحيحة وتسجيل الموافقة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G21-02 — الاحتفاظ والحذف وطلبات البيانات

| الهدف | سياسة عملية وليست نصًا فقط. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | تنزيل وحذف بياناته عند الاستحقاق. |
| الفائدة للمنصة | امتثال وتقليل البيانات الزائدة. |
| عمل المبرمج والفريق | retention jobs، legal holds، DSAR workflow، deletion verification. |
| معيار القبول الرئيسي | طلب تجريبي يُنفذ ويُوثق. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G21-03 — القاصرين والموردين والامتثال المحلي

| الهدف | تحديد العمر وإدارة عقود الموردين وقواعد الدول. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | حماية أوضح للفئات الحساسة. |
| الفائدة للمنصة | خفض التعرض التنظيمي. |
| عمل المبرمج والفريق | age gate، vendor inventory، DPAs، country compliance checklist. |
| معيار القبول الرئيسي | لا تفتح دولة دون اكتمال بوابة الامتثال. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# G22 — الاختبارات الخارجية وUAT والإطلاق العالمي

| هدف المرحلة | Penetration Test، Closed Beta، Public Beta، ثم Global GA والتشغيل. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 6-8 أسابيع |
| نسبة الإنجاز التراكمية بعد الإغلاق | 100% |
| قاعدة الانتقال | لا تبدأ المرحلة التابعة قبل تحقق شروط الإغلاق أو وجود خطة توازٍ معتمدة. |

## G22-01 — الاختبارات النهائية الخارجية

| الهدف | Penetration وE2E وMobile وPayment وRLS وRestore. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | إطلاق أكثر أمانًا واستقرارًا. |
| الفائدة للمنصة | منع عيوب حرجة قبل السمعة والإيراد. |
| عمل المبرمج والفريق | تنسيق خطط الاختبار وإصلاح النتائج وإعادة التحقق. |
| معيار القبول الرئيسي | صفر ثغرات حرجة وصفر عيوب إطلاق مانعة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G22-02 — Global Closed Beta

| الهدف | 100-300 مستخدم من لغات ومناطق متعددة. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | تجربة مبكرة ودعم مباشر. |
| الفائدة للمنصة | تعلم واقعي دون مخاطرة فتح واسع. |
| عمل المبرمج والفريق | feature flags، invite cohorts، dashboards، feedback loops. |
| معيار القبول الرئيسي | تحقيق مؤشرات الاستقرار والدعم المحددة. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

## G22-03 — Public Beta ثم Global GA

| الهدف | فتح تدريجي للدول والاشتراكات مع مراقبة وتراجع. |
| --- | --- |
| الفائدة للمستخدم | خدمة عالمية حقيقية مستقرة. |
| الفائدة للمنصة | بدء الإيرادات والنمو المنضبط. |
| عمل المبرمج والفريق | country waves، on-call، launch checklist، rollback drills، post-launch review. |
| معيار القبول الرئيسي | موافقة الإطلاق وتحقق SLOs وأمن ودفع ودعم. |

### التنفيذ التفصيلي

تحليل المتطلبات السابقة وربط المهمة بالمرحلة والقرارات المعتمدة.

تحديد نموذج البيانات وواجهات API وحالات النجاح والفشل قبل كتابة الكود.

تنفيذ التحقق على الخادم وعدم الاعتماد على إخفاء عناصر الواجهة فقط.

إضافة تسجيل منظم للأحداث المهمة دون تخزين أسرار أو بيانات حساسة في السجلات.

إضافة اختبارات Unit وIntegration واختبار صلاحيات أو فشل مناسب للمهمة.

تجربة المهمة على Staging ببيانات غير إنتاجية وتوثيق الدليل.

تحديث الوثائق، سجل التغيير، وخطة التراجع قبل الدمج.

### مسؤوليات الاختبار والجودة

اختبار المسار السعيد من البداية للنهاية.

اختبار المدخلات الخاطئة والحالات الحدية والانقطاع وإعادة المحاولة.

اختبار حسابين مختلفين عند وجود بيانات خاصة.

اختبار الهاتف والكمبيوتر واللغة العربية والإنجليزية عند تأثير المهمة على الواجهة.

اختبار Regression لضمان عدم كسر الوظائف السابقة.

### تعريف الاكتمال

تعد المهمة مكتملة فقط عند: مراجعة الكود، نجاح CI، نجاح الاختبارات، عدم وجود ثغرة حرجة، نجاح Staging، تحديث الوثائق، وجود Rollback، واعتماد المسؤول المحدد.

# مصفوفة المسؤوليات RACI المختصرة

| مجال العمل | مسؤول R | صاحب قرار A | مستشار C | مطلع I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| النطاق والميزات | Product Owner | مالك المشروع | Technical Lead/UX/Legal | الفريق |
| المعمارية | Technical Lead | مالك المشروع | Backend/DevOps/Security | الفريق |
| الهوية والبيانات | Backend Security | Technical Lead | QA/DevOps | Product Owner |
| الواجهات وتجربة المستخدم | Frontend/UX | Product Owner | QA/Accessibility | الفريق |
| الدفع والضرائب | Backend/Payment | مالك المشروع | Legal/Tax/Finance | Support |
| الأمن والإطلاق | Security/QA/DevOps | Technical Lead + Owner | Legal/Operations | الفريق |

# بوابات المنع من الإطلاق

وجود ثغرة أمنية حرجة أو عالية غير معالجة.

إمكانية مستخدم الوصول إلى بيانات مستخدم آخر.

فشل الدفع أو تكرار خصم/تفعيل الاشتراك.

عدم نجاح استعادة نسخة احتياطية.

عدم وجود نظام بلاغ واستئناف ودعم فعلي.

فشل الرحلة الأساسية: تسجيل → ملف → إعلان → بحث → محادثة.

غياب سياسات قانونية أو موافقات لازمة لدولة مفتوحة.

غياب خطة Rollback أو فريق استجابة للحوادث.

# خطة الإطلاق العالمي

| الموجة | النطاق | المدة | شرط الانتقال |
| --- | --- | --- | --- |
| Internal Alpha | الفريق وبيانات تجريبية فقط | 1 أسبوع | نجاح E2E والأمن الأساسي. |
| Global Closed Beta | 100-300 مستخدم من عدة مناطق ولغات | 2-3 أسابيع | استقرار الأعطال والدعم والأداء. |
| Global Public Beta | فتح تدريجي للدول المسموحة | 3-4 أسابيع | نجاح الدفع والمراجعة وSLOs. |
| Global GA | إطلاق تجاري عالمي عام | مستمر | صفر مانع إطلاق وموافقة نهائية. |

# الاختصارات الزمنية المسموحة

| الاختصار | كيف يطبق | التوفير المتوقع |
| --- | --- | --- |
| تجميد Global V1 | منع الميزات خارج العقد حتى بعد الإطلاق | 2-4 أشهر |
| الخدمات المدارة | Clerk/Supabase/CDN/Hosted Checkout/Monitoring | 2-4 أشهر |
| PWA أولًا | عدم بناء Native مستقل قبل الاستقرار | 2-3 أشهر |
| محرك قطاعات واحد | حقول ديناميكية بدل 3 تطبيقات | 1-2 شهر |
| عدم حفظ أموال الصفقات | اشتراكات المنصة فقط دون Escrow | 3-6 أشهر |
| تنفيذ متوازٍ منضبط | أربعة مسارات بقيادة تقنية واحدة | خفض المدة إلى 8-10 أشهر |

# ما لا يجوز اختصاره

RLS والصلاحيات وسياسات التخزين.

اختبارات الدفع وWebhooks وIdempotency.

النسخ الاحتياطي والاستعادة والتعافي.

حماية الرسائل والملفات الخاصة.

Audit Logs وإدارة الأسرار.

البلاغ والاستئناف وحماية القاصرين.

Staging وUAT وPenetration Test.

المراجعة القانونية للدول المفتوحة.

# الجدول الزمني التنفيذي المقترح

| الفترة | النتيجة المستهدفة | الإنجاز التقريبي |
| --- | --- | --- |
| الشهر 1 | تثبيت النطاق، تنظيف المستودع، CI/CD، بدء الهوية والأمان | 35% |
| الشهر 2 | إغلاق Clerk/Supabase وRLS والنموذج العالمي | 45% |
| الشهر 3 | Onboarding والحسابات ومحرك القطاعات | 55% |
| الشهر 4-5 | الإعلانات والصور والبحث والتفاصيل | 76% |
| الشهر 6 | المحادثات والإشعارات والمراجعة والدعم | 90% |
| الشهر 7 | الإدارة والدفع والاشتراكات | 95% |
| الشهر 8 | اللغات وPWA والأداء والقانون | 98% |
| الشهر 9 | اختبارات خارجية وClosed Beta | 99% |
| الشهر 10 | Public Beta ثم Global GA | 100% Global V1 |

# قائمة التسليم المطلوبة من كل مهمة

الكود المراجع والمندمج عبر PR.

Migration أو Schema عند الحاجة.

اختبارات آلية ودليل نتائج.

توثيق API ونموذج البيانات.

لقطات أو تسجيل لمسار Staging عند الحاجة.

ملاحظات النشر والتراجع.

تحديث سجل القرارات والتغييرات.

موافقة المسؤول عن القبول.

# مؤشرات نجاح Global V1

| المجال | مؤشر أولي مقترح |
| --- | --- |
| الاستقرار | توافر 99.9% بعد الاستقرار، مع استثناء الصيانة المعلنة. |
| الأمان | صفر ثغرات حرجة وصفر تسريب بين الحسابات. |
| الأداء | تحميل الرحلات الأساسية ضمن ميزانية أداء معتمدة على هاتف متوسط. |
| التسجيل | نسبة إكمال Onboarding قابلة للقياس والتحسين. |
| الإعلانات | نسبة نجاح نشر الإعلان دون مساعدة دعم. |
| المحادثات | إرسال واستلام موثوق وعدادات صحيحة. |
| الدعم | SLA واضح ونسبة تذاكر مغلقة ضمن الزمن. |
| الدفع | مطابقة كاملة بين المزود والسجل الداخلي. |
| التعافي | اختبار استعادة دوري ناجح وفق RPO/RTO. |

# الخاتمة التنفيذية

الطريق الأسرع والأكثر واقعية لا يتمثل في كتابة جميع الصفحات بسرعة، بل في بناء نواة عالمية موحدة وآمنة، ثم ربط كل رحلة من البداية للنهاية واختبارها تحت حمل حقيقي. عند اكتمال المراحل G00 إلى G22 وفق بوابات القبول، تكون منصة VVIP TIGER قد وصلت إلى 100% من نطاق Global V1 وقادرة على الإطلاق التجاري العالمي الحقيقي والتوسع المنضبط بعد الإطلاق.