VVIP TIGER

المواصفة التنفيذية والتقنية الشاملة لبناء وإطلاق المنصة العالمية

الإصدار 2.0 — من الوضع الحالي إلى الإطلاق التجاري العالمي والتشغيل المستمر

| بيان | قيمة |
| --- | --- |
| مالك الوثيقة | مشروع VVIP TIGER |
| نوع الوثيقة | Product + Technical + Security + Operations Execution Specification |
| الإصدار | 2.0 |
| تاريخ الإصدار | 20 يوليو 2026 |
| النطاق | Global V1 — منصة عالمية متعددة الدول واللغات والعملات |
| حالة الوثيقة | مرجع معتمد للتخطيط والتنفيذ والتعاقد والمراجعة |

# ضبط الوثيقة والاعتماد

| الإصدار | التاريخ | الوصف | حالة الاعتماد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20 يوليو 2026 | خارطة الطريق التنفيذية الأساسية | مستبدلة بهذا الإصدار |
| 2.0 | 20 يوليو 2026 | إضافة المواصفات التقنية والملاحق والجداول التشغيلية | معتمدة كأساس التنفيذ |

طريقة استخدام الوثيقة

كل Pull Request يجب أن يحمل رقم مهمة مطابقًا لهذه الوثيقة، وأن يرفق أدلة الاختبار وخطة التراجع.

لا تعني عبارة «تمت الشاشة» اكتمال المهمة؛ الاكتمال يتطلب Backend وصلاحيات واختبارات وStaging وتوثيقًا.

أي تغيير في النطاق يسجل في سجل القرارات مع أثره على الوقت والتكلفة والأمن.

الوثيقة تصف Global V1. الميزات غير الواردة تؤجل إلى Release لاحق إلا بقرار تغيير رسمي.

الملاحق التقنية في نهاية الملف جزء ملزم من المواصفة، وليست معلومات اختيارية.

# الفهرس التنفيذي

1. الملخص التنفيذي وتعريف النهاية العالمية

2. الحالة الحالية والفجوات

3. المبادئ المعمارية العالمية

4. الفريق والحوكمة والمسارات المتوازية

5. الخطة الزمنية ونسب الإنجاز

6. مراحل ومهام التنفيذ التفصيلية

7. مواصفة قاعدة البيانات وERD النصي

8. مصفوفة الصلاحيات وRLS

9. سجل الشاشات ورحلات المستخدم

10. كتالوج API والأحداث والأخطاء

11. حالات الإعلانات والمحادثات والدفع

12. مصفوفة الدول واللغات والعملات

13. الاختبارات ومعايير الأداء

14. الأمن والخصوصية والامتثال

15. التشغيل العالمي وإدارة الحوادث

16. سجل المخاطر والموردين والتكاليف

17. قائمة الإطلاق والتسليم النهائي

# 1. الملخص التنفيذي وتعريف النهاية العالمية

الهدف النهائي هو إطلاق VVIP TIGER كمنصة عالمية واحدة تعمل من خلال نواة برمجية موحدة وقابلة للتهيئة حسب الدولة واللغة والعملة، مع سوق إعلانات متعدد القطاعات، ملفات شخصية، تواصل فردي، دعم ومراجعة، اشتراكات، إدارة عالمية، وبنية أمنية وتشغيلية قابلة للتوسع. لا تتعامل Global V1 بأموال الصفقات بين المستخدمين، بل تبيع اشتراكات وخدمات ترويجية للمنصة فقط.

## 1.1 تعريف 100% من Global V1

المستخدم يستطيع التسجيل والدخول وإكمال ملفه من أي دولة مفعلة وباللغة المدعومة.

المستخدم يستطيع إنشاء إعلان بعملة وموقع وحقول مناسبة لقطاعه ودولته، ورفعه للمراجعة ونشره وإدارته.

الإعلانات المنشورة تظهر في البحث والـFeed، وتعمل روابطها على الهاتف والكمبيوتر.

التواصل فردي وآمن، والإشعارات تصل داخل المنصة وبالبريد وPush بحسب إعدادات المستخدم.

توجد آليات بلاغ واستئناف ودعم Tiger Care وسجل إداري قابل للتدقيق.

الاشتراكات والدفع تعمل عبر Hosted Checkout دون تخزين بيانات البطاقة في المنصة.

توجد سياسات خصوصية وحذف وتصدير بيانات واحتفاظ حسب المناطق القانونية المستهدفة.

تنجح اختبارات الأمان والأداء والاستعادة والدفع والصلاحيات ولا توجد ثغرة حرجة مفتوحة.

يعمل الإطلاق العالمي العام عبر Capability Matrix مع إمكانية إيقاف دولة أو ميزة أو الدفع فورًا.

توجد مراقبة وتشغيل واستجابة للحوادث ونسخ احتياطي واستعادة موثقة بعد الإطلاق.

| المؤشر | الحالة الحالية المقدرة | المستهدف عند الإطلاق |
| --- | --- | --- |
| الرؤية والتوثيق | متقدم | 100% ومعتمد |
| الواجهة وتجربة المستخدم | متوسط إلى متقدم | مكتملة لكل المسارات |
| الهوية والملفات | جزئي | إنتاجي وآمن |
| قاعدة البيانات وRLS | غير مغلقة | مطبقة ومختبرة |
| الإعلانات والبحث | نماذج وMock جزئي | إنتاجي عالمي |
| المحادثات والإشعارات | تصميم جزئي | إنتاجي وآمن |
| الدفع والاشتراكات | غير مكتمل | إنتاجي ومطابق |
| التشغيل العالمي | غير مكتمل | 24/7 للحالات الحرجة |

# 2. الحالة الحالية والفجوات

هذه الوثيقة تفترض الاستفادة من التصميمات والملفات الحالية، لكنها لا تعتبرها مكتملة إلا بعد التحقق في المستودع وStaging. الأولوية هي إنهاء P08 أمنيًا، ثم دمج نظام الهوية الموحد P09 على دفعات صغيرة، ثم بناء المسار الإنتاجي الرأسي.

| المجال | ما يحتفظ به | ما يحتاج الإكمال | قرار التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- |
| الهوية | Clerk وواجهة الدخول الحالية | توحيد Runtime وربط Supabase وMFA للإدارة | إصلاح ودمج تدريجي |
| التصميم | نظام التصميم ورحلات UX | ربط Backend وحالات الخطأ والفراغ والوصول | إعادة استخدام لا إعادة تصميم |
| قاعدة البيانات | تصميم P07 | migrations حقيقية وRLS وفهارس وRetention | إغلاق P08 قبل بيانات حقيقية |
| الإعلانات | واجهات ونماذج رحلة | محرك حالات وحقول ديناميكية وAPI ومراجعة | بناء وحدة إنتاجية واحدة |
| الإدارة | نماذج لوحات | RBAC وAudit وعمليات حقيقية | ربط تدريجي |
| الوثائق | حوكمة قوية | مواصفات تقنية وجداول تشغيل | تحديث مستمر من الكود |

# 3. المبادئ المعمارية العالمية

| المكوّن | القرار المعتمد |
| --- | --- |
| نمط التطبيق | Modular Monolith منظم إلى وحدات Domains؛ يمنع تعقيد Microservices المبكر. |
| الواجهة | تطبيق ويب Responsive وPWA أولًا، مع Design System وi18n مركزي. |
| الهوية | Clerk هو مصدر الهوية والجلسات؛ Supabase يحتفظ بالملف والصلاحيات والبيانات التطبيقية. |
| البيانات | PostgreSQL/Supabase مع migrations قابلة للتكرار، RLS افتراضيًا، وفهارس مبنية على الاستعلامات. |
| الملفات | Storage خاص/عام وفق Bucket Policies، معالجة صور غير متزامنة وCDN. |
| الخدمات الخلفية | Server-side API/Edge Functions للعمليات الحساسة، Webhooks موقعة، Queues للمهام البطيئة. |
| الدفع | Hosted Checkout ومزود عالمي؛ لا تخزين لأرقام البطاقات ولا Escrow في V1. |
| التوسع | منطقة بيانات أساسية + CDN عالمي، ثم توسع متعدد المناطق عند مؤشرات فعلية. |
| الأمان | Fail Closed، أقل صلاحية، Audit للأحداث الحساسة، Secret Manager، MFA للأدوار الإدارية. |
| الإطلاق | Feature Flags وCountry Capability Matrix وRollback آلي وموجات Beta. |

# 4. الفريق والحوكمة والمسارات المتوازية

| الدور | العدد | المسؤوليات الأساسية |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | 1 | اعتماد النطاق والقرارات خلال 24–48 ساعة وقبول UAT. |
| Technical Lead | 1 | المعمارية، مراجعة PR، الأمن، التكامل، منع الانحراف. |
| Full-Stack Engineer | 2 | الحسابات والإعلانات والبحث والرسائل والإدارة. |
| Backend/DB Security | 1 | Schema وmigrations وRLS وWebhooks والأداء. |
| Frontend/PWA | 1 | الشاشات وRTL/i18n والوصول والهاتف. |
| QA Automation | 1 | Test catalog وE2E وRegression وأدلة الإطلاق. |
| DevOps/SRE | 1 | CI/CD وStaging والمراقبة والنسخ والتعافي. |
| Security/Legal/Translation | جزئي | تدقيق تخصصي في نقاط البوابات. |

## 4.1 المسارات المتوازية

| المسار | النطاق | شرط عدم التعارض |
| --- | --- | --- |
| A — Core Product | الهوية، الحساب، الإعلان، البحث، الرسائل | يلتزم بعقود API وSchema مجمدة لكل Sprint. |
| B — Platform & Security | RLS، CI/CD، المراقبة، النسخ، الأسرار | يملك بوابة الدمج ولا يسمح بتجاوز أمني. |
| C — Global & Compliance | الدول، اللغات، الدفع، الخصوصية | ينشر Configuration وليس Forks للدول. |
| D — QA & Operations | الاختبارات، الدعم، المراجعة، الإطلاق | يبني الاختبارات مع التطوير لا بعده. |

# 5. الخطة الزمنية ونسب الإنجاز

| المجموعة | الفترة | النسبة التراكمية | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- |
| التأسيس والأمان | الشهر 1–2 | 35% | مستودع منضبط، Staging، هوية وRLS مغلقان. |
| المنتج الأساسي | الشهر 3–5 | 65% | حسابات وإعلانات وصور وبحث حقيقي. |
| التواصل والتشغيل | الشهر 5–7 | 82% | محادثات وإشعارات وإدارة ودعم ومراجعة. |
| الدفع والعالمية | الشهر 7–8 | 92% | دول ولغات واشتراكات وPWA. |
| الجودة والامتثال | الشهر 8–9 | 98% | أداء وأمن وقانون وتعافٍ واختبار خارجي. |
| الإطلاق | الشهر 9–10 | 100% | Closed Beta ثم Public Beta ثم GA. |

ملاحظة: النسبة الحالية بالنسبة إلى النطاق العالمي الكامل تقدر بنحو 25–30%. النسب التالية لا تحتسب «الواجهة المرئية» وحدها، بل تعتمد على اكتمال البيانات والأمن والاختبار والتشغيل.

# 6. مراحل ومهام التنفيذ التفصيلية

## G00 — تثبيت المنتج العالمي والنطاق

### G00-01 — عقد Global V1

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | تثبيت الوظائف الداخلة والمؤجلة ومسؤولية المنصة وحدود الصفقة. |
| فائدة المستخدم | وضوح الخدمة وعدم تضارب الوعود. |
| فائدة المنصة | منع تضخم النطاق وتقدير موثوق. |
| المتطلبات السابقة | قرار المالك والقطاعات النهائية. |
| الأدوار المسؤولة | Product Owner, Technical Lead |
| المدة المتوقعة | 1–2 أسبوع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

عقد ورشة قرارات وتسجيل كل قرار في ADR.

إنشاء Product Scope يحتوي Personas وJobs-to-be-done والرحلات الأساسية.

تعريف Out-of-scope صراحة وربطه بإصدارات مستقبلية.

اعتماد معايير نجاح تجارية وتشغيلية لكل رحلة.

البيانات وواجهات الخدمة

ملف product_contract.yaml قابل للقراءة آليًا.

سجل قرارات ADR مع رقم وتاريخ ومالك.

الأمن والخصوصية

منع تضمين ميزات قانونية أو مالية غير معتمدة.

الاختبارات المطلوبة

مراجعة جميع القصص ضد النطاق.

اختبار Traceability من المتطلب إلى المهمة.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

توقيع المالك والقائد التقني.

لا يوجد متطلب أساسي بلا مالك أو معيار قبول.

المخرجات الواجب تسليمها

وثيقة العقد، قائمة النطاق، سجل المؤجل.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| تغيير القرارات بعد البناء. | العودة لآخر إصدار معتمد من العقد. |

### G00-02 — نموذج الإيرادات وحدود المسؤولية

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | اعتماد الاشتراكات والترويج دون حفظ أموال صفقات المستخدمين. |
| فائدة المستخدم | رسوم واضحة وتقليل نزاعات البيع. |
| فائدة المنصة | دخل متكرر مع تقليل تعقيد مالي وقانوني. |
| المتطلبات السابقة | G00-01. |
| الأدوار المسؤولة | Product, Finance, Legal, Backend |
| المدة المتوقعة | 1 أسبوع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

تصميم الباقات وحدود الإعلانات والمزايا.

تعريف حق المستخدم عند الإلغاء والانتهاء.

إعداد نموذج أسعار قابل للتهيئة حسب الدولة والعملة.

تعريف الفواتير والاسترجاع والضريبة دون Escrow.

البيانات وواجهات الخدمة

plans, prices, entitlements, invoices, refunds.

واجهة Pricing Service مركزية.

الأمن والخصوصية

عدم تخزين البطاقة؛ Hosted Checkout فقط.

فصل دور Finance عن Admin العام.

الاختبارات المطلوبة

اختبار انتقال الباقة والانتهاء والاسترجاع.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

مصفوفة باقات معتمدة.

لا ميزة مدفوعة بلا Entitlement server-side.

المخرجات الواجب تسليمها

Price book، Subscription rules، legal assumptions.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| دخول المنصة في تنظيم مالي غير مقصود. | تعطيل الدفع مع استمرار الخدمة المجانية. |

## G01 — الحوكمة والمستودع وCI/CD

### G01-01 — تنظيف المستودع وترحيل P09

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | إنشاء مصدر حقيقة واحد ونقل العمل الصحيح من الفروع المحلية دون كسر main. |
| فائدة المستخدم | استقرار أسرع وأخطاء أقل. |
| فائدة المنصة | تقليل الدين التقني وتسهيل المراجعة. |
| المتطلبات السابقة | نسخة احتياطية وInventory للملفات. |
| الأدوار المسؤولة | Tech Lead, Full-Stack, QA |
| المدة المتوقعة | 2–3 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

إنشاء manifest لكل الملفات المعدلة وغير المتتبعة.

تصنيف الملفات: احتفاظ، دمج، استبدال، أرشفة، حذف.

تقسيم P09 إلى PRs صغيرة: runtime، صفحات، اختبارات، تنظيف.

إجراء diff وظيفي وبصري قبل كل دمج.

منع حذف أي ملف resilience قبل إثبات عدم استخدامه.

البيانات وواجهات الخدمة

لا تغييرات Schema في نفس PR الخاص بالواجهة.

توثيق SHA وRollback لكل دفعة.

الأمن والخصوصية

Secret scan قبل رفع الفروع.

منع مفاتيح test المرتبطة بحسابات حقيقية.

الاختبارات المطلوبة

General tests، focused tests، visual regression.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

git status نظيف.

كل PR أقل نطاقًا ويمكن التراجع عنه منفردًا.

المخرجات الواجب تسليمها

Repository inventory، migration PR plan، evidence.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| دمج كتلة كبيرة غير قابلة للمراجعة. | إرجاع PR واحد دون التأثير على بقية الدفعات. |

### G01-02 — CI/CD والبيئات

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | إنشاء خط بناء ونشر موثوق لDevelopment وStaging وProduction. |
| فائدة المستخدم | إصدارات مستقرة وأعطال أقل. |
| فائدة المنصة | سرعة نشر مع قابلية التراجع والتدقيق. |
| المتطلبات السابقة | G01-01. |
| الأدوار المسؤولة | DevOps, Tech Lead, QA |
| المدة المتوقعة | 2 أسبوع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

إعداد checks: lint, unit, integration, build, secret, dependency.

إنشاء Preview environment لكل PR عند الإمكان.

فصل متغيرات البيئات ومنع Production secrets في CI logs.

إنشاء deployment approval لProduction.

إنشاء rollback إلى آخر artifact موثوق.

البيانات وواجهات الخدمة

environment registry، release manifests، migration status.

الأمن والخصوصية

Branch protection، least privilege tokens، signed artifacts.

الاختبارات المطلوبة

اختبار فشل build وفشل migration وrollback.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

لا نشر عند فشل check.

Staging مطابق تكوينيًا للإنتاج دون بيانات حقيقية.

المخرجات الواجب تسليمها

Workflow files، runbook، release checklist.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| نشر migration غير متوافقة. | Blue/green أو rollback artifact مع DB backward compatibility. |

## G02 — الهوية وقاعدة البيانات والأمان

### G02-01 — توحيد Clerk وربط الملف الداخلي

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | جعل Clerk مصدر الهوية الوحيد وربطه بملف Supabase واحد. |
| فائدة المستخدم | دخول بسيط وآمن وعدم فقدان الحساب. |
| فائدة المنصة | منع الازدواج وتحسين الدعم والتحليلات. |
| المتطلبات السابقة | G01-02 وقرار Clerk. |
| الأدوار المسؤولة | Backend Security, Frontend, QA |
| المدة المتوقعة | 3–4 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

تحميل Clerk Runtime مرة واحدة فقط.

إنشاء auth adapter موحد للواجهة والخادم.

إنشاء webhook endpoint موقّع لمعالجة user.created/updated/deleted.

استخدام idempotency key وحفظ event id.

إنشاء profile عند أول دخول إذا تأخر webhook.

تطبيق MFA للأدوار الإدارية.

تسجيل device/session events غير الحساسة.

البيانات وواجهات الخدمة

profiles(id UUID, clerk_user_id UNIQUE, status, locale, country_code).

identity_events(event_id UNIQUE, type, processed_at, result).

GET /me، PATCH /me، POST /webhooks/clerk.

الأمن والخصوصية

التحقق من التوقيع والتوقيت.

لا service role في المتصفح.

منع login للحساب blocked/deleted.

الاختبارات المطلوبة

Webhook replay، duplicate event، deleted account، two users isolation.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

حساب واحد ينتج ملفًا واحدًا.

تسجيل الخروج ينهي الجلسة.

MFA إلزامي للإدارة.

المخرجات الواجب تسليمها

Migration، webhook service، auth adapter، tests، runbook.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| عدم تطابق Clerk وSupabase. | تعطيل webhook والعودة إلى read-only sync مع reconciliation job. |

### G02-02 — migrations وRLS وStorage Policies

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | إغلاق P08 فعليًا قبل بيانات المستخدمين. |
| فائدة المستخدم | خصوصية وثقة ومنع الوصول المتبادل. |
| فائدة المنصة | تقليل خطر الاختراق والمسؤولية القانونية. |
| المتطلبات السابقة | G02-01 وSchema أولي. |
| الأدوار المسؤولة | DB Security, DevOps, QA |
| المدة المتوقعة | 4–6 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

تحويل Schema إلى migrations مرتبة وقابلة للإعادة.

تفعيل RLS لكل جدول تطبيق.

كتابة policies وفق owner, participant, role, country scope.

إنشاء private/public buckets منفصلة.

إضافة اختبارات SQL لكل policy.

تشغيل remote drift audit وbackup restore drill.

البيانات وواجهات الخدمة

migration_history، audit_logs، access_test_fixtures.

لا جدول تطبيق بدون RLS إلا باستثناء موثق.

الأمن والخصوصية

deny-by-default، service role server-only، signed URLs.

الاختبارات المطلوبة

A/B user isolation، anonymous access، admin scope، expired URL.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

كل اختبار سلبي ينجح بالمنع.

لا drift غير موثق بين repo وremote.

استعادة Backup مثبتة.

المخرجات الواجب تسليمها

SQL migrations، policy matrix، test report، restore evidence.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| سياسة واسعة تكشف بيانات. | إيقاف الكتابة وتطبيق deny-all emergency policy ثم rollback migration. |

## G03 — الدول واللغات والملفات الشخصية

### G03-01 — Country Capability Matrix

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | تمكين المنصة عالميًا عبر إعدادات لا عبر Fork لكل دولة. |
| فائدة المستخدم | تجربة مناسبة للدولة والعملة والقانون. |
| فائدة المنصة | فتح وإغلاق الأسواق بسرعة وأمان. |
| المتطلبات السابقة | G00 وG02. |
| الأدوار المسؤولة | Backend, Admin Frontend, Legal |
| المدة المتوقعة | 3 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

إنشاء countries وcountry_capabilities وcountry_restrictions.

إدارة feature flags لكل دولة.

تحديد locales, currencies, timezones, units.

إنشاء لوحة إدارية مع audit لأي تغيير.

توفير fallback عالمي عند نقص الإعداد.

البيانات وواجهات الخدمة

countries(code ISO2 PK, name_key, default_currency, default_locale).

capabilities(signup, listing, messaging, payment, verification).

الأمن والخصوصية

منع تغيير capability الحساس دون صلاحية ومراجعة.

الاختبارات المطلوبة

دولة مفعلة/غير مفعلة، دفع متوقف، فئة ممنوعة.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

لا يعتمد الكود على اسم دولة ثابت.

يمكن تعطيل الدفع أو النشر خلال دقائق.

المخرجات الواجب تسليمها

Schema، admin UI، seed data، matrix template.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| إعداد خاطئ يفتح دولة غير جاهزة. | Global kill switch وrollback للنسخة السابقة من configuration. |

### G03-02 — Onboarding والملفات

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | إنشاء رحلة تسجيل عالمية وملف عام/خاص وإدارة الخصوصية. |
| فائدة المستخدم | بداية واضحة وتحكم في البيانات. |
| فائدة المنصة | بيانات منظمة وثقة وتحويل أفضل. |
| المتطلبات السابقة | G02 وG03-01. |
| الأدوار المسؤولة | Frontend, Backend, Privacy, QA |
| المدة المتوقعة | 3–4 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

بناء wizard قابل للاستكمال.

جمع الحد الأدنى فقط ثم progressive profiling.

دعم Individual/Business والتحقق عند الحاجة.

إضافة public profile projection منفصلة عن private profile.

تنفيذ export, deactivate, deletion request.

البيانات وواجهات الخدمة

profiles, profile_private, business_profiles, onboarding_state, consents.

POST /onboarding/step، GET/PATCH /profile.

الأمن والخصوصية

Data minimization، field-level access، consent evidence.

الاختبارات المطلوبة

Resume onboarding، invalid country، privacy toggles، deletion lifecycle.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

المستخدم يكمل الرحلة على هاتف متوسط.

لا تظهر البيانات الخاصة في public API.

المخرجات الواجب تسليمها

Screens، APIs، migrations، consent copy، tests.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| طلب بيانات أكثر من اللازم. | إخفاء الحقول الاختيارية والعودة إلى الحد الأدنى. |

## G04 — محرك القطاعات والإعلانات والوسائط

### G04-01 — Schema ديناميكي للقطاعات

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | إضافة القطاعات والفئات والحقول دون نسخ التطبيق. |
| فائدة المستخدم | نماذج دقيقة حسب نوع الإعلان. |
| فائدة المنصة | توسع أسرع وإدارة مركزية. |
| المتطلبات السابقة | G03. |
| الأدوار المسؤولة | Backend, Frontend, Product |
| المدة المتوقعة | 3–4 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

إنشاء sector/category/field definitions بإصدارات.

دعم أنواع نص، رقم، اختيار، تاريخ، موقع، وحدة.

Validation server-side حسب schema version.

منع حذف field مستخدم؛ deprecate بدلًا منه.

إنشاء admin preview ونشر configuration.

البيانات وواجهات الخدمة

sectors, categories, category_fields, field_options, schema_versions.

GET /catalog/schema?country&category.

الأمن والخصوصية

منع حقول HTML غير منقاة.

Audit لأي تغيير Configuration.

الاختبارات المطلوبة

Schema version compatibility، required/optional، localization.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

يمكن إضافة فئة دون deployment.

الإعلانات القديمة تبقى قابلة للعرض.

المخرجات الواجب تسليمها

Catalog service، admin UI، migration strategy.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| تغيير schema يكسر إعلانات قديمة. | العودة إلى schema version سابقة. |

### G04-02 — محرك حالات الإعلان

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | تنفيذ دورة حياة الإعلان من المسودة إلى الأرشفة. |
| فائدة المستخدم | تحكم واضح وشفافية في المراجعة. |
| فائدة المنصة | محتوى منظم وقابل للتدقيق وتحقيق الإيرادات. |
| المتطلبات السابقة | G04-01. |
| الأدوار المسؤولة | Full-Stack, Moderation, QA |
| المدة المتوقعة | 5–6 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

تنفيذ state machine مركزية.

Autosave مع optimistic concurrency/version.

Submit validation ثم moderation queue.

قبول/رفض مع reason code وإعادة تقديم.

Expiry job وrenewal rules.

فرض plan entitlements server-side.

حفظ listing revisions وaudit trail.

البيانات وواجهات الخدمة

listings, listing_attributes, listing_revisions, listing_status_history.

POST /listings، PATCH /listings/:id، POST /submit|approve|reject|pause|renew.

الأمن والخصوصية

Owner-only mutations، moderation scoped role، content sanitization.

الاختبارات المطلوبة

كل transition مسموح وممنوع، concurrent edit، expired plan.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

لا انتقال مباشر إلى published دون policy.

كل رفض يحمل سببًا.

لا تعديل لمستخدم آخر.

المخرجات الواجب تسليمها

State machine، APIs، UI، migrations، tests.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| حالات متضاربة أو نشر غير مصرح. | Freeze publishing وإعادة الحالة من history. |

### G04-03 — Pipeline الصور والملفات

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | رفع ومعالجة وتقديم صور آمنة وسريعة. |
| فائدة المستخدم | رفع سلس وصور واضحة وسريعة. |
| فائدة المنصة | تقليل التكلفة وتحسين الأداء ومنع ملفات ضارة. |
| المتطلبات السابقة | G02-02 وG04-02. |
| الأدوار المسؤولة | Backend, Frontend, DevOps, QA |
| المدة المتوقعة | 2–3 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

إنشاء presigned upload flow.

فحص MIME والحجم والعدد.

إزالة EXIF وإنشاء thumbnails/WebP.

Queue للمعالجة مع retry وdead-letter.

ربط الصور بالإعلان وترتيبها واختيار الغلاف.

garbage collection للملفات اليتيمة.

البيانات وواجهات الخدمة

media_assets, media_variants, upload_sessions.

POST /media/upload-session، POST /complete، DELETE /media/:id.

الأمن والخصوصية

Private upload bucket، virus scan عند الملفات، signed delivery.

الاختبارات المطلوبة

ملف خاطئ، انقطاع، تكرار complete، حذف أثناء المعالجة.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

لا يصبح الإعلان منشورًا قبل اكتمال الصورة المطلوبة.

لا ملفات يتيمة بعد فترة التنظيف.

المخرجات الواجب تسليمها

Worker، buckets، policies، UI، monitoring.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| تكلفة تخزين أو رفع ضار. | تعطيل uploads مع بقاء القراءة، وتنظيف الدفعة المتأثرة. |

## G05 — البحث والـFeed والتفاصيل

### G05-01 — Discovery API والبحث

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | عرض الإعلانات حسب الدولة والقطاع والفلاتر بسرعة. |
| فائدة المستخدم | العثور على المحتوى المناسب بسهولة. |
| فائدة المنصة | زيادة التفاعل والتحويل والإيرادات. |
| المتطلبات السابقة | G04. |
| الأدوار المسؤولة | Backend, Frontend, DBA, QA |
| المدة المتوقعة | 4–5 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

تصميم query contract موحد.

إنشاء indexes مركبة وfull-text حسب اللغات.

Cursor pagination ثابتة.

فلترة country capability وحالة published.

Ranking أولي: recency, locality, quality, sponsored واضح.

Cache للقراءات العامة مع invalidation.

البيانات وواجهات الخدمة

GET /listings، GET /listings/:slug، GET /search/suggestions.

search_documents/materialized view عند الحاجة.

الأمن والخصوصية

عدم كشف draft/private fields.

Rate limit وanti-scraping تدريجي.

الاختبارات المطلوبة

فلاتر مركبة، pagination stability، hidden listing، multilingual search.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

P95 API ضمن الهدف.

لا يظهر غير المنشور.

النتائج قابلة للمشاركة.

المخرجات الواجب تسليمها

Search service، indexes، feed UI، performance report.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| استعلامات بطيئة أو نتائج غير متسقة. | تعطيل ranking المعقد والعودة إلى ترتيب زمني مفهرس. |

## G06 — المحادثات والإشعارات والدعوات

### G06-01 — محادثات فردية آمنة

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | تواصل واحد لواحد مرتبط بالإعلان عند الحاجة. |
| فائدة المستخدم | تواصل خاص وسهل مع البائع. |
| فائدة المنصة | رفع قيمة السوق والاحتفاظ بالمستخدم. |
| المتطلبات السابقة | G02 وG04. |
| الأدوار المسؤولة | Backend, Frontend, Security, QA |
| المدة المتوقعة | 4–5 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

إنشاء conversation uniqueness policy.

إرسال الرسالة عبر API ثم Realtime event.

Cursor pagination وترتيب server timestamp.

read receipts وunread counters.

block/report وrate limiting.

Retention وحذف منطقي مع legal hold عند الحاجة.

البيانات وواجهات الخدمة

conversations, conversation_participants, messages, message_receipts, blocks.

POST /conversations، POST /messages، GET /messages.

الأمن والخصوصية

RLS: participants only.

الموظف لا يقرأ المحتوى افتراضيًا.

Content limits وspam controls.

الاختبارات المطلوبة

طرف ثالث، مستخدم محظور، reconnect، duplicate send، deleted listing.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

لا قراءة إلا للطرفين.

الرسالة المكررة لا تحفظ مرتين.

المخرجات الواجب تسليمها

Schema، APIs، realtime policy، UI، tests.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| كشف الرسائل أو spam. | تعطيل الإرسال والإبقاء على read-only، وتطبيق emergency rate limit. |

### G06-02 — Notification Center

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | إشعارات موحدة داخلية وبريد وPush مع تفضيلات. |
| فائدة المستخدم | معرفة الأحداث المهمة دون إزعاج. |
| فائدة المنصة | عودة المستخدم وتقليل فقدان العمليات. |
| المتطلبات السابقة | G06-01 وPWA أساس. |
| الأدوار المسؤولة | Backend, Frontend, DevOps, QA |
| المدة المتوقعة | 3–4 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

تعريف event catalog وقوالب محلية.

إنشاء outbox pattern لمنع فقد الإشعار.

Workers للبريد وPush مع retry.

deduplication وaggregation.

preferences وquiet hours.

deep links آمنة.

البيانات وواجهات الخدمة

notification_events, notification_deliveries, preferences, templates.

GET /notifications، PATCH /preferences.

الأمن والخصوصية

عدم تضمين بيانات حساسة في push lock-screen.

Unsubscribe صحيح.

الاختبارات المطلوبة

Retry، duplicate event، invalid token، locale fallback.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

كل حدث حرج له delivery trace.

لا إرسال بعد opt-out.

المخرجات الواجب تسليمها

Event catalog، templates، workers، UI، dashboards.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| إرسال مكرر أو كشف معلومات. | إيقاف channel محدد دون تعطيل البقية. |

## G07 — الثقة والدعم والإدارة

### G07-01 — Trust & Safety والمراجعة

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | إدارة البلاغات والقرارات والاستئناف عالميًا. |
| فائدة المستخدم | حماية من الاحتيال والمحتوى الضار وإنصاف في الاعتراض. |
| فائدة المنصة | تقليل المخاطر القانونية وبناء الثقة. |
| المتطلبات السابقة | G04 وG06. |
| الأدوار المسؤولة | Trust Lead, Backend, Admin UI, Legal, QA |
| المدة المتوقعة | 4–5 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

إنشاء taxonomy للمخالفات والعقوبات.

ربط البلاغ بالمحتوى snapshot.

Queues حسب الدولة واللغة والخطورة.

قرار مع reason code وevidence.

استئناف بواسطة مراجع مختلف للحالات الحساسة.

حفظ audit وlegal hold.

البيانات وواجهات الخدمة

reports, moderation_cases, decisions, appeals, evidence_refs.

POST /reports، PATCH /cases/:id/decision.

الأمن والخصوصية

صلاحيات scoped، إخفاء هوية المبلغ عند الحاجة، audit غير قابل للتعديل.

الاختبارات المطلوبة

بلاغ مكرر، تضارب مصالح، appeal، illegal content emergency.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

كل قرار قابل للتعليل والتدقيق.

SLA حسب الخطورة.

المخرجات الواجب تسليمها

Policies، admin screens، reports API، training guide.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| قرارات خاطئة أو تأخر محتوى خطير. | تعطيل المحتوى مؤقتًا مع مراجعة عاجلة وإمكانية الاستعادة. |

### G07-02 — Tiger Care والدعم

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | نظام تذاكر متعدد اللغات مع SLA وتصعيد. |
| فائدة المستخدم | حل المشكلات وتتبعها بوضوح. |
| فائدة المنصة | تقليل فقد المستخدم وقياس جودة الخدمة. |
| المتطلبات السابقة | G03 وG06-02. |
| الأدوار المسؤولة | Support Lead, Full-Stack, QA |
| المدة المتوقعة | 3–4 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

إنشاء tickets, comments, assignments, SLA timers.

ربط التذكرة بالمستخدم أو الإعلان أو الدفع دون كشف زائد.

قوالب رد وملاحظات داخلية.

تصعيد تلقائي وتقارير backlog.

قياس CSAT بعد الإغلاق.

البيانات وواجهات الخدمة

support_tickets, support_messages, sla_events, satisfaction.

POST /support/tickets، admin queue APIs.

الأمن والخصوصية

عزل الدول والأدوار، redaction للبيانات الحساسة.

الاختبارات المطلوبة

SLA breach، reassignment، user attachment، closed reopen.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

المستخدم يرى الحالة.

كل تجاوز SLA يظهر في التقرير.

المخرجات الواجب تسليمها

User portal، agent console، reports، runbook.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| تسرب بيانات بين التذاكر. | تعطيل attachments أو role متأثر وإعادة تعيين الصلاحيات. |

### G07-03 — الإدارة العالمية وRBAC

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | تشغيل الدول والقطاعات والمستخدمين بصلاحيات دقيقة. |
| فائدة المستخدم | خدمة مستقرة وقرارات أسرع. |
| فائدة المنصة | قابلية التوسع التشغيلي دون منح صلاحية مطلقة. |
| المتطلبات السابقة | G03 وG07-01. |
| الأدوار المسؤولة | Tech Lead, Security, Admin Frontend, QA |
| المدة المتوقعة | 4 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

تعريف roles وpermissions كبيانات versioned.

إنشاء scoped assignments: global/country/region/sector.

فحص الصلاحية server-side لكل action.

MFA وstep-up للأفعال الحرجة.

Audit before/after values.

فصل duty للمالية والاستئناف.

البيانات وواجهات الخدمة

roles, permissions, role_bindings, admin_actions.

GET /admin/me/permissions، privileged APIs.

الأمن والخصوصية

Least privilege، just-in-time عند الحاجة، no shared accounts.

الاختبارات المطلوبة

كل دور وكل scope، revoked role، expired session، step-up.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

لا API إدارية تعتمد على إخفاء زر.

كل فعل حساس مسجل.

المخرجات الواجب تسليمها

RBAC matrix، middleware، admin UI، tests.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| Privilege escalation. | Revoke all bindings وactivate owner-only emergency mode. |

## G08 — الاشتراكات والدفع

### G08-01 — Entitlements والباقات

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | فصل المزايا عن واجهة الأسعار وإدارتها مركزيًا. |
| فائدة المستخدم | يعرف المستخدم حدوده ومزاياه بوضوح. |
| فائدة المنصة | تجارب وأسعار مرنة دون كود مكرر. |
| المتطلبات السابقة | G00-02 وG04. |
| الأدوار المسؤولة | Backend, Product, QA |
| المدة المتوقعة | 3 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

إنشاء plans/features/entitlements.

حساب effective entitlement من subscription وgrace.

فرض الحدود عند API.

Metering للإعلانات والترقيات.

تاريخ تغييرات الأسعار دون تغيير المشترك القديم إلا بسياسة.

البيانات وواجهات الخدمة

plans, plan_prices, subscriptions, entitlements, usage_counters.

GET /billing/entitlements.

الأمن والخصوصية

منع تزوير الباقة client-side.

Audit لتعديلات الخطة.

الاختبارات المطلوبة

Upgrade/downgrade، expired، grace، limit race.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

لا يمكن تجاوز الحد بطلبات متزامنة.

واجهة توضح السبب والترقية.

المخرجات الواجب تسليمها

Billing domain، UI، tests، price book.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| عدم اتساق الحدود. | Fallback إلى أقل صلاحية آمنة مع تسوية يدوية. |

### G08-02 — Hosted Checkout وWebhooks

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | تحصيل الاشتراكات عالميًا بأمان وقابلية مطابقة. |
| فائدة المستخدم | دفع واضح واسترجاع منظم. |
| فائدة المنصة | دخل حقيقي مع تقليل نطاق PCI. |
| المتطلبات السابقة | G08-01 ومزود دفع معتمد. |
| الأدوار المسؤولة | Payments Backend, Finance, Security, QA |
| المدة المتوقعة | 4–6 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

إنشاء checkout session server-side.

ربط customer/subscription ids داخليًا.

التحقق من webhook signature وidempotency.

حفظ ledger entries غير قابلة للتعديل.

معالجة success/failure/refund/chargeback.

reconciliation job يومي.

فواتير وضريبة حسب الإعداد.

البيانات وواجهات الخدمة

payment_customers, payment_events, ledger_entries, invoices, refunds.

POST /checkout، POST /webhooks/payment، billing portal.

الأمن والخصوصية

لا بيانات بطاقة.

Secrets server-side.

Replay protection.

Finance role separated.

الاختبارات المطلوبة

Duplicate webhook، out-of-order events، refund، chargeback، failure.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

كل دفعة تطابق المزود والLedger.

لا Entitlement قبل حدث موثوق.

المخرجات الواجب تسليمها

Integration، webhook logs، reconciliation report، runbook.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| تفعيل خدمة دون دفع أو فقد حدث. | تعطيل checkout، تجميد entitlements الجديدة، reconciliation وإعادة replay موثق. |

## G09 — العالمية وPWA والأداء

### G09-01 — i18n وRTL والوصول

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | دعم العربية والإنجليزية ثم لغات إضافية من نظام ترجمة مركزي. |
| فائدة المستخدم | تجربة مفهومة وقابلة للاستخدام للجميع. |
| فائدة المنصة | توسع عالمي وتقليل نسخ الكود. |
| المتطلبات السابقة | G03 وواجهات مستقرة. |
| الأدوار المسؤولة | Frontend, Translator, QA |
| المدة المتوقعة | 3–4 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

استخراج كل النصوص إلى keys.

دعم plural/gender/date/currency formatting.

RTL/LTR switch دون CSS forks.

ترجمة email/push/legal.

WCAG keyboard, labels, contrast, focus, reduced motion.

البيانات وواجهات الخدمة

translation catalog versioned، locale fallback.

الأمن والخصوصية

عدم وضع بيانات حساسة في نصوص client logs.

الاختبارات المطلوبة

Pseudo-localization، long text، screen reader، keyboard.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

لا نص hard-coded في المسارات الرئيسية.

اجتياز تدقيق الوصول المستهدف.

المخرجات الواجب تسليمها

Catalog، style fixes، accessibility report.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| ترجمة قانونية خاطئة أو layout مكسور. | Fallback إلى الإنجليزية المعتمدة وتعطيل locale غير الجاهز. |

### G09-02 — PWA والهاتف

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | تقديم تجربة تثبيت وإشعارات وعمل موثوق على الهاتف. |
| فائدة المستخدم | وصول أسرع دون انتظار تطبيق Native. |
| فائدة المنصة | تقليل الوقت والتكلفة وزيادة الاستخدام. |
| المتطلبات السابقة | G06-02 وG09-01. |
| الأدوار المسؤولة | Frontend/PWA, QA, DevOps |
| المدة المتوقعة | 3–4 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

Manifest وicons وservice worker.

Cache shell فقط وعدم cache لبيانات خاصة بلا سياسة.

update prompt وversion handling.

Push permission UX.

Deep links والكاميرا والرفع وsafe area.

اختبار أجهزة متوسطة وiOS/Android.

البيانات وواجهات الخدمة

push_subscriptions، device_installations.

الأمن والخصوصية

لا تخزين tokens حساسة في cache.

Logout يمسح البيانات المحلية.

الاختبارات المطلوبة

Offline، update، revoked push، low memory، interrupted upload.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

المسار الرئيسي يعمل على الهاتف.

لا stale private data بعد logout.

المخرجات الواجب تسليمها

PWA files، mobile QA matrix، install guide.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| Cache يعرض بيانات قديمة أو خاصة. | تعطيل service worker وإصدار cache purge. |

### G09-03 — الأداء والمراقبة والتوسع

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | تحقيق مؤشرات أداء واستقرار ومراقبة عالمية. |
| فائدة المستخدم | سرعة وثقة حتى مع نمو الاستخدام. |
| فائدة المنصة | خفض التكلفة واكتشاف الأعطال قبل اتساعها. |
| المتطلبات السابقة | جميع الوحدات الأساسية. |
| الأدوار المسؤولة | SRE, DBA, Backend, QA |
| المدة المتوقعة | 4–5 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

إضافة metrics/traces/log correlation.

تحديد SLO وalerts.

Load/soak tests بسيناريوهات حقيقية.

تحسين indexes وN+1 والصور.

Queues مع retry وdead-letter.

Autoscaling وcost budgets.

CDN/WAF tuning.

البيانات وواجهات الخدمة

operational_metrics, alert_rules, performance budgets.

الأمن والخصوصية

تنقيح logs من PII، حماية dashboards.

الاختبارات المطلوبة

Load peak، provider outage، queue backlog، DB failover.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

تحقيق SLO لمدة Beta.

تنبيه قابل للتنفيذ بلا ضوضاء مفرطة.

المخرجات الواجب تسليمها

Dashboards، load report، capacity plan، alerts.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| تحسين مبكر خاطئ أو تكاليف مفاجئة. | خفض features costly وscale limits وread-only mode. |

## G10 — الخصوصية والقانون والأمن والتعافي

### G10-01 — الخصوصية والاحتفاظ والحذف

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | تنفيذ حقوق المستخدم وسياسات البيانات حسب المنطقة. |
| فائدة المستخدم | تحكم وثقة ووضوح في البيانات. |
| فائدة المنصة | امتثال وتقليل مخاطر الاحتفاظ الزائد. |
| المتطلبات السابقة | G03 وSchema نهائي. |
| الأدوار المسؤولة | Privacy, Legal, Backend, QA |
| المدة المتوقعة | 4–6 أسابيع بالتوازي |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

تصنيف البيانات وpurpose/retention لكل حقل.

Consent records وcookie preferences.

Data export job آمن.

Deletion workflow مع cooling period وlegal holds.

Vendor register وDPA.

Age gate 18+ لـV1 ما لم يعتمد غير ذلك.

البيانات وواجهات الخدمة

data_subject_requests, consents, retention_jobs, legal_holds.

الأمن والخصوصية

Identity verification لطلبات الحقوق.

Encrypted exports قصيرة الصلاحية.

الاختبارات المطلوبة

Export، delete، hold، revoked consent، unauthorized request.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

طلب المستخدم قابل للتتبع ضمن SLA.

لا حذف يخالف hold ولا احتفاظ بلا أساس.

المخرجات الواجب تسليمها

Policies، workflows، retention matrix، legal sign-off.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| حذف ناقص أو كشف export. | إيقاف automation والتحويل لمراجعة يدوية موثقة. |

### G10-02 — الأمن المتقدم واختبار الاختراق

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | تخفيض المخاطر التقنية قبل فتح العالم. |
| فائدة المستخدم | حماية الحساب والرسائل والدفع. |
| فائدة المنصة | منع حوادث مكلفة وحماية السمعة. |
| المتطلبات السابقة | Feature complete على Staging. |
| الأدوار المسؤولة | Security, Tech Lead, QA |
| المدة المتوقعة | 3–5 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

Threat model لكل domain.

SAST/DAST/dependency/secret scans.

اختبار authorization, XSS, CSRF, SSRF, upload, webhook.

Penetration test خارجي.

إصلاح findings حسب SLA.

Security headers وWAF rules وrate limits.

البيانات وواجهات الخدمة

security_findings register، exception approvals.

الأمن والخصوصية

لا إغلاق finding critical/high دون دليل.

الاختبارات المطلوبة

Abuse cases، credential stuffing، IDOR، replay، privilege escalation.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

لا Critical مفتوح.

High إما مغلق أو risk acceptance رسمي محدود.

المخرجات الواجب تسليمها

Threat model، pentest report، remediation evidence.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| إطلاق مع ثغرة معروفة. | تأجيل الإطلاق أو تعطيل الوحدة المتأثرة. |

### G10-03 — النسخ الاحتياطي والتعافي والحوادث

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | ضمان الاستعادة والتعامل المنظم مع الأعطال. |
| فائدة المستخدم | استمرار الخدمة وحماية البيانات. |
| فائدة المنصة | تقليل الخسائر والوقت الضائع والالتزامات. |
| المتطلبات السابقة | G09-03. |
| الأدوار المسؤولة | SRE, Security, Owner, Support |
| المدة المتوقعة | 3–4 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

تعريف RPO/RTO.

Backups مشفرة ومراقبة.

Restore drill إلى بيئة معزولة.

Incident severity وon-call.

Runbooks للدفع والهوية والDB والتسريب.

Read-only mode وkill switches.

Postmortem بلا لوم.

البيانات وواجهات الخدمة

incident_log, recovery_evidence, backup_inventory.

الأمن والخصوصية

فصل مفاتيح النسخ، اختبار صلاحية الاستعادة.

الاختبارات المطلوبة

DB loss، provider outage، compromised key، bad deploy.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

استعادة كاملة ضمن RTO.

كل SEV-1 له تدريب tabletop.

المخرجات الواجب تسليمها

DR plan، runbooks، contact tree، restore report.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| نسخ غير قابلة للاستعادة. | الاعتماد على نسخة مستقلة ثانية وإيقاف الكتابة حتى التحقق. |

## G11 — الاختبارات والإطلاق والتشغيل

### G11-01 — Test Catalog وUAT

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | إثبات أن جميع المتطلبات تعمل وتبقى مستقرة. |
| فائدة المستخدم | تجربة أقل أخطاء. |
| فائدة المنصة | قرار إطلاق مبني على دليل لا الانطباع. |
| المتطلبات السابقة | كل المراحل السابقة. |
| الأدوار المسؤولة | QA Lead, Owner, All Engineers |
| المدة المتوقعة | 4–5 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

ترميز حالات الاختبار حسب domain.

ربط requirement→code→test→evidence.

E2E للرحلات الأساسية.

Cross-browser/device/accessibility.

Contract tests وRLS matrix.

Owner UAT وdefect triage.

البيانات وواجهات الخدمة

test_cases, test_runs, evidence links.

الأمن والخصوصية

بيانات اختبار صناعية لا حقيقية.

الاختبارات المطلوبة

Happy/negative/edge/recovery/security.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

100% من P0/P1 pass.

لا defect blocker/critical.

توقيع UAT.

المخرجات الواجب تسليمها

Test catalog، reports، UAT sign-off.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| اختبارات متأخرة أو غير مستقرة. | تجميد features وإصلاح flakiness قبل الإطلاق. |

### G11-02 — الإطلاق العالمي بالموجات

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | فتح المنصة تدريجيًا مع مراقبة وقدرة تراجع. |
| فائدة المستخدم | خدمة مستقرة وتوسع آمن. |
| فائدة المنصة | تقليل أثر الأخطاء وتعلم من الاستخدام الحقيقي. |
| المتطلبات السابقة | G11-01 وLegal/Security sign-off. |
| الأدوار المسؤولة | Owner, Tech Lead, SRE, QA, Support |
| المدة المتوقعة | 6–8 أسابيع |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

Internal alpha ببيانات صناعية.

Closed beta 100–300 مستخدم من لغات ودول متعددة.

Public beta مع free features ودفع محدود حسب الدول.

GA بعد SLO ومؤشرات الثقة.

Canary وfeature flags وrollback.

War room ومراقبة 24/7 في نافذة الإطلاق.

البيانات وواجهات الخدمة

launch cohorts, feature flag audit, release health.

الأمن والخصوصية

لا فتح دولة دون capability/legal/payment readiness.

الاختبارات المطلوبة

Signup، publish، message، payment، incident drill.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

المؤشرات ضمن الحدود لمدة محددة.

لا SEV-1 مفتوح.

الدعم والمراجعة staffed.

المخرجات الواجب تسليمها

Launch plan، go/no-go record، rollback evidence.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| توسع أسرع من قدرة الدعم أو البنية. | إغلاق cohort أو دولة أو ميزة دون إغلاق المنصة كلها. |

### G11-03 — التشغيل المستمر بعد الإطلاق

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| الهدف | تحويل المشروع إلى خدمة عالمية مستدامة. |
| فائدة المستخدم | دعم وتحسينات مستمرة. |
| فائدة المنصة | حماية الإيرادات والسمعة والتوسع المنضبط. |
| المتطلبات السابقة | الإطلاق العام. |
| الأدوار المسؤولة | Operations, SRE, Product, Support |
| المدة المتوقعة | مستمر |
| التنفيذ بالتوازي | جزئيًا |

عمل المبرمج بالتفصيل

On-call rotations وSLA.

تقارير يومية/أسبوعية/شهرية.

Patch cadence وتحديث dependencies.

Capacity/cost reviews.

Moderation quality audits.

Roadmap based on analytics لا الانطباع.

Quarterly DR and access reviews.

البيانات وواجهات الخدمة

operational scorecards, incident trends, cost allocations.

الأمن والخصوصية

Periodic access recertification، key rotation.

الاختبارات المطلوبة

SLO burn، backlog، cost spike، moderation error rate.

معايير القبول وتعريف الاكتمال

استقرار SLO وميزانية وتذاكر.

كل تحسين مرتبط بمؤشر.

المخرجات الواجب تسليمها

Operating handbook، dashboards، review calendar.

المخاطر وخطة التراجع

| المخاطر الرئيسية | خطة التراجع |
| --- | --- |
| تراكم دين تشغيلي. | تجميد الميزات الجديدة وإنشاء stability sprint. |

# 7. مواصفة قاعدة البيانات وERD النصي

الأسماء التالية مقترحة كمرجع موحد. يجوز تعديل الاسم في التصميم النهائي بشرط الحفاظ على المعنى والعلاقات والفهارس وسياسات الوصول.

## الهوية والحسابات

| الجدول | الحقول الأساسية | الغرض |
| --- | --- | --- |
| profiles | id UUID PK؛ clerk_user_id UNIQUE؛ status؛ country_code؛ locale؛ created_at؛ deleted_at | ملف التطبيق الأساسي |
| profile_private | profile_id PK/FK؛ phone؛ birth_year؛ address؛ verification_state | بيانات خاصة مع RLS أشد |
| business_profiles | profile_id PK/FK؛ legal_name؛ registration_no؛ verification_state | حسابات الشركات |
| consents | id؛ profile_id؛ policy_version؛ purpose؛ granted_at؛ revoked_at | دليل الموافقات |
| identity_events | event_id UNIQUE؛ event_type؛ processed_at؛ result | Idempotency لـClerk |

## الكتالوج والإعلانات

| الجدول | الحقول الأساسية | الغرض |
| --- | --- | --- |
| sectors | id؛ slug؛ status؛ sort_order | القطاعات |
| categories | id؛ sector_id؛ parent_id؛ country_scope؛ status | الفئات الهرمية |
| category_fields | id؛ category_id؛ key؛ type؛ required؛ schema_version | الحقول الديناميكية |
| listings | id؛ owner_id؛ category_id؛ country؛ city؛ price؛ currency؛ status؛ version | الإعلان |
| listing_attributes | listing_id؛ field_id؛ value_json | قيم الحقول |
| listing_revisions | id؛ listing_id؛ version؛ snapshot_json؛ actor_id | تاريخ التعديلات |
| listing_status_history | id؛ listing_id؛ from_status؛ to_status؛ reason؛ actor | تدقيق الحالات |

## الوسائط

| الجدول | الحقول الأساسية | الغرض |
| --- | --- | --- |
| media_assets | id؛ owner_id؛ listing_id؛ state؛ mime؛ size؛ hash | الأصل المرفوع |
| media_variants | id؛ asset_id؛ variant؛ width؛ height؛ storage_path | النسخ المحسنة |
| upload_sessions | id؛ owner_id؛ expires_at؛ completed_at | إدارة الرفع |

## المحادثات والإشعارات

| الجدول | الحقول الأساسية | الغرض |
| --- | --- | --- |
| conversations | id؛ listing_id؛ created_at؛ status | المحادثة |
| conversation_participants | conversation_id؛ profile_id؛ role؛ last_read_at | الأطراف |
| messages | id؛ conversation_id؛ sender_id؛ body؛ client_id UNIQUE؛ created_at | الرسائل |
| blocks | blocker_id؛ blocked_id؛ reason؛ created_at | الحظر |
| notification_events | id؛ type؛ subject_id؛ payload_safe؛ created_at | الحدث |
| notification_deliveries | id؛ event_id؛ recipient_id؛ channel؛ state؛ attempts | التسليم |

## الثقة والدعم والإدارة

| الجدول | الحقول الأساسية | الغرض |
| --- | --- | --- |
| reports | id؛ reporter_id؛ target_type؛ target_id؛ category؛ state | البلاغ |
| moderation_cases | id؛ report_id؛ country؛ severity؛ assignee؛ state | القضية |
| moderation_decisions | id؛ case_id؛ action؛ reason_code؛ actor؛ created_at | القرار |
| appeals | id؛ decision_id؛ appellant؛ state؛ reviewer | الاستئناف |
| support_tickets | id؛ requester_id؛ category؛ priority؛ state؛ sla_due_at | التذكرة |
| roles/permissions/bindings | RBAC مع scope عالمي/دولة/قطاع | الإدارة |

## الدفع والتشغيل

| الجدول | الحقول الأساسية | الغرض |
| --- | --- | --- |
| subscriptions | id؛ profile_id؛ plan_id؛ state؛ provider_ref؛ period_end | الاشتراك |
| entitlements | profile_id؛ feature_key؛ limit_value؛ source؛ expires_at | الصلاحيات المدفوعة |
| payment_events | provider_event_id UNIQUE؛ type؛ payload_hash؛ processed_at | Webhooks |
| ledger_entries | id؛ account؛ amount؛ currency؛ direction؛ reference؛ immutable | السجل المالي |
| audit_logs | id؛ actor؛ action؛ target؛ before_hash؛ after_hash؛ metadata_safe | التدقيق |
| incidents | id؛ severity؛ service؛ started_at؛ resolved_at؛ summary | الحوادث |

## 7.1 العلاقات الأساسية

profile واحد يرتبط به صفر أو واحد business_profile وعدة listings وsubscriptions وsupport_tickets.

listing ينتمي إلى owner وcategory، وله attributes وrevisions وmedia_assets وstatus_history.

conversation تحتوي طرفين فقط في Global V1، ويمكن ربطها بإعلان واحد.

message لا تقرأ إلا عبر membership في conversation، ويستخدم client_id لمنع التكرار.

moderation_case تربط بلاغًا أو اكتشافًا آليًا، وقراراتها قابلة للاستئناف.

payment_event لا يعدّل Ledger مباشرة دون handler idempotent وtransaction.

# 8. مصفوفة الصلاحيات وRLS

| المورد | الزائر | مستخدم مسجل | مالك السجل | Moderator | Support | Owner/Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| profiles-public | قراءة المنشور فقط | قراءة | تعديل حقوله | قراءة محدودة | قراءة | مقيد بالتدقيق |
| profile_private | ممنوع | ممنوع | قراءة/تعديل | ممنوع افتراضيًا | حسب حاجة موثقة | مقيد بالتدقيق |
| listings published | قراءة | قراءة | إدارة إعلانه | مراجعة ضمن scope | قراءة للدعم | كامل مع audit |
| listings draft | ممنوع | ممنوع | قراءة/تعديل | مراجعة بعد submit | ممنوع | كامل مع audit |
| media private upload | ممنوع | ممنوع | رفع/حذف قبل النشر | قراءة عند البلاغ | ممنوع | مقيد |
| conversations/messages | ممنوع | الأطراف فقط | الأطراف فقط | ممنوع افتراضيًا | Metadata فقط | وصول استثنائي موثق |
| support tickets | ممنوع | صاحب التذكرة | صاحب التذكرة | لا | حسب assignment | كامل مع audit |
| moderation cases | ممنوع | بلاغاته فقط | بلاغاته | حسب country/sector | محدود | كامل |
| billing | ممنوع | بياناته فقط | بياناته فقط | ممنوع | ممنوع | Finance/Owner فقط |

كل خانة في هذه المصفوفة يجب أن تتحول إلى Policy واختبار آلي إيجابي وسلبي. لا يسمح بعبارات عامة مثل «الإدارة ترى كل شيء» دون تقييد الدور والنطاق والتدقيق.

# 9. سجل الشاشات ورحلات المستخدم

| الرمز | الشاشة | الوصول | الحالات الإلزامية | حدث التحليل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | تسجيل الدخول | عام | البريد/Google، الخطأ، التحميل، MFA للإدارة | login_started/succeeded/failed |
| ONB-01 | اختيار اللغة والدولة | مستخدم جديد | غير مدعومة، دولة مغلقة، استكمال لاحق | onboarding_country_selected |
| ONB-02 | نوع الحساب والملف | مستخدم جديد | فرد/شركة، تحقق، خصوصية | onboarding_completed |
| HOME-01 | الصفحة الرئيسية | عام/مسجل | تحميل، فارغ، خطأ، فلاتر | feed_viewed |
| SEARCH-01 | البحث | عام/مسجل | لا نتائج، فلاتر، pagination | search_performed |
| LIST-01 | إنشاء إعلان | مسجل مخول | Autosave، validation، plan limit | listing_draft_created |
| LIST-02 | تفاصيل الإعلان | حسب الحالة | منشور/منتهي/محذوف/مالك | listing_viewed |
| MEDIA-01 | إدارة الصور | مالك الإعلان | رفع/فشل/إعادة/ترتيب | media_uploaded |
| CHAT-01 | قائمة المحادثات | مسجل | فارغ/غير مقروء/حظر | inbox_viewed |
| CHAT-02 | المحادثة | طرفاها | إرسال/فشل/قراءة/بلاغ | message_sent |
| NOTIF-01 | الإشعارات | مسجل | غير مقروء/فلترة/إعدادات | notification_opened |
| SUP-01 | Tiger Care | مسجل | تذكرة/رد/إغلاق/تقييم | support_ticket_created |
| BILL-01 | الباقات | حسب الدولة | دفع غير متاح/حالي/ترقية | plan_viewed |
| BILL-02 | إدارة الاشتراك | مشترك | إلغاء/فشل/فاتورة/استرجاع | subscription_changed |
| ADM-01 | لوحة المالك | Owner | KPIs/alerts/kill switches | admin_dashboard_viewed |
| MOD-01 | قائمة المراجعة | Moderator scoped | SLA/قرار/استئناف | moderation_decision_made |

## 9.1 الرحلات الحرجة

رحلة التسجيل

اختيار اللغة والدولة

إنشاء الهوية

قبول السياسات

اختيار نوع الحساب

إكمال الحد الأدنى للملف

الدخول إلى Home

رحلة الإعلان

إنشاء مسودة

اختيار القطاع والفئة

إدخال الحقول

رفع الصور

معاينة

إرسال للمراجعة

قرار

نشر

رحلة التواصل

فتح التفاصيل

بدء محادثة

إرسال رسالة

وصول إشعار

قراءة ورد

حظر/بلاغ عند الحاجة

رحلة الاشتراك

عرض الباقات

إنشاء Checkout

دفع مستضاف

Webhook موثوق

تفعيل Entitlement

فاتورة/بوابة إدارة

رحلة البلاغ

اختيار الهدف والسبب

إرسال الدليل

إنشاء Case

قرار موضح

إشعار الأطراف

استئناف مستقل

# 10. كتالوج API والأحداث والأخطاء

| الطريقة | المسار | الصلاحية | النتيجة | أخطاء رئيسية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/me | جلسة Clerk | ملف المستخدم المصرح | 401/403 |
| PATCH | /api/v1/me | مالك الحساب | تعديل حقول مسموحة مع validation | 400/409 |
| POST | /api/v1/listings | listing:create | إنشاء مسودة | 400/403/429 |
| PATCH | /api/v1/listings/{id} | owner | تعديل مع version | 400/403/409 |
| POST | /api/v1/listings/{id}/submit | owner | تحقق ونقل pending_review | 422/409 |
| POST | /api/v1/admin/listings/{id}/approve | moderator scope | نشر أو جدولة | 403/409 |
| GET | /api/v1/listings | عام | بحث وفلاتر cursor | 400/429 |
| POST | /api/v1/conversations | مسجل | إنشاء/إرجاع محادثة فريدة | 403/409 |
| POST | /api/v1/conversations/{id}/messages | participant | إرسال idempotent | 403/409/429 |
| POST | /api/v1/reports | مسجل | إنشاء بلاغ | 400/429 |
| POST | /api/v1/support/tickets | مسجل | إنشاء تذكرة | 400/429 |
| POST | /api/v1/billing/checkout | billing enabled | إنشاء جلسة دفع | 403/409 |
| POST | /api/v1/webhooks/clerk | signature | مزامنة الهوية idempotent | 400/401 |
| POST | /api/v1/webhooks/payment | signature | معالجة حدث الدفع | 400/401 |

## 10.1 قواعد API الملزمة

JSON schema موثق لكل request/response.

Error envelope موحد: code, message_key, field_errors, correlation_id.

Idempotency-Key للعمليات المالية والإرسال والإنشاء القابل للتكرار.

Cursor pagination بدل offset في البيانات المتغيرة.

Rate limits حسب الهوية والجهاز والعنوان والعملية.

Audit event للأفعال الإدارية والمالية والحذف.

Versioning تحت /api/v1 وتوافق خلفي خلال نافذة الإصدار.

## 10.2 كتالوج رموز الخطأ

| الرمز | المعنى | المعالجة في الواجهة |
| --- | --- | --- |
| AUTH_SESSION_REQUIRED | جلسة غير موجودة/منتهية | إعادة الدخول مع حفظ الوجهة |
| AUTH_ACCOUNT_BLOCKED | الحساب موقوف | إظهار قناة استئناف |
| PERMISSION_DENIED | لا توجد صلاحية | عدم كشف تفاصيل المورد |
| VALIDATION_FAILED | حقول غير صالحة | ربط الأخطاء بالحقول |
| VERSION_CONFLICT | تعديل متزامن | تحديث البيانات وطلب الدمج |
| PLAN_LIMIT_REACHED | تم بلوغ حد الباقة | عرض الحد وخيار الترقية |
| COUNTRY_FEATURE_DISABLED | الميزة غير متاحة بالدولة | رسالة محلية دون زر معطل |
| RATE_LIMITED | طلبات كثيرة | وقت إعادة المحاولة |
| PAYMENT_PENDING | الدفع لم يحسم | عدم تكرار الدفع تلقائيًا |
| SERVICE_TEMPORARILY_UNAVAILABLE | عطل مؤقت | Retry مضبوط ورقم تتبع |

# 11. حالات الإعلانات والمحادثات والدفع

## 11.1 State Machine للإعلان

| من | إلى | المنفذ | الشرط |
| --- | --- | --- | --- |
| draft | pending_review | المالك | اكتمال الحقول والصور والحدود |
| pending_review | published | المراجع/قاعدة آلية معتمدة | نجاح السياسات وعدم المخالفة |
| pending_review | rejected | المراجع | سبب رفض موحد |
| rejected | draft | المالك | التعديل لإعادة الإرسال |
| published | paused | المالك/الإدارة | توقف مؤقت |
| paused | published | المالك/الإدارة | الباقة والمدة ساريتان |
| published | expired | النظام | بلوغ تاريخ الانتهاء |
| expired | published | المالك | تجديد ناجح |
| published | sold | المالك | إغلاق طوعي |
| أي حالة | removed | الإدارة | مخالفة/طلب قانوني |
| draft/rejected/expired/sold | archived | المالك/النظام | وفق سياسة الاحتفاظ |

## 11.2 قواعد المحادثة

طرفان فقط في V1؛ لا مجموعات ولا Broadcast.

يمكن اعتماد محادثة واحدة لكل (listing, buyer, seller) لمنع التكرار.

client_message_id فريد لكل مرسل لمنع حفظ الرسالة مرتين.

الحظر يمنع الرسائل الجديدة ولا يحذف الدليل السابق تلقائيًا.

حذف الحساب يتبع سياسة الاحتفاظ والالتزامات القانونية؛ لا يمحو Evidence بلا مراجعة.

المرفقات تبدأ بالصور فقط أو تؤجل؛ الملفات العامة تحتاج فحصًا منفصلًا.

## 11.3 حالات الاشتراك والدفع

| الكيان | الحالات | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| Subscription | trialing, active, past_due, grace, canceled, expired | Entitlement محسوب server-side |
| Invoice | draft, open, paid, void, uncollectible, refunded | مرجع المزود محفوظ |
| Payment Event | received, verified, processed, failed, ignored_duplicate | لا يعالج مرتين |
| Refund | requested, approved, processing, succeeded, failed | صلاحية Finance فقط |
| Chargeback | opened, evidence_due, won, lost | تعليق مزايا حسب السياسة لا تلقائيًا دائمًا |

# 12. مصفوفة الدول واللغات والعملات

لا يمكن إدراج جميع دول العالم قانونيًا داخل الوثيقة كحالة ثابتة. المطلوب هو سجل تشغيلي حي، وتبدأ كل دولة بحالة CLOSED حتى اكتمال المراجعة. القالب التالي إلزامي لكل دولة.

| الحقل | مثال/الوصف |
| --- | --- |
| ISO2/ISO3 | رمز الدولة الرسمي |
| signup_enabled | هل التسجيل متاح؟ |
| listing_enabled | هل النشر متاح؟ |
| messaging_enabled | هل التواصل متاح؟ |
| payment_enabled | هل الاشتراك المدفوع متاح؟ |
| default_locale / supported_locales | اللغة الافتراضية والمدعومة |
| default_currency / allowed_currencies | عملة العرض والدفع |
| minimum_age | 18 في Global V1 ما لم يعتمد خلافه |
| seller_verification | none/basic/business/KYC partner |
| restricted_categories | قائمة محظورات محلية |
| tax_invoice_rules | متطلبات الضريبة والفاتورة |
| privacy_policy_version | النص القانوني المطبق |
| data_region_requirement | إن وجد |
| legal_review_status | not_started/in_review/approved/blocked |
| launch_wave | closed/beta/GA |

## 12.1 اللغات الأولى المقترحة

| اللغة | المرحلة | المطلوب |
| --- | --- | --- |
| العربية | الإطلاق | RTL كامل، نصوص ودعم ومحتوى قانوني مراجع |
| الإنجليزية | الإطلاق | لغة fallback عالمية |
| الفرنسية | Beta/GA حسب الأسواق | مراجعة بشرية وقانونية |
| الإسبانية | Beta/GA حسب الأسواق | مراجعة بشرية وقانونية |
| لغات أخرى | بعد تحقق الطلب | لا تفتح قبل جاهزية الدعم والمراجعة |

# 13. الاختبارات ومعايير الأداء

## 13.1 سجل حالات الاختبار

| المعرف | الحالة | الأولوية | النوع |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-TC-001 | مستخدم جديد يسجل ويكمل الملف | P0 | E2E |
| AUTH-TC-007 | Webhook Clerk مكرر لا ينشئ ملفين | P0 | Integration |
| RLS-TC-001 | A لا يقرأ private profile لـB | P0 | DB |
| RLS-TC-014 | طرف ثالث لا يقرأ محادثة | P0 | DB/API |
| LIST-TC-003 | لا نشر دون حقول مطلوبة | P1 | Integration |
| LIST-TC-011 | تعارض version يعيد 409 | P1 | Integration |
| MEDIA-TC-005 | رفض ملف MIME مزيف | P0 | Security |
| SEARCH-TC-004 | لا يظهر draft | P0 | API |
| CHAT-TC-009 | إرسال مكرر client_id يحفظ مرة | P1 | Integration |
| MOD-TC-006 | المراجع خارج الدولة لا يقرر | P0 | Authorization |
| PAY-TC-002 | Webhook مكرر لا يكرر Ledger | P0 | Integration |
| PAY-TC-010 | حدث out-of-order يسوى بشكل صحيح | P0 | Integration |
| DR-TC-001 | استعادة قاعدة ضمن RTO | P0 | Operational |
| PWA-TC-003 | Logout يمسح cache الخاص | P0 | Security |
| A11Y-TC-001 | الرحلة الرئيسية بلوحة المفاتيح | P1 | Manual/Auto |

## 13.2 أهداف الأداء والتشغيل

| المؤشر | هدف Global V1 | بوابة الإطلاق |
| --- | --- | --- |
| Availability | 99.9% شهريًا للخدمات الأساسية | لا Beta عامة دون قياس أسبوعين |
| API P95 قراءة | ≤ 500ms من المنطقة الأساسية دون زمن الشبكة الخارجية | 95% من السيناريوهات |
| API P95 كتابة | ≤ 800ms للعمليات العادية | باستثناء معالجة الوسائط/الدفع غير المتزامنة |
| LCP الهاتف | ≤ 2.5s للصفحات الأساسية على شبكة متوسطة | مراقبة ميدانية وLab |
| خطأ الدفع | < 0.5% بسبب المنصة | يفصل عن رفض البنك |
| RPO | ≤ 15 دقيقة للبيانات الحرجة | حسب قدرات المزود |
| RTO | ≤ 4 ساعات للإصدار الأول | Restore drill ناجح |
| مراجعة بلاغ حرج | ≤ 1 ساعة | تغطية تشغيلية متاحة |
| دعم عادي | رد أول ≤ 24 ساعة | SLA موثق |
| Crash-free sessions | ≥ 99.5% | PWA/Web |

# 14. الأمن والخصوصية والامتثال

| مجال الخطر | الضابط الإلزامي | الدليل |
| --- | --- | --- |
| الاستيلاء على الحساب | MFA للإدارة، rate limit، session revocation | اختبارات واختبار سجل الجلسات |
| IDOR/RLS | Authorization server-side وRLS deny-by-default | مصفوفة واختبارات حسابين |
| XSS | Output encoding، sanitization، CSP | DAST وtests |
| CSRF | SameSite، tokens/Clerk patterns، server validation | Security review |
| SSRF/Webhooks | Allowlist، signature، timeout، no arbitrary URL fetch | Tests/replay |
| رفع الملفات | MIME sniff، size، scan، isolated bucket | Security test |
| تسريب الأسرار | Secret manager، scan، rotation | CI report |
| الخصوصية | Minimization، retention، export/delete | DSR test |
| المراجعة | Audit، reason codes، appeal | Case audit |
| الدفع | Hosted checkout، signature، ledger reconciliation | PCI scope review |
| الموردون | DPA، data map، exit plan | Vendor register |

# 15. التشغيل العالمي وإدارة الحوادث

| الدرجة | مثال | الاستجابة | التواصل |
| --- | --- | --- | --- |
| SEV-1 | تسريب بيانات، دفع خاطئ واسع، توقف شامل | استدعاء فوري، قائد حادث، kill switch | تحديثات دورية وبيان بعد التحقق |
| SEV-2 | توقف ميزة أساسية أو دولة كبيرة | استجابة خلال 30 دقيقة | Status update داخلي/خارجي حسب الأثر |
| SEV-3 | تدهور أداء أو خطأ محدود | خلال ساعات العمل أو on-call حسب الأثر | تذكرة ومراقبة |
| SEV-4 | مشكلة تجميلية/طلب تحسين | Backlog | لا إعلان عام |

## 15.1 Runbooks المطلوبة

عطل Clerk أو فشل تسجيل الدخول.

توقف Supabase أو قاعدة البيانات.

فشل migrations بعد النشر.

تراكم Queue أو تعطل معالجة الصور.

توقف البريد أو Push.

خطأ Webhook الدفع أو عدم مطابقة Ledger.

تسريب مفتاح أو حساب إداري.

ارتفاع البلاغات أو حملة Spam.

إيقاف دولة أو فئة أو الدفع عبر Kill Switch.

استعادة Backup والتحويل إلى Read-only.

# 16. سجل المخاطر والموردين والتكاليف

## 16.1 سجل المخاطر

| الرقم | الخطر | الاحتمال | الأثر | المالك | المعالجة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | تضخم النطاق | عالٍ | عالٍ | Product Owner | Global V1 contract وتجميد sprint |
| R-002 | RLS خاطئة | متوسط | حرج | DB Security | اختبارات حسابين وdeny-by-default |
| R-003 | اعتماد زائد على مزود | متوسط | عالٍ | Tech Lead | Adapter وexport وexit plan |
| R-004 | تكلفة صور مرتفعة | متوسط | متوسط | SRE | Compression، limits، budgets |
| R-005 | نقص مراجعين لغويين | عالٍ | عالٍ | Operations | فتح الدول تدريجيًا |
| R-006 | Chargebacks | متوسط | متوسط | Finance | Hosted provider، evidence، limits |
| R-007 | إطلاق عالمي سريع | عالٍ | حرج | Owner | Cohorts وcountry flags |
| R-008 | اختبارات غير مستقرة | متوسط | عالٍ | QA | Flaky test budget وتجميد الإطلاق |
| R-009 | تسرب سر | منخفض/متوسط | حرج | Security | Secret scan وrotation |
| R-010 | غياب دعم 24/7 للحالات الحرجة | متوسط | عالٍ | Operations | On-call وجدول escalation |

## 16.2 سجل الموردين المطلوب

| الفئة | المعايير | قرار الخروج |
| --- | --- | --- |
| الهوية | دعم دولي، MFA، Webhooks، export | Auth adapter وخطة ترحيل المستخدمين |
| قاعدة البيانات | PITR، RLS، Region، SLA | Backups قابلة للاستعادة وSQL portable |
| CDN/WAF | PoPs عالمية، DDoS، logs | DNS switch وخطة cache purge |
| البريد | Deliverability، locales، suppression | قوالب مستقلة وprovider abstraction |
| Push | Web push وmobile compatibility | تخزين subscriptions بمعيار مفتوح |
| الدفع | الدول والعملات والضرائب وHosted Checkout | Ledger داخلي وعدم الاعتماد على API في العرض |
| Monitoring | Errors/traces/logs وretention | OpenTelemetry/exports |
| Translation | Workflow ومراجعة بشرية | ملفات locale قابلة للتصدير |

## 16.3 نموذج تقدير التكلفة

تحدد الأرقام بعد اختيار الموردين والدول، لكن يجب إعداد نموذج شهري لثلاثة أحجام: 1,000 و10,000 و100,000 مستخدم نشط. يشمل النموذج: فريق التطوير، قاعدة البيانات، التخزين والنقل، البريد وPush، المراقبة، الدفع، الدعم والمراجعة، الأمن، القانون والترجمة، واحتياطي 15–25%. يجب وضع تنبيه عند 70% و90% من ميزانية كل خدمة.

# 17. قائمة الإطلاق والتسليم النهائي

Global V1 contract موقع ولا توجد P0 requirements بلا مالك.

main محمي وCI أخضر وProduction deploy approval مفعل.

Clerk/Supabase reconciliation = صفر أخطاء غير معالجة.

كل جداول التطبيق RLS ومغطاة باختبارات إيجابية وسلبية.

Backup restore drill ناجح ضمن RTO/RPO.

المسارات: التسجيل، الإعلان، البحث، الرسائل، البلاغ، الدعم، الدفع تمر E2E.

لا Critical/Blocker مفتوح، وHigh المقبولة موثقة ومحدودة.

Country capability/legal/payment matrix معتمدة لكل دولة مفتوحة.

سياسات الخصوصية والشروط والاسترجاع والمحتوى منشورة بالإصدارات الصحيحة.

فريق الدعم والمراجعة وon-call جاهز وجداول التصعيد مختبرة.

Dashboards وalerts وstatus communication جاهزة.

Kill switches وrollback وread-only mode مختبرة.

Closed Beta وPublic Beta استوفت مؤشرات الانتقال.

قرار Go/No-Go موقع من Owner وTech وSecurity وQA وOperations.

## 17.1 حزمة التسليم للمبرمج/الشركة

Source code وGit history نظيف.

Infrastructure-as-code أو وصف تكويني قابل لإعادة البناء.

Database migrations وseed وRLS tests.

API specification وevent/error catalogs.

Test reports وcoverage وE2E evidence.

Security reports وthreat model وpentest remediation.

Operations runbooks وDR وincident contacts.

Vendor accounts ownership transferred للمالك.

Environment variables register دون كشف القيم في الوثيقة.

Admin/user manuals وtraining recordings.

Open issues وtechnical debt register وnext release roadmap.

# الخلاصة وقرار التنفيذ

يمكن تنفيذ VVIP TIGER كمنصة عالمية حقيقية دون إعادة البناء الكامل، بشرط اعتماد هذه المواصفة كمرجع، إغلاق الهوية وP08 أمنيًا أولًا، ثم بناء مسار الإعلان والبحث والتواصل والدفع على نواة عالمية قابلة للتهيئة. أسرع مدة مسؤولة بفريق 7–9 متخصصين هي 8–10 أشهر إلى Global V1، بينما يقل الفريق أو تأخر القرارات يرفع المدة. لا يجوز اعتبار المشروع 100% قبل اجتياز قائمة الإطلاق والتشغيل الفعلي بالموجات.