VVIP TIGER

المواصفة التنفيذية العالمية الشاملة

من واقع المشروع الحالي إلى الإطلاق العالمي التجاري الحقيقي والتشغيل المستمر

| نوع الوثيقة | Product + Technical + Security + Operations Implementation Specification |
| --- | --- |
| الإصدار | 2.0 — توسعة كاملة للخطة السابقة ومعالجة النواقص الفنية |
| تاريخ الأساس | 20 يوليو 2026 |
| النهاية المستهدفة | VVIP TIGER Global V1 — إطلاق عالمي عام قابل للتوسع |
| الجمهور | المالك، مدير المشروع، القائد التقني، المبرمجون، QA، DevOps، الأمن، القانون، التشغيل |
| حالة الوثيقة | مرجع تنفيذ وتعاقد وتقدير؛ القرارات القانونية المحلية النهائية تعتمد من مختص الدولة |

قاعدة الوثيقة كل مهمة هنا لا تكتمل بظهور الشاشة. الاكتمال يعني: كود مراجع، صلاحيات خادمية، اختبارات ناجحة، تشغيل على Staging، دليل قبول، توثيق، مراقبة، وخطة تراجع.

# فهرس المحتويات

الفهرس التالي قابل للنقر داخل Word. كما يمكن استخدام جزء التنقل Navigation Pane لاستعراض جميع المهام والملاحق.

كيفية استخدام التقرير

الملخص التنفيذي

القرارات المعمارية الأساسية المقترحة

الوضع الحالي المثبت وخطة الانتقال

خارطة المراحل ونسبة الإنجاز

المسارات المتوازية والفريق

المهام التنفيذية التفصيلية

G00 — تثبيت الرؤية والنطاق العالمي

G01 — تدقيق الحالة الحالية وتنظيف المستودع

G02 — منظومة التطوير والنشر والحوكمة

G03 — البنية السحابية العالمية الأساسية

G04 — الهوية والدخول وربط Clerk مع Supabase

G05 — قاعدة البيانات والأمان وRLS والتخزين

G06 — النموذج العالمي للدول واللغات والعملات

G07 — التسجيل وOnboarding والملفات الشخصية

G08 — محرك القطاعات والفئات والحقول الديناميكية

G09 — محرك الإعلانات العالمي

G10 — الصور والوسائط وCDN

G11 — Feed والبحث والاكتشاف والتفاصيل

G12 — المحادثات الفردية الآمنة

G13 — الإشعارات والمشاركة والدعوات

G14 — Trust & Safety والمراجعة والاستئناف

G15 — Tiger Care والدعم متعدد اللغات

G16 — الإدارة العالمية والصلاحيات

G17 — الاشتراكات والمدفوعات والإيرادات

G18 — الترجمة والوصول وPWA والهاتف

G19 — التحليلات والذكاء الاصطناعي المحدود

G20 — الأداء والتوسع والتعافي من الكوارث

G21 — القانون والخصوصية والامتثال العالمي

G22 — الاختبارات الخارجية وUAT والإطلاق العالمي

الملحق A — المعمارية التقنية النهائية

الملحق B — قاموس البيانات ومخطط الجداول

الملحق C — مصفوفة RLS والصلاحيات على البيانات

الملحق D — كتالوج API والعقود

الملحق E — جرد الشاشات وحالاتها

الملحق F — رحلات المستخدم الأساسية

الملحق G — مصفوفة الأدوار والصلاحيات

الملحق H — Country Capability Matrix

الملحق I — الأحداث والإشعارات والتحليلات

الملحق J — سجل حالات الاختبار الحرجة

الملحق K — مؤشرات الخدمة والأداء SLO/SLI

الملحق L — سجل المخاطر

الملحق M — اختيار الموردين وخطة الخروج

الملحق N — نموذج الميزانية والموارد

الملحق O — الجدول الزمني المتوازي 44 أسبوعًا

الملحق P — بوابات الإطلاق وقائمة التحقق

الملحق Q — التشغيل بعد الإطلاق

الملحق R — Definition of Done الموحد

الملحق S — المراجع الرسمية الأساسية

الخاتمة والقرار التنفيذي

# كيفية استخدام التقرير

هذه المواصفة تقسم المشروع إلى مراحل ومهام مرقمة. يجب أن يحمل كل Issue وBranch وPull Request رقم المهمة. ويجب ألا يقرر المبرمج قواعد المنتج أو القانون أو الصلاحيات بصورة منفردة؛ القرار يسجل في ADR/Decision Log ثم يتحول إلى كود واختبار.

ابدأ بفصل «الوضع الحالي وخطة الانتقال» قبل لمس الملفات الحالية.

استخدم بطاقة كل مهمة لتحديد المدخلات، عمل المبرمج، الاختبارات، المخرجات، المخاطر، ومعيار القبول.

استخدم الملاحق كمصدر تفصيلي للجداول وواجهات API والشاشات والصلاحيات والاختبارات.

تفتح الدول والميزات من Country Capability Matrix؛ عالمية المنصة لا تعني تشغيل كل خدمة قانونيًا في كل دولة دون مراجعة.

أي زيادة في Global V1 بعد الاعتماد تسجل كتغيير نطاق مع أثر زمني ومالي.

# الملخص التنفيذي

يمكن تجهيز VVIP TIGER كنواة عالمية واحدة من البداية، مع الاستفادة من الموجود وعدم إعادة البناء العشوائي. الترتيب الصحيح يبدأ بإغلاق فجوات المستودع والهوية وRLS، ثم الحسابات، taxonomy، الإعلانات، الوسائط، البحث، الرسائل، الثقة والدعم، الإدارة والدفع، PWA، الأداء والامتثال، ثم الإطلاق بالموجات.

| المؤشر | التقدير التنفيذي |
| --- | --- |
| الإنجاز الحالي مقابل Global V1 الكامل | نحو 25%–30%؛ معظم القوة الحالية في الرؤية والواجهات، لا في الخدمات الإنتاجية المتصلة. |
| الفريق الأسرع المسؤول | 7–9 أشخاص أساسيين مع مختصين جزئيين. |
| المدة الواقعية | 8–10 أشهر مع أربعة مسارات متوازية وقرارات خلال 24–48 ساعة. |
| فريق 5–7 | 11–14 شهرًا تقريبًا. |
| مطور أو مطوران | 18–24 شهرًا أو أكثر مع مخاطر اعتماد عالية. |
| معنى 100% | اكتمال نطاق Global V1 وتشغيله التجاري وفق بوابات الأمان والقانون والتشغيل؛ التطوير يستمر بعد الإطلاق. |

# القرارات المعمارية الأساسية المقترحة

| القرار | التطبيق | سبب الاعتماد |
| --- | --- | --- |
| نواة عالمية واحدة | تطبيق واحد + Configuration حسب الدولة واللغة والقطاع. | تجنب نسخ منفصلة وصيانة متكررة. |
| Modular Monolith | وحدات مجال واضحة داخل نشر موحد، مع adapters للخدمات. | أسرع وأبسط من Microservices في V1 وقابل للفصل لاحقًا. |
| Clerk فقط للهوية | مصدر وحيد للمصادقة والجلسات؛ ملف العمل في Supabase. | منع تضارب الجلسات والحسابات. |
| Supabase/Postgres | بيانات، RLS، Storage وRealtime ضمن سياسات دقيقة. | تسريع التنفيذ مع قوة Postgres. |
| PWA أولًا | ويب عالمي Responsive قابل للتثبيت؛ Native بعد ثبوت الحاجة. | اختصار 2–3 أشهر وتوحيد الإصدار. |
| لا Escrow في V1 | الدفع لاشتراك المنصة وترويج الإعلان فقط. | تجنب تعقيد حفظ أموال المستخدمين والتراخيص والتسوية. |
| 18+ كخط أساس | Age gate وسياسة واضحة؛ فتح الأعمار الأصغر مشروع قانوني وتقني مستقل. | تقليل مخاطر حماية الأطفال في الإطلاق الأول. |
| Deny by default | كل وصول حساس يحتاج سياسة صريحة واختبارًا. | حماية البيانات حتى لو تم تجاوز الواجهة. |

# الوضع الحالي المثبت وخطة الانتقال

حقيقة المستودع حتى 20 يوليو 2026 المصدر الرسمي الموجود على GitHub هو vvipautoparts-blip/TIGER-VVIP. سجل الحالة الرسمي يضع P08 مرحلة حالية وP09 معلقة. آخر إصلاح مدمج عالج تحميل واجهة Clerk، لكنه لم ينفذ SQL أو migrations أو تغيير Supabase بعيد أو نشر إنتاجي. لذلك يبدأ التنفيذ بإغلاق P08 فعليًا وامتصاص عمل P09 المنقح عبر PRs صغيرة.

| العنصر الحالي | الحالة الواقعية | قرار الانتقال |
| --- | --- | --- |
| واجهات UX-R01/R02/R03 | مراجع وتجارب محلية وMock Data في أجزاء مهمة. | إعادة استخدام الهوية والمكونات بعد ربطها بخدمات حقيقية واختبارات. |
| Clerk sign-in | إصلاح Runtime مدمج واختبارات مركزة. | اعتماد Clerk وحيدًا، ثم إكمال الجسر والجلسات والحذف والحظر. |
| P08 | مسموح رسميًا لكن RLS/Storage/Migrations البعيدة غير مغلقة بالكامل. | بوابة مانعة قبل بيانات مستخدمين حقيقية. |
| P09 المحلي | عمل واسع غير مدمج وقد يحتوي تعارضات أو اختبارات غير خضراء. | جرد Keep/Fix/Reject وتقسيمه إلى PRs صغيرة. |
| مخطط البيانات | تصميم قوي ومراجعات، لكن التصميم لا يساوي تطبيقًا بعيدًا. | تحويله إلى migrations واختبارات RLS وrestore. |
| الإعلانات/الرسائل/الدفع | رحلات أو تصاميم في أجزاء؛ Backend الإنتاجي غير مكتمل. | تنفيذ عمودي متصل حسب هذه الخطة، لا إضافة صفحات منفصلة. |

## خطة الانتقال من الحالة الحالية — أول 20 يوم عمل

اليوم 1–3: تجميد main، نسخ احتياطي، جرد الفروع والملفات والأسرار وحالة الاختبارات.

اليوم 4–6: بناء Truth Matrix لكل ملف/شاشة: مدمج، يعمل، Mock، محلي، مكرر، مهجور.

اليوم 7–9: استخراج P09 المحلي في commits صغيرة؛ رفض أي ملف لا يملك سببًا واختبارًا.

اليوم 10–12: إعداد CI، Branch Protection، Staging منفصل، Secret Manager، وقوالب PR.

اليوم 13–16: تدقيق Supabase البعيد، migrations، RLS، buckets، النسخ الاحتياطية، وعدم تطبيق تغيير قبل تقرير فرق.

اليوم 17–20: إغلاق Clerk كهوية وحيدة، اختبارات حسابين، ثم اعتماد خطة تنفيذ G04–G05.

# خارطة المراحل ونسبة الإنجاز

| المرحلة | العنوان | النتيجة | مدة المرحلة | الإنجاز التراكمي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G00 | تثبيت الرؤية والنطاق العالمي | اعتماد تعريف Global V1، القطاعات، الفئات المستهدفة، نموذج الإيراد، وسياسة عدم الاحتفاظ بأموال الصفقات. | 2 أسبوع | 30% |
| G01 | تدقيق الحالة الحالية وتنظيف المستودع | تثبيت مصدر الحقيقة، فرز الملفات والفروع، حماية main، وتحويل المستودع إلى خاص. | 2-3 أسابيع | 33% |
| G02 | منظومة التطوير والنشر والحوكمة | CI/CD، البيئات، إدارة الأسرار، Feature Flags، المراجعات، وخطة التراجع. | 3 أسابيع | 36% |
| G03 | البنية السحابية العالمية الأساسية | DNS وCDN وWAF والمراقبة والنسخ الاحتياطي والطوابير والبريد والإشعارات. | 3-4 أسابيع | 40% |
| G04 | الهوية والدخول وربط Clerk مع Supabase | نظام هوية موحد، الجلسات، MFA للإدارة، Webhooks وربط الملف الداخلي. | 5-7 أسابيع | 43% |
| G05 | قاعدة البيانات والأمان وRLS والتخزين | المخططات، migrations، الصلاحيات، Storage Policies، التدقيق والاستعادة. | 5-7 أسابيع | 46% |
| G06 | النموذج العالمي للدول واللغات والعملات | Capability Matrix، المناطق الزمنية، وحدات القياس، والقيود القانونية المحلية. | 3-4 أسابيع | 49% |
| G07 | التسجيل وOnboarding والملفات الشخصية | أنواع الحسابات، الخصوصية، التحقق، إدارة الحساب، التصدير والحذف. | 4 أسابيع | 52% |
| G08 | محرك القطاعات والفئات والحقول الديناميكية | تعريف القطاعات والفئات والحقول وقواعد التحقق من لوحة الإدارة. | 4-5 أسابيع | 55% |
| G09 | محرك الإعلانات العالمي | المسودات، المراجعة، النشر، الرفض، التجديد، الانتهاء، والأرشفة. | 6-8 أسابيع | 59% |
| G10 | الصور والوسائط وCDN | رفع آمن، ضغط، صور مصغرة، غلاف، ترتيب، حذف، وحماية التخزين. | 3 أسابيع | 62% |
| G11 | Feed والبحث والاكتشاف والتفاصيل | بحث وفلاتر وترتيب وSEO وروابط مشاركة وإعلانات محفوظة. | 4-5 أسابيع | 65% |
| G12 | المحادثات الفردية الآمنة | Realtime، القراءة، الحظر، الإبلاغ، مكافحة Spam وسياسات الاحتفاظ. | 4-5 أسابيع | 68% |
| G13 | الإشعارات والمشاركة والدعوات | داخل المنصة والبريد وPush، التفضيلات، Deep Links، وحدود الدعوات. | 3-4 أسابيع | 71% |
| G14 | Trust & Safety والمراجعة والاستئناف | البلاغات، القرارات، العقوبات، الاستئناف، ومكافحة الاحتيال. | 5-6 أسابيع | 75% |
| G15 | Tiger Care والدعم متعدد اللغات | التذاكر، SLA، التصعيد، الردود، الرضا، والتقارير. | 4 أسابيع | 78% |
| G16 | الإدارة العالمية والصلاحيات | لوحة المالك، إدارة الدول والقطاعات والموظفين وAudit Logs. | 4-5 أسابيع | 81% |
| G17 | الاشتراكات والمدفوعات والإيرادات | الباقات، Hosted Checkout، Webhooks، الفواتير، الاسترداد والضرائب. | 5-7 أسابيع | 84% |
| G18 | الترجمة والوصول وPWA والهاتف | RTL/LTR، اللغات، WCAG، التثبيت، Offline Shell، Push، وتجارب الأجهزة. | 4-5 أسابيع | 87% |
| G19 | التحليلات والذكاء الاصطناعي المحدود | Funnels، مؤشرات الأداء، تحسين الوصف واقتراح الفئة ضمن حدود آمنة. | 3-4 أسابيع | 90% |
| G20 | الأداء والتوسع والتعافي من الكوارث | Load/Stress، فهارس، Cache، Autoscaling، RPO/RTO، واستعادة كاملة. | 4-6 أسابيع | 94% |
| G21 | القانون والخصوصية والامتثال العالمي | الشروط والسياسات والاحتفاظ والحذف والقاصرين والموردين والموافقات. | 4-6 أسابيع بالتوازي | 97% |
| G22 | الاختبارات الخارجية وUAT والإطلاق العالمي | Penetration Test، Closed Beta، Public Beta، ثم Global GA والتشغيل. | 6-8 أسابيع | 100% |

# المسارات المتوازية والفريق

| المسار | النطاق | الأدوار الأساسية |
| --- | --- | --- |
| A — Core Product | الهوية، الحسابات، taxonomy، الإعلانات، البحث، الرسائل. | Technical Lead، 2 Full-Stack، Frontend. |
| B — Platform & Security | CI/CD، البيانات، RLS، التخزين، المراقبة، النسخ والتعافي. | Backend Security، DevOps/SRE، QA. |
| C — Global & Commercial | الدول، اللغات، القانون، الباقات، الدفع، الفواتير. | Product، Backend، Legal/Tax، Localization. |
| D — Quality & Operations | الأتمتة، الإدارة، Trust، Tiger Care، الإطلاق والتشغيل. | QA، Operations، Support/Moderation Lead. |

| الدور | العدد | التسليم الأساسي |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | 1 | قرارات المنتج والأسواق والباقات خلال 24–48 ساعة. |
| Technical Lead / Architect | 1 | المعمارية، ADRs، تقسيم الوحدات، مراجعة الكود والتكامل. |
| Full-Stack Engineers | 2 | تنفيذ الخدمات والواجهات والاختبارات. |
| Backend / Database Security | 1 | Supabase، migrations، RLS، webhooks، الأداء. |
| Frontend / PWA | 1 | التصميم الموحد، الهاتف، i18n، الوصول. |
| QA Automation | 1 | Unit/Integration/E2E/Security regression والأدلة. |
| DevOps / SRE | 0.5–1 | CI/CD، البنية، observability، backup/DR/on-call. |
| مختصون جزئيون | حسب المرحلة | UX، Legal/Privacy، Tax/Payment، PenTest، Translation، Moderation. |

# المهام التنفيذية التفصيلية

كل بطاقة أدناه تمثل وحدة عمل قابلة للإسناد. الهيكل المرجعي للملفات المذكور ليس إلزاميًا حرفيًا؛ القائد التقني يطابقه مع المستودع، لكن فصل domain/application/infrastructure/ui/tests/migrations إلزامي مفهوميًا.

# G00 — تثبيت الرؤية والنطاق العالمي

| هدف المرحلة | اعتماد تعريف Global V1، القطاعات، الفئات المستهدفة، نموذج الإيراد، وسياسة عدم الاحتفاظ بأموال الصفقات. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 2 أسبوع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 30% |
| المسؤولية | Product Owner (A)، Technical Lead (R)، Legal/UX (C)، الفريق (I) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G00-01 — وثيقة تعريف المنتج العالمي

| الهدف | يحوّل رؤية المنصة إلى عقد منتج ثابت يحدد المستخدمين والقطاعات والميزات وحدود المسؤولية. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يعرف المستخدم بوضوح ما تقدمه المنصة وما لا تقدمه. |
| فائدة المنصة | يمنع تضخم النطاق ويجعل التكلفة والموعد قابلين للقياس. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G00 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Product Owner (A)، Technical Lead (R)، Legal/UX (C)، الفريق (I) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/product-governance — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. يجمع المبرمج وصاحب المنتج القرارات في وثيقة versioned، وينشئ قائمة In Scope/Out of Scope ويربط كل Epic بها.

2. إنشاء ADR/PRD مرقم وربطه بسجل القرارات.

3. تحويل كل قرار إلى شرط قابل للاختبار أو إعداد قابل للتهيئة.

4. تحديد من يعتمد التغيير ومدة الاستجابة قبل أن يصبح مانعًا.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `product-governance`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | موافقة المالك والقائد التقني والقانوني على نسخة واحدة مرقمة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G00-02 — تحديد نموذج الإيرادات العالمي

| الهدف | تحديد الاشتراكات، الإعلانات المميزة، باقات الشركات، وما يؤجل بعد الإطلاق. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يحصل المستخدم على أسعار وباقات مفهومة دون رسوم مفاجئة. |
| فائدة المنصة | يوحد منطق الاستحقاقات والفوترة منذ البداية. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G00 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Product Owner (A)، Technical Lead (R)، Legal/UX (C)، الفريق (I) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/product-governance — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. ينشئ الفريق جداول plan/entitlement وخرائط البلدان والعملات دون تفعيل الدفع بعد.

2. إنشاء checkout session من الخادم فقط.

3. تسجيل payment_event خامًا وموقعًا ثم إسقاطه إلى transaction/ledger.

4. اختبار تكرار webhook وفشل الشبكة والـrefund الجزئي.

5. إنشاء ADR/PRD مرقم وربطه بسجل القرارات.

6. تحويل كل قرار إلى شرط قابل للاختبار أو إعداد قابل للتهيئة.

7. تحديد من يعتمد التغيير ومدة الاستجابة قبل أن يصبح مانعًا.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `product-governance`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | اعتماد باقات V1 وحدودها وتسعيرها المرجعي. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G00-03 — سياسة الدول واللغات والإطلاق

| الهدف | تحديد الدول المسموحة والمحظورة واللغات الأولية وآلية التوسع. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | تجربة محلية مناسبة للغة والعملة والقانون. |
| فائدة المنصة | إطلاق عالمي قابل للتحكم بدل فتح غير منضبط. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G00 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Product Owner (A)، Technical Lead (R)، Legal/UX (C)، الفريق (I) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/product-governance — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إنشاء Capability Matrix أولية ومعرفات ISO للدول والعملات واللغات.

2. إنشاء ADR/PRD مرقم وربطه بسجل القرارات.

3. تحويل كل قرار إلى شرط قابل للاختبار أو إعداد قابل للتهيئة.

4. تحديد من يعتمد التغيير ومدة الاستجابة قبل أن يصبح مانعًا.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `product-governance`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | وجود قرار قابل للتنفيذ لكل دولة وميزة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G01 — تدقيق الحالة الحالية وتنظيف المستودع

| هدف المرحلة | تثبيت مصدر الحقيقة، فرز الملفات والفروع، حماية main، وتحويل المستودع إلى خاص. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 2-3 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 33% |
| المسؤولية | Technical Lead (A/R)، Full-Stack وQA (R)، Product Owner (I) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G01-01 — جرد المستودع والملفات والفروع

| الهدف | حصر كل ما هو مدمج ومحلي وتجريبي وقديم. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يحمي المستخدم من أعطال ناتجة عن أكواد متعارضة. |
| فائدة المنصة | يمنع ضياع العمل ويقلل الدين التقني. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G01 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Technical Lead (A/R)، Full-Stack وQA (R)، Product Owner (I) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/repository-audit — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. يشغل المبرمج git status/log/branch audits، يصنف الملفات ويصدر تقرير Keep/Fix/Archive/Delete.

2. إنشاء actor/action/resource/before/after/correlation_id.

3. منع update/delete للتدقيق من أدوار التطبيق.

4. تحديد redaction وretention وصلاحية التصدير.

5. إنتاج manifest للملفات والفروع والحالة وتاريخ آخر استخدام.

6. تشغيل الاختبارات قبل وبعد التنظيف لإثبات عدم فقد وظيفة.

7. أرشفة الدليل خارج Runtime مع owner وقرار حذف.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `repository-audit`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا توجد ملفات مجهولة أو فروع غير موثقة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G01-02 — تثبيت مصدر الحقيقة

| الهدف | اعتماد مستودع واحد وفرع main واحد وحالة رسمية للمراحل. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يحصل المستخدم على نسخة مستقرة متسقة. |
| فائدة المنصة | يمنع اختلاف النسخ بين المطورين. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G01 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Technical Lead (A/R)، Full-Stack وQA (R)، Product Owner (I) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/repository-audit — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. تفعيل branch protection ومنع الدفع المباشر وربط PR بقالب ومراجعة.

2. إنشاء checkout session من الخادم فقط.

3. تسجيل payment_event خامًا وموقعًا ثم إسقاطه إلى transaction/ledger.

4. اختبار تكرار webhook وفشل الشبكة والـrefund الجزئي.

5. إنتاج manifest للملفات والفروع والحالة وتاريخ آخر استخدام.

6. تشغيل الاختبارات قبل وبعد التنظيف لإثبات عدم فقد وظيفة.

7. أرشفة الدليل خارج Runtime مع owner وقرار حذف.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `repository-audit`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | كل تغيير يمر عبر PR ناجح. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G01-03 — تنظيف Runtime والنسخ القديمة

| الهدف | إزالة تحميل أنظمة أو سكربتات متكررة مع حفظ أرشيف قابل للاسترجاع. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | صفحات أسرع وأخطاء أقل. |
| فائدة المنصة | خفض التعقيد ومساحة الهجوم. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G01 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Technical Lead (A/R)، Full-Stack وQA (R)، Product Owner (I) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/repository-audit — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. يحدد المبرمج dependency graph ويزيل الاستخدام الفعلي فقط بعد اختبارات regression.

2. تشفير النسخ وتحديد retention وفصل الصلاحيات.

3. اختبار restore إلى بيئة معزولة والتحقق من checksums.

4. تسجيل RPO/RTO الفعلي ومقارنته بالهدف.

5. إنتاج manifest للملفات والفروع والحالة وتاريخ آخر استخدام.

6. تشغيل الاختبارات قبل وبعد التنظيف لإثبات عدم فقد وظيفة.

7. أرشفة الدليل خارج Runtime مع owner وقرار حذف.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `repository-audit`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | عدم وجود duplicated auth/runtime في build النهائي. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G02 — منظومة التطوير والنشر والحوكمة

| هدف المرحلة | CI/CD، البيئات، إدارة الأسرار، Feature Flags، المراجعات، وخطة التراجع. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 3 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 36% |
| المسؤولية | DevOps/SRE (R)، Technical Lead (A)، QA/Security (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G02-01 — إنشاء CI إلزامي

| الهدف | تشغيل البناء والاختبارات والفحوص الأمنية على كل PR. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | إصدارات أكثر استقرارًا. |
| فائدة المنصة | تقليل الأعطال اليدوية وتوحيد الجودة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G02 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | DevOps/SRE (R)، Technical Lead (A)، QA/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/platform-ci — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إعداد workflows للبناء وlint وunit وintegration وsecret scan وdependency scan.

2. تعريف required checks وحماية البيئات والموافقات.

3. إنشاء قوالب PR/Issue/Release وربطها بالمهمة.

4. تجربة نشر وتراجع تلقائي على Staging وتوثيق الزمن.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `platform-ci`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا يمكن الدمج عند فشل أي فحص حرج. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G02-02 — إعداد البيئات المنفصلة

| الهدف | Development وStaging وProduction بمفاتيح وقواعد بيانات منفصلة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يحمي بيانات المستخدم من تجارب المطورين. |
| فائدة المنصة | يمنع نشرًا غير مقصود ويسهل الاختبار. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G02 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | DevOps/SRE (R)، Technical Lead (A)، QA/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/platform-ci — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إنشاء ملفات إعداد بيئية، سياسات وصول، وseed بيانات تجريبية لـStaging.

2. تعريف required checks وحماية البيئات والموافقات.

3. إنشاء قوالب PR/Issue/Release وربطها بالمهمة.

4. تجربة نشر وتراجع تلقائي على Staging وتوثيق الزمن.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `platform-ci`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا تتشارك البيئات أسرارًا أو بيانات حساسة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G02-03 — النشر والتراجع وFeature Flags

| الهدف | نشر آلي قابل للعكس وتشغيل الميزات تدريجيًا. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يتجنب المستخدم أعطالًا واسعة عند إطلاق ميزة. |
| فائدة المنصة | يتيح تعطيل الوظائف الحساسة دون نشر جديد. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G02 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | DevOps/SRE (R)، Technical Lead (A)، QA/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/platform-ci — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إعداد deployment pipeline، health checks، rollback، flags حسب الدولة والدور.

2. تعريف required checks وحماية البيئات والموافقات.

3. إنشاء قوالب PR/Issue/Release وربطها بالمهمة.

4. تجربة نشر وتراجع تلقائي على Staging وتوثيق الزمن.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `platform-ci`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | اختبار rollback فعلي في Staging. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G03 — البنية السحابية العالمية الأساسية

| هدف المرحلة | DNS وCDN وWAF والمراقبة والنسخ الاحتياطي والطوابير والبريد والإشعارات. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 3-4 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 40% |
| المسؤولية | DevOps/SRE وBackend (R)، Technical Lead (A)، Security (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G03-01 — DNS وCDN وWAF عالمي

| الهدف | توجيه سريع وحماية أولية من الهجمات. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | تحميل أسرع من مناطق مختلفة. |
| فائدة المنصة | خفض الضغط وحماية الخدمة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G03 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | DevOps/SRE وBackend (R)، Technical Lead (A)، Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/platform-runtime — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. تكوين النطاق، TLS، CDN cache policies، WAF وقواعد rate limit.

2. فصل adapters عن منطق العمل لتسهيل تغيير المورد.

3. تسجيل metrics/logs/traces مع correlation_id.

4. تعريف timeout/retry/dead-letter وحدود التكلفة لكل خدمة.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `platform-runtime`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | نجاح اختبارات TLS وcache وWAF. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G03-02 — المراقبة والسجلات والتنبيهات

| الهدف | تجميع الأخطاء والمقاييس والتتبعات. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | حل أسرع للمشكلات التي تواجهه. |
| فائدة المنصة | معرفة الأعطال قبل الشكاوى. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G03 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | DevOps/SRE وBackend (R)، Technical Lead (A)، Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/platform-runtime — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. دمج error monitoring وstructured logs وuptime alerts ولوحات تشغيل.

2. فصل adapters عن منطق العمل لتسهيل تغيير المورد.

3. تسجيل metrics/logs/traces مع correlation_id.

4. تعريف timeout/retry/dead-letter وحدود التكلفة لكل خدمة.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `platform-runtime`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | تنبيه فعلي عند عطل تجريبي. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G03-03 — المهام الخلفية والطوابير

| الهدف | فصل البريد والصور والإشعارات والمهام الثقيلة عن طلب المستخدم. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | استجابة أسرع وعدم فقدان العمليات. |
| فائدة المنصة | تحمل الأعطال وإعادة المحاولة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G03 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | DevOps/SRE وBackend (R)، Technical Lead (A)، Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/platform-runtime — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إنشاء queue workers مع idempotency وretry وdead-letter.

2. فصل adapters عن منطق العمل لتسهيل تغيير المورد.

3. تسجيل metrics/logs/traces مع correlation_id.

4. تعريف timeout/retry/dead-letter وحدود التكلفة لكل خدمة.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `platform-runtime`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | نجاح اختبار الفشل وإعادة المحاولة دون تكرار. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G04 — الهوية والدخول وربط Clerk مع Supabase

| هدف المرحلة | نظام هوية موحد، الجلسات، MFA للإدارة، Webhooks وربط الملف الداخلي. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 5-7 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 43% |
| المسؤولية | Backend Security (R)، Technical Lead (A)، Frontend/QA (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G04-01 — توحيد Clerk كنظام الهوية الوحيد

| الهدف | إلغاء مسارات الدخول المتضاربة واعتماد البريد وGoogle. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | دخول واضح واستعادة كلمة المرور بسهولة. |
| فائدة المنصة | خفض أخطاء الحسابات والدعم. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G04 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend Security (R)، Technical Lead (A)، Frontend/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/identity — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. تنظيف auth runtime، تكوين Clerk، routes، callbacks، session guards ورسائل الخطأ.

2. تحميل SDK مرة واحدة واستخدام واجهة رسمية واحدة للتسجيل والدخول.

3. تحديد claims الدنيا وعدم وضع أسرار في المتصفح.

4. كتابة اختبارات session expiration، sign-out، reset password وOAuth callback.

5. توحيد session source ومنع أي مسار دخول موازٍ.

6. تحقق server-side من token والـclaims وعدم الثقة ببيانات العميل.

7. اختبار duplicate/replay/out-of-order webhook وحالات الحذف والتعليق.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `identity`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | نجاح التسجيل والدخول والخروج والاستعادة على الهاتف والويب. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G04-02 — ربط Clerk بملف Supabase الداخلي

| الهدف | إنشاء ملف واحد ثابت لكل هوية خارجية. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يحتفظ المستخدم ببياناته عبر الأجهزة. |
| فائدة المنصة | سلامة العلاقات والاشتراكات والإعلانات. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G04 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend Security (R)، Technical Lead (A)، Frontend/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/identity — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إنشاء user_profiles وidentity_links، webhook موقع، upsert idempotent ومعالجة الحذف.

2. تحميل SDK مرة واحدة واستخدام واجهة رسمية واحدة للتسجيل والدخول.

3. تحديد claims الدنيا وعدم وضع أسرار في المتصفح.

4. كتابة اختبارات session expiration، sign-out، reset password وOAuth callback.

5. التحقق من التوقيع والطابع الزمني قبل parsing.

6. تخزين event_id ونتيجة المعالجة لمنع replay.

7. إرجاع response سريع وتحويل العمل الثقيل إلى queue.

8. توحيد session source ومنع أي مسار دخول موازٍ.

9. تحقق server-side من token والـclaims وعدم الثقة ببيانات العميل.

10. اختبار duplicate/replay/out-of-order webhook وحالات الحذف والتعليق.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `identity`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا يمكن إنشاء ملفين لنفس Clerk user. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G04-03 — MFA وجلسات الإدارة

| الهدف | رفع حماية الحسابات الإدارية. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يحمي بيانات المستخدم من اختراق موظف. |
| فائدة المنصة | تقليل خطر الاستيلاء على لوحة الإدارة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G04 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend Security (R)، Technical Lead (A)، Frontend/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/identity — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. فرض MFA للأدوار الحساسة، إدارة الجلسات والأجهزة وإبطالها.

2. توحيد session source ومنع أي مسار دخول موازٍ.

3. تحقق server-side من token والـclaims وعدم الثقة ببيانات العميل.

4. اختبار duplicate/replay/out-of-order webhook وحالات الحذف والتعليق.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `identity`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | اختبار إبطال جلسة وجهاز مشبوه. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G05 — قاعدة البيانات والأمان وRLS والتخزين

| هدف المرحلة | المخططات، migrations، الصلاحيات، Storage Policies، التدقيق والاستعادة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 5-7 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 46% |
| المسؤولية | Backend Database Security (R)، Technical Lead (A)، QA/DevOps (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G05-01 — اعتماد مخطط قاعدة البيانات

| الهدف | تحويل التصميم إلى schema رسمي قابل للترحيل. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | بيانات مستقرة وسليمة. |
| فائدة المنصة | قاعدة قابلة للنمو والتدقيق. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G05 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend Database Security (R)، Technical Lead (A)، QA/DevOps (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/data-security — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إنشاء migrations للجداول والقيود والفهارس والعلاقات مع rollback scripts.

2. إنشاء migration أمامية وخطة rollback أو forward-fix.

3. اعتماد deny-by-default واختبارات مستخدم A/B لكل مورد.

4. تعريف retention، soft delete، legal hold وحقول audit.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `data-security`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | تطبيق نظيف على قاعدة جديدة وموجودة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G05-02 — تطبيق RLS الشامل

| الهدف | تحديد من يقرأ ويكتب كل صف. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | خصوصية فعلية بين الحسابات. |
| فائدة المنصة | منع التسريب حتى لو تم تجاوز الواجهة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G05 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend Database Security (R)، Technical Lead (A)، QA/DevOps (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/data-security — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. كتابة policies واختبارات مستخدم A/B والأدوار الإدارية ومبدأ deny by default.

2. إعداد policy matrix: SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE لكل دور.

3. إنشاء fixtures لمستخدمين A وB واختبار المنع المباشر عبر SQL/API.

4. فحص أن service role لا يصل للواجهة ولا يسجل في logs.

5. إنشاء migration أمامية وخطة rollback أو forward-fix.

6. اعتماد deny-by-default واختبارات مستخدم A/B لكل مورد.

7. تعريف retention، soft delete، legal hold وحقول audit.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `data-security`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | نجاح جميع اختبارات السماح والمنع. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G05-03 — سياسات التخزين والنسخ الاحتياطي

| الهدف | حماية الصور والملفات وتجربة الاستعادة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | لا تظهر الملفات الخاصة لغير أصحابها. |
| فائدة المنصة | استمرارية العمل بعد الحذف أو العطل. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G05 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend Database Security (R)، Technical Lead (A)، QA/DevOps (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/data-security — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إعداد buckets وسياسات signed URLs وretention وbackup/restore runbook.

2. إعداد policy matrix: SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE لكل دور.

3. إنشاء fixtures لمستخدمين A وB واختبار المنع المباشر عبر SQL/API.

4. فحص أن service role لا يصل للواجهة ولا يسجل في logs.

5. تشفير النسخ وتحديد retention وفصل الصلاحيات.

6. اختبار restore إلى بيئة معزولة والتحقق من checksums.

7. تسجيل RPO/RTO الفعلي ومقارنته بالهدف.

8. إنشاء migration أمامية وخطة rollback أو forward-fix.

9. اعتماد deny-by-default واختبارات مستخدم A/B لكل مورد.

10. تعريف retention، soft delete، legal hold وحقول audit.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `data-security`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | استعادة نسخة Staging بنجاح. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G06 — النموذج العالمي للدول واللغات والعملات

| هدف المرحلة | Capability Matrix، المناطق الزمنية، وحدات القياس، والقيود القانونية المحلية. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 3-4 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 49% |
| المسؤولية | Product + Backend (R)، Product Owner (A)، Legal/Localization (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G06-01 — قاعدة بيانات الدول والمناطق

| الهدف | تمثيل الدول والمدن والمناطق بشكل معياري. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | اختيار موقع صحيح وبحث محلي دقيق. |
| فائدة المنصة | تقارير وتوسع دون نصوص عشوائية. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G06 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Product + Backend (R)، Product Owner (A)، Legal/Localization (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/globalization — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إنشاء country/region/city datasets بمعرفات ISO وفهارس وترجمة أسماء.

2. استخدام معرفات قياسية غير مرتبطة بالنص المترجم.

3. وضع جميع فروق الدول في configuration وليس شروطًا متناثرة بالكود.

4. تعريف fallback للغة/العملة/المنطقة وماذا يحدث عند نقص البيانات.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `globalization`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | عدم قبول مواقع غير مرتبطة بدولة صالحة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G06-02 — العملات والمناطق الزمنية والوحدات

| الهدف | إظهار الأسعار والتاريخ والقياسات حسب المستخدم. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | تجربة مألوفة في كل بلد. |
| فائدة المنصة | خفض اللبس والنزاعات. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G06 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Product + Backend (R)، Product Owner (A)، Legal/Localization (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/globalization — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. تخزين المبلغ بوحدة صغرى مع currency code، وتنسيق locale دون تحويلات عائمة.

2. استخدام معرفات قياسية غير مرتبطة بالنص المترجم.

3. وضع جميع فروق الدول في configuration وليس شروطًا متناثرة بالكود.

4. تعريف fallback للغة/العملة/المنطقة وماذا يحدث عند نقص البيانات.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `globalization`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | اختبارات عملات وتوقيت صيفي ووحدات. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G06-03 — Capability Matrix

| الهدف | تشغيل أو منع التسجيل والنشر والدفع حسب الدولة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | لا يرى المستخدم ميزة غير متاحة قانونيًا. |
| فائدة المنصة | تحكم عالمي من لوحة الإدارة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G06 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Product + Backend (R)، Product Owner (A)، Legal/Localization (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/globalization — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إنشاء جدول country_capabilities وAPI cache وfeature checks في الواجهة والخلفية.

2. استخدام معرفات قياسية غير مرتبطة بالنص المترجم.

3. وضع جميع فروق الدول في configuration وليس شروطًا متناثرة بالكود.

4. تعريف fallback للغة/العملة/المنطقة وماذا يحدث عند نقص البيانات.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `globalization`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | تعطيل دولة أو ميزة دون تغيير الكود. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G07 — التسجيل وOnboarding والملفات الشخصية

| هدف المرحلة | أنواع الحسابات، الخصوصية، التحقق، إدارة الحساب، التصدير والحذف. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 52% |
| المسؤولية | Full-Stack + Frontend (R)، Product Owner (A)، QA/Privacy (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G07-01 — رحلة Onboarding

| الهدف | جمع الحد الأدنى من البيانات بعد التسجيل. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | بداية سهلة وموجهة. |
| فائدة المنصة | رفع نسبة إكمال الحساب. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G07 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Full-Stack + Frontend (R)، Product Owner (A)، QA/Privacy (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/accounts — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إنشاء wizard قابل للاستكمال، validation، progress state وanalytics events.

2. حفظ تقدم onboarding وإتاحة الاستكمال من جهاز آخر.

3. فصل public profile عن private account data.

4. تطبيق تحقق تدريجي ورسائل خطأ محلية وواضحة.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `accounts`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | إكمال الرحلة وإعادة الدخول دون فقدان التقدم. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G07-02 — أنواع الحسابات والتحقق

| الهدف | فرد وشركة ومقدم خدمة وأدوار داخلية. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | ملف يعكس صفته ويزيد الثقة. |
| فائدة المنصة | تطبيق صلاحيات وتسعير مناسب. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G07 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Full-Stack + Frontend (R)، Product Owner (A)، QA/Privacy (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/accounts — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إنشاء account_type وverification_status ومرفقات آمنة وسير مراجعة.

2. حفظ تقدم onboarding وإتاحة الاستكمال من جهاز آخر.

3. فصل public profile عن private account data.

4. تطبيق تحقق تدريجي ورسائل خطأ محلية وواضحة.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `accounts`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا يمنح الدور بمجرد تعديل الواجهة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G07-03 — إدارة الخصوصية والحذف والتصدير

| الهدف | إعدادات عامة/خاصة وتنزيل البيانات وحذف الحساب. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | سيطرة واضحة على بياناته. |
| فائدة المنصة | امتثال وثقة وتقليل المخاطر. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G07 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Full-Stack + Frontend (R)، Product Owner (A)، QA/Privacy (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/accounts — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. بناء export job، deletion workflow، grace period، anonymization وaudit.

2. إنشاء actor/action/resource/before/after/correlation_id.

3. منع update/delete للتدقيق من أدوار التطبيق.

4. تحديد redaction وretention وصلاحية التصدير.

5. حفظ تقدم onboarding وإتاحة الاستكمال من جهاز آخر.

6. فصل public profile عن private account data.

7. تطبيق تحقق تدريجي ورسائل خطأ محلية وواضحة.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `accounts`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | طلب التصدير والحذف يعملان end-to-end. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G08 — محرك القطاعات والفئات والحقول الديناميكية

| هدف المرحلة | تعريف القطاعات والفئات والحقول وقواعد التحقق من لوحة الإدارة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-5 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 55% |
| المسؤولية | Backend + Product (R)، Technical Lead (A)، Admin/QA (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G08-01 — تعريف القطاعات والفئات

| الهدف | هيكل قابل للإدارة لثلاثة قطاعات وتوسع لاحق. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | وصول أسرع للفئة الصحيحة. |
| فائدة المنصة | إضافة فئات دون إصدار برمجي. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G08 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend + Product (R)، Technical Lead (A)، Admin/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/taxonomy — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إنشاء sector/category tables وترتيب وترجمة وحالات نشر.

2. تخزين تعريفات الحقول بإصدارات حتى لا تتغير الإعلانات القديمة.

3. تطبيق validation على الخادم والعميل من مصدر schema واحد.

4. إضافة معاينة للإدارة قبل نشر تغييرات taxonomy.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `taxonomy`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | يمكن إنشاء فئة من الإدارة وظهورها وفق الصلاحية. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G08-02 — الحقول الديناميكية

| الهدف | تعريف حقول كل فئة وأنواعها وقواعدها. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | نموذج نشر مناسب لكل منتج أو خدمة. |
| فائدة المنصة | محرك واحد بدل كود متكرر. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G08 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend + Product (R)، Technical Lead (A)، Admin/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/taxonomy — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إنشاء field_definition وoption sets وvalidation schema renderer.

2. تخزين تعريفات الحقول بإصدارات حتى لا تتغير الإعلانات القديمة.

3. تطبيق validation على الخادم والعميل من مصدر schema واحد.

4. إضافة معاينة للإدارة قبل نشر تغييرات taxonomy.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `taxonomy`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | تغيير الحقل من الإدارة ينعكس بأمان. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G08-03 — صلاحيات النشر القطاعية

| الهدف | تحديد من ينشر وفي أي قطاع ودولة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | منع عروض غير مصرح بها. |
| فائدة المنصة | مرونة تجارية ورقابية. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G08 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend + Product (R)، Technical Lead (A)، Admin/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/taxonomy — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إضافة publishing_entitlements وفحوص server-side.

2. تخزين تعريفات الحقول بإصدارات حتى لا تتغير الإعلانات القديمة.

3. تطبيق validation على الخادم والعميل من مصدر schema واحد.

4. إضافة معاينة للإدارة قبل نشر تغييرات taxonomy.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `taxonomy`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا يمكن تجاوز المنع بطلب API مباشر. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G09 — محرك الإعلانات العالمي

| هدف المرحلة | المسودات، المراجعة، النشر، الرفض، التجديد، الانتهاء، والأرشفة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 6-8 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 59% |
| المسؤولية | Full-Stack (R)، Technical Lead (A)، Product/QA/Security (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G09-01 — دورة حياة الإعلان

| الهدف | مسودة، مراجعة، منشور، مرفوض، موقوف، منتهي، مباع، مؤرشف. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يفهم حالة إعلانه ويتحكم بها. |
| فائدة المنصة | تشغيل واضح وقابل للتدقيق. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G09 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Full-Stack (R)، Technical Lead (A)، Product/QA/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/listings — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. تنفيذ state machine ومعاملات وقواعد انتقال وأحداث audit.

2. إنشاء actor/action/resource/before/after/correlation_id.

3. منع update/delete للتدقيق من أدوار التطبيق.

4. تحديد redaction وretention وصلاحية التصدير.

5. تطبيق state machine صريحة ومنع الانتقالات غير المسموحة.

6. استخدام optimistic locking/version لمنع فقد تعديلين متزامنين.

7. تسجيل نسخة قبل/بعد لكل تغيير حساس.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `listings`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | منع الانتقالات غير القانونية واختبار كل حالة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G09-02 — إنشاء وتعديل الإعلان

| الهدف | نموذج عالمي بالعملة والموقع والحقول الديناميكية. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | نشر سهل ودقيق. |
| فائدة المنصة | بيانات أفضل للبحث والتحويل. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G09 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Full-Stack (R)، Technical Lead (A)، Product/QA/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/listings — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. بناء API create/update/draft، validation، autosave، ownership checks.

2. تطبيق state machine صريحة ومنع الانتقالات غير المسموحة.

3. استخدام optimistic locking/version لمنع فقد تعديلين متزامنين.

4. تسجيل نسخة قبل/بعد لكل تغيير حساس.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `listings`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | حفظ واستكمال المسودة من جهاز آخر. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G09-03 — المراجعة والرفض وإعادة التقديم

| الهدف | إرسال الإعلان للمراجعة مع أسباب واضحة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يحصل المستخدم على سبب وتصحيح عادل. |
| فائدة المنصة | خفض المحتوى المخالف والنزاعات. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G09 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Full-Stack (R)، Technical Lead (A)، Product/QA/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/listings — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إنشاء moderation queue وreason codes وresubmit flow وnotifications.

2. تطبيق state machine صريحة ومنع الانتقالات غير المسموحة.

3. استخدام optimistic locking/version لمنع فقد تعديلين متزامنين.

4. تسجيل نسخة قبل/بعد لكل تغيير حساس.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `listings`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | كل قرار له مراجع ووقت وسبب. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G09-04 — الانتهاء والتجديد والأرشفة

| الهدف | إدارة مدة الإعلان والإغلاق التلقائي. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | محتوى حديث وغير مضلل. |
| فائدة المنصة | تحسين جودة السوق وتحصيل الإيرادات. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G09 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Full-Stack (R)، Technical Lead (A)، Product/QA/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/listings — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. scheduled jobs، renewal policy، reminders، archive and restore.

2. تطبيق state machine صريحة ومنع الانتقالات غير المسموحة.

3. استخدام optimistic locking/version لمنع فقد تعديلين متزامنين.

4. تسجيل نسخة قبل/بعد لكل تغيير حساس.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `listings`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | اختبار انتهاء تلقائي وتجديد دون تكرار. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G10 — الصور والوسائط وCDN

| هدف المرحلة | رفع آمن، ضغط، صور مصغرة، غلاف، ترتيب، حذف، وحماية التخزين. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 3 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 62% |
| المسؤولية | Backend/Media + Frontend (R)، Technical Lead (A)، Security/QA (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G10-01 — رفع الصور الآمن

| الهدف | رفع مباشر محدود ومتحقق منه. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | رفع سريع من الهاتف. |
| فائدة المنصة | منع ملفات ضارة وتكلفة غير مضبوطة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G10 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend/Media + Frontend (R)، Technical Lead (A)، Security/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/media — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. signed upload، MIME sniffing، size/count limits وownership.

2. رفع مباشر موقّع أو endpoint محدود، ثم quarantine.

3. إنشاء thumbnail/optimized variants وتخزين metadata.

4. حذف آمن مرجعي وعدم حذف ملف مستخدم في سجل آخر.

5. التحقق من magic bytes لا الامتداد فقط.

6. المعالجة غير المتزامنة مع quarantine وحالة processing/failed/ready.

7. حذف الملفات اليتيمة وفق job مجدول ودليل audit.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `media`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | رفض ملف مخالف وقبول ملف صالح. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G10-02 — المعالجة والتحسين

| الهدف | ضغط وتحويل وإنشاء صور مصغرة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | تحميل أسرع وجودة ثابتة. |
| فائدة المنصة | خفض التخزين والنقل. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G10 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend/Media + Frontend (R)، Technical Lead (A)، Security/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/media — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. queue worker للصورة، variants، metadata stripping وفشل قابل للاستعادة.

2. التحقق من magic bytes لا الامتداد فقط.

3. المعالجة غير المتزامنة مع quarantine وحالة processing/failed/ready.

4. حذف الملفات اليتيمة وفق job مجدول ودليل audit.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `media`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | قياس انخفاض الحجم وعدم كسر الجودة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G10-03 — إدارة الغلاف والترتيب والحذف

| الهدف | ترتيب الصور واختيار الغلاف وتنظيف الملفات. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | عرض احترافي وتحكم واضح. |
| فائدة المنصة | عدم تراكم ملفات يتيمة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G10 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend/Media + Frontend (R)، Technical Lead (A)، Security/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/media — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. transactions لربط الصور، orphan cleanup job وdelete policies.

2. رفع مباشر موقّع أو endpoint محدود، ثم quarantine.

3. إنشاء thumbnail/optimized variants وتخزين metadata.

4. حذف آمن مرجعي وعدم حذف ملف مستخدم في سجل آخر.

5. التحقق من magic bytes لا الامتداد فقط.

6. المعالجة غير المتزامنة مع quarantine وحالة processing/failed/ready.

7. حذف الملفات اليتيمة وفق job مجدول ودليل audit.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `media`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | حذف الإعلان يطبق سياسة الملفات الصحيحة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G11 — Feed والبحث والاكتشاف والتفاصيل

| هدف المرحلة | بحث وفلاتر وترتيب وSEO وروابط مشاركة وإعلانات محفوظة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-5 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 65% |
| المسؤولية | Backend/Search + Frontend (R)، Product Owner (A)، QA/SEO (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G11-01 — Feed عالمي ومحلي

| الهدف | عرض محتوى مناسب للدولة والاهتمامات. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | اكتشاف أسرع لما يهمه. |
| فائدة المنصة | زيادة المشاهدة والتفاعل. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G11 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend/Search + Frontend (R)، Product Owner (A)، QA/SEO (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/discovery — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. إنشاء query service بصفحات وفلاتر ودعم featured rules.

2. استخدام cursor pagination وترتيب ثابت.

3. إضافة فهارس بناءً على explain وتحميل واقعي.

4. منع فهرسة المحتوى الخاص أو غير المنشور.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `discovery`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | نتائج ثابتة دون تكرار أو فقد. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G11-02 — البحث والفلاتر والترتيب

| الهدف | بحث نصي وهيكلي حسب الفئة والسعر والموقع. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يصل للعرض المطلوب بسرعة. |
| فائدة المنصة | تحسين التحويل وجودة البيانات. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G11 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend/Search + Frontend (R)، Product Owner (A)، QA/SEO (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/discovery — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. فهارس، search vector أو خدمة بحث عند الحاجة، validation للفلاتر.

2. تعريف search document وfilters المسموحة فقط.

3. استخدام query plan وفهارس مركبة حسب الاستعمال.

4. حماية البحث من enumeration وتسريب البيانات الخاصة.

5. استخدام cursor pagination وترتيب ثابت.

6. إضافة فهارس بناءً على explain وتحميل واقعي.

7. منع فهرسة المحتوى الخاص أو غير المنشور.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `discovery`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | اختبارات دقة وأداء للبحث. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G11-03 — صفحة التفاصيل والحفظ والمشاركة

| الهدف | صفحة إعلان كاملة وروابط محفوظة ومشاركة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | قرار أفضل والعودة لاحقًا. |
| فائدة المنصة | زيادة الزيارات العضوية والاحتفاظ. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G11 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend/Search + Frontend (R)، Product Owner (A)، QA/SEO (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/discovery — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. routes مستقرة، metadata، favorites table، share tracking وprivacy rules.

2. استخدام cursor pagination وترتيب ثابت.

3. إضافة فهارس بناءً على explain وتحميل واقعي.

4. منع فهرسة المحتوى الخاص أو غير المنشور.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `discovery`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | الرابط يعمل عالميًا والإعلان المحذوف لا يتسرب. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G12 — المحادثات الفردية الآمنة

| هدف المرحلة | Realtime، القراءة، الحظر، الإبلاغ، مكافحة Spam وسياسات الاحتفاظ. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-5 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 68% |
| المسؤولية | Backend Realtime + Frontend (R)، Technical Lead (A)، Trust/QA (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G12-01 — إنشاء المحادثة الفردية

| الهدف | بدء محادثة مرتبطة بإعلان بين طرفين. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | تواصل مباشر وآمن. |
| فائدة المنصة | زيادة إتمام الصفقات دون مجموعات معقدة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G12 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend Realtime + Frontend (R)، Technical Lead (A)، Trust/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/messaging — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. conversation uniqueness، participants، RLS وAPI idempotent.

2. إعداد policy matrix: SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE لكل دور.

3. إنشاء fixtures لمستخدمين A وB واختبار المنع المباشر عبر SQL/API.

4. فحص أن service role لا يصل للواجهة ولا يسجل في logs.

5. إنشاء conversation key يمنع التكرار.

6. cursor pagination ورسالة client_generated_id للـidempotency.

7. read cursor بدل تحديث كل رسالة عند الحاجة للأداء.

8. RLS للطرفين فقط وفرض الحظر على الخادم.

9. تحديد ترتيب موثوق للرسائل وidempotency للعميل.

10. حماية المرفقات والحد من السرعة والمحتوى المسيء.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `messaging`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا تنشأ محادثات مكررة لنفس السياق. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G12-02 — الرسائل الفورية وحالة القراءة

| الهدف | إرسال واستلام وقراءة Realtime. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | تجربة سريعة وواضحة. |
| فائدة المنصة | رفع التفاعل والعودة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G12 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend Realtime + Frontend (R)، Technical Lead (A)، Trust/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/messaging — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. message table، realtime subscriptions، cursor pagination، read receipts.

2. RLS للطرفين فقط وفرض الحظر على الخادم.

3. تحديد ترتيب موثوق للرسائل وidempotency للعميل.

4. حماية المرفقات والحد من السرعة والمحتوى المسيء.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `messaging`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | اختبارات اتصال وفصل وإعادة اتصال. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G12-03 — الحظر والإبلاغ ومكافحة Spam

| الهدف | منع الإساءة والرسائل المتكررة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | أمان وسيطرة على التواصل. |
| فائدة المنصة | خفض إساءة الاستخدام وتكاليف الدعم. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G12 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend Realtime + Frontend (R)، Technical Lead (A)، Trust/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/messaging — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. block relations، rate limits، abuse signals، report hooks.

2. RLS للطرفين فقط وفرض الحظر على الخادم.

3. تحديد ترتيب موثوق للرسائل وidempotency للعميل.

4. حماية المرفقات والحد من السرعة والمحتوى المسيء.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `messaging`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | الحظر يمنع الرسائل على الخادم لا الواجهة فقط. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G13 — الإشعارات والمشاركة والدعوات

| هدف المرحلة | داخل المنصة والبريد وPush، التفضيلات، Deep Links، وحدود الدعوات. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 3-4 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 71% |
| المسؤولية | Backend + Frontend (R)، Product Owner (A)، Privacy/QA (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G13-01 — مركز الإشعارات

| الهدف | قائمة موحدة للأحداث المهمة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | لا يفوّت رسالة أو قرارًا. |
| فائدة المنصة | زيادة العودة والاحتفاظ. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G13 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend + Frontend (R)، Product Owner (A)، Privacy/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/notifications — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. notification table، templates، unread counters وdeduplication.

2. إنشاء event→template→channel matrix موحدة.

3. dedupe key وretry/backoff وdead-letter.

4. احترام opt-out والـquiet hours مع استثناءات أمنية محددة.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `notifications`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | كل حدث ينتج إشعارًا واحدًا فقط. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G13-02 — البريد وPush والتفضيلات

| الهدف | قنوات متعددة قابلة للتحكم. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يختار القنوات المناسبة له. |
| فائدة المنصة | تواصل فعال دون إزعاج. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G13 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend + Frontend (R)، Product Owner (A)، Privacy/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/notifications — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. provider integration، opt-in/out، quiet hours، retry وbounce handling.

2. إنشاء event→template→channel matrix موحدة.

3. dedupe key وretry/backoff وdead-letter.

4. احترام opt-out والـquiet hours مع استثناءات أمنية محددة.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `notifications`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | احترام التفضيلات وإثبات التسليم. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G13-03 — الدعوات والمشاركة الخاصة

| الهدف | دعوات محدودة قابلة للإلغاء والانتهاء. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | مشاركة موثوقة مع أشخاص محددين. |
| فائدة المنصة | نمو منضبط وميزة حصرية. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G13 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend + Frontend (R)، Product Owner (A)، Privacy/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/notifications — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. invite tokens hashed، limits، expiration، acceptance flow.

2. إنشاء event→template→channel matrix موحدة.

3. dedupe key وretry/backoff وdead-letter.

4. احترام opt-out والـquiet hours مع استثناءات أمنية محددة.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `notifications`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا تقبل دعوة منتهية أو ملغاة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G14 — Trust & Safety والمراجعة والاستئناف

| هدف المرحلة | البلاغات، القرارات، العقوبات، الاستئناف، ومكافحة الاحتيال. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 5-6 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 75% |
| المسؤولية | Trust & Safety Lead + Backend (R)، Product Owner (A)، Legal/QA (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G14-01 — نظام البلاغات الموحد

| الهدف | بلاغ عن إعلان أو مستخدم أو رسالة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | طريقة سهلة للحماية وطلب المراجعة. |
| فائدة المنصة | مصدر مركزي لإدارة المخاطر. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G14 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Trust & Safety Lead + Backend (R)، Product Owner (A)، Legal/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/trust-safety — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. report types، evidence، priority، ownership وSLA.

2. إنشاء evidence snapshot حتى لا يضيع الدليل بعد تعديل المحتوى.

3. إخفاء بيانات المبلّغ عن الطرف الآخر.

4. ربط القرار والعقوبة والاستئناف بسجل زمني واحد.

5. توحيد reason codes والأدلة والمهل.

6. فصل المراجع عن مستأنف القرار للحالات الحساسة.

7. قياس false positive/appeal overturn وتدريب الفريق.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `trust-safety`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | كل بلاغ قابل للتتبع ولا يكرر بلا داع. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G14-02 — سير المراجعة والعقوبات

| الهدف | تحذير وتعليق وحظر وإزالة بمبررات. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | قرارات أكثر عدلًا وشفافية. |
| فائدة المنصة | حماية السمعة وتقليل المخالفات. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G14 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Trust & Safety Lead + Backend (R)، Product Owner (A)، Legal/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/trust-safety — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. case workflow، permission separation، reason codes وaudit immutable.

2. إنشاء actor/action/resource/before/after/correlation_id.

3. منع update/delete للتدقيق من أدوار التطبيق.

4. تحديد redaction وretention وصلاحية التصدير.

5. توحيد reason codes والأدلة والمهل.

6. فصل المراجع عن مستأنف القرار للحالات الحساسة.

7. قياس false positive/appeal overturn وتدريب الفريق.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `trust-safety`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا قرار حساس دون سجل وهوية منفذ. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G14-03 — الاستئناف ومكافحة الاحتيال

| الهدف | اعتراض المستخدم وإشارات احتيال أولية. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | فرصة عادلة لتصحيح القرار. |
| فائدة المنصة | خفض الأخطاء وتحسين جودة المراجعة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G14 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Trust & Safety Lead + Backend (R)، Product Owner (A)، Legal/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/trust-safety — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. appeal workflow، duplicate/velocity signals، manual review dashboard.

2. توحيد reason codes والأدلة والمهل.

3. فصل المراجع عن مستأنف القرار للحالات الحساسة.

4. قياس false positive/appeal overturn وتدريب الفريق.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `trust-safety`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | إغلاق الاستئناف بقرار مستقل موثق. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G15 — Tiger Care والدعم متعدد اللغات

| هدف المرحلة | التذاكر، SLA، التصعيد، الردود، الرضا، والتقارير. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 78% |
| المسؤولية | Support Lead + Full-Stack (R)، Operations (A)، Localization/QA (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G15-01 — نظام تذاكر Tiger Care

| الهدف | إنشاء ومتابعة تذكرة دعم. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يحصل على مساعدة منظمة. |
| فائدة المنصة | تتبع الطلبات بدل الرسائل المبعثرة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G15 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Support Lead + Full-Stack (R)، Operations (A)، Localization/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/support — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. ticket schema، statuses، categories، attachments وRLS.

2. إعداد policy matrix: SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE لكل دور.

3. إنشاء fixtures لمستخدمين A وB واختبار المنع المباشر عبر SQL/API.

4. فحص أن service role لا يصل للواجهة ولا يسجل في logs.

5. تعريف ticket lifecycle وSLA حسب الفئة والمنطقة الزمنية.

6. حماية الملاحظات الداخلية والمرفقات.

7. قياس first response/resolution/reopen/CSAT.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `support`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | المستخدم يرى تذاكره فقط. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G15-02 — SLA والتصعيد والتوجيه

| الهدف | تحديد وقت الاستجابة وتحويل التذكرة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | استجابة أسرع وأكثر عدلًا. |
| فائدة المنصة | قياس أداء الدعم ومنع النسيان. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G15 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Support Lead + Full-Stack (R)، Operations (A)، Localization/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/support — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. assignment rules، timers، escalations، alerts وbusiness hours.

2. تعريف ticket lifecycle وSLA حسب الفئة والمنطقة الزمنية.

3. حماية الملاحظات الداخلية والمرفقات.

4. قياس first response/resolution/reopen/CSAT.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `support`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | اختبار تجاوز SLA وتصعيد تلقائي. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G15-03 — الدعم متعدد اللغات وقياس الرضا

| الهدف | قوالب وترجمة وتقييم بعد الإغلاق. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | دعم بلغته وتحسين مستمر. |
| فائدة المنصة | معرفة جودة الخدمة والفجوات. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G15 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Support Lead + Full-Stack (R)، Operations (A)، Localization/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/support — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. localized templates، CSAT survey، reporting.

2. تعريف ticket lifecycle وSLA حسب الفئة والمنطقة الزمنية.

3. حماية الملاحظات الداخلية والمرفقات.

4. قياس first response/resolution/reopen/CSAT.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `support`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | تقرير شهري للزمن والرضا. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G16 — الإدارة العالمية والصلاحيات

| هدف المرحلة | لوحة المالك، إدارة الدول والقطاعات والموظفين وAudit Logs. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-5 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 81% |
| المسؤولية | Backend/Admin + Security (R)، Owner (A)، QA/Operations (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G16-01 — مصفوفة الأدوار والصلاحيات

| الهدف | Owner وGlobal/Country/Region/Sector Admin وModerator وSupport. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | حماية بياناته من وصول غير ضروري. |
| فائدة المنصة | مبدأ أقل صلاحية وتوسع إداري. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G16 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend/Admin + Security (R)، Owner (A)، QA/Operations (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/admin — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. RBAC/ABAC server-side، scope by geography/sector وtests.

2. صلاحيات server-side ومجال جغرافي/قطاعي.

3. four-eyes للعمليات المالية أو الحظر واسع الأثر.

4. Audit append-only مع البحث والتصدير والوصول المحدود.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `admin`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | نجاح مصفوفة السماح والمنع لكل دور. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G16-02 — لوحة الإدارة العالمية

| الهدف | إدارة المستخدمين والدول والقطاعات والمحتوى. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | قرارات أسرع وشكاوى أقل. |
| فائدة المنصة | تشغيل المنصة من دون تعديل الكود. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G16 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend/Admin + Security (R)، Owner (A)، QA/Operations (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/admin — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. admin APIs، dashboards، pagination، filters، bulk actions safeguarded.

2. صلاحيات server-side ومجال جغرافي/قطاعي.

3. four-eyes للعمليات المالية أو الحظر واسع الأثر.

4. Audit append-only مع البحث والتصدير والوصول المحدود.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `admin`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | كل إجراء إداري موثق وقابل للتراجع حيث يلزم. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G16-03 — Audit Logs وتقارير المالك

| الهدف | سجل غير قابل للتلاعب للإجراءات الحساسة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | ثقة أعلى عند النزاع. |
| فائدة المنصة | تحقيقات وأمن وامتثال. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G16 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend/Admin + Security (R)، Owner (A)، QA/Operations (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/admin — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. append-only audit، export، retention، access restrictions.

2. إنشاء actor/action/resource/before/after/correlation_id.

3. منع update/delete للتدقيق من أدوار التطبيق.

4. تحديد redaction وretention وصلاحية التصدير.

5. صلاحيات server-side ومجال جغرافي/قطاعي.

6. four-eyes للعمليات المالية أو الحظر واسع الأثر.

7. Audit append-only مع البحث والتصدير والوصول المحدود.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `admin`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا يستطيع الموظف تعديل سجله. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G17 — الاشتراكات والمدفوعات والإيرادات

| هدف المرحلة | الباقات، Hosted Checkout، Webhooks، الفواتير، الاسترداد والضرائب. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 5-7 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 84% |
| المسؤولية | Backend/Payment (R)، Owner/Finance (A)، Legal/Tax/Security/QA (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G17-01 — الباقات والاستحقاقات

| الهدف | تعريف ما يحصل عليه كل اشتراك. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يعرف حدوده ومزاياه بوضوح. |
| فائدة المنصة | مصدر دخل ومنطق مركزي للميزات. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G17 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend/Payment (R)، Owner/Finance (A)، Legal/Tax/Security/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/billing — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. plans، entitlements، usage counters، grace periods وserver checks.

2. اعتبار webhook مصدر الحقيقة للدفع لا redirect.

3. idempotency وledger double-entry أو سجل غير قابل للتعديل.

4. reconciliation يومي وإدارة refunds/chargebacks/dunning.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `billing`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا تتفعل ميزة بلا استحقاق صالح. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G17-02 — Hosted Checkout وWebhooks

| الهدف | دفع لدى مزود خارجي مع معالجة موثوقة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | دفع آمن وسهل. |
| فائدة المنصة | تقليل نطاق بيانات البطاقات. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G17 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend/Payment (R)، Owner/Finance (A)، Legal/Tax/Security/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/billing — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. checkout sessions، signed webhooks، idempotency، ledger.

2. التحقق من التوقيع والطابع الزمني قبل parsing.

3. تخزين event_id ونتيجة المعالجة لمنع replay.

4. إرجاع response سريع وتحويل العمل الثقيل إلى queue.

5. اعتبار webhook مصدر الحقيقة للدفع لا redirect.

6. idempotency وledger double-entry أو سجل غير قابل للتعديل.

7. reconciliation يومي وإدارة refunds/chargebacks/dunning.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `billing`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | اختبار نجاح وفشل وتكرار webhook. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G17-03 — الفواتير والتجديد والإلغاء والاسترداد

| الهدف | إدارة دورة الاشتراك كاملة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | شفافية وتحكم مالي. |
| فائدة المنصة | خفض النزاعات والتسرب المالي. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G17 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Backend/Payment (R)، Owner/Finance (A)، Legal/Tax/Security/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/billing — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. invoice records، renewal jobs، cancellation policy، refunds، tax metadata.

2. اعتبار webhook مصدر الحقيقة للدفع لا redirect.

3. idempotency وledger double-entry أو سجل غير قابل للتعديل.

4. reconciliation يومي وإدارة refunds/chargebacks/dunning.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `billing`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | مطابقة السجل الداخلي مع المزود. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G18 — الترجمة والوصول وPWA والهاتف

| هدف المرحلة | RTL/LTR، اللغات، WCAG، التثبيت، Offline Shell، Push، وتجارب الأجهزة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-5 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 87% |
| المسؤولية | Frontend/PWA (R)، Product Owner (A)، Accessibility/Localization/QA (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G18-01 — نظام الترجمة العالمي

| الهدف | فصل النصوص وترجمتها وإدارة fallback. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | استخدام بلغته الطبيعية. |
| فائدة المنصة | فتح أسواق جديدة دون نسخ تطبيق. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G18 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Frontend/PWA (R)، Product Owner (A)، Accessibility/Localization/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/experience-pwa — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. i18n keys، locale files، pluralization، translation workflow.

2. استخراج كل النصوص إلى catalog وعدم استخدام النص كمفتاح.

3. اختبار plural/gender/date/number/currency وRTL/LTR.

4. مراجعة بشرية للنصوص القانونية والحساسة.

5. مفاتيح ترجمة ثابتة وfallback واختبار طول النص.

6. اتباع WCAG 2.2 في التركيز والتباين والوصول بلوحة المفاتيح.

7. استراتيجية service worker آمنة وتحديث لا يحبس المستخدم على نسخة قديمة.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `experience-pwa`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا نصوص ثابتة غير مترجمة في الرحلات الأساسية. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G18-02 — الوصول WCAG وRTL/LTR

| الهدف | تباين ولوحة مفاتيح وقارئ شاشة واتجاهات. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | استخدام المنصة لمستخدمين أكثر. |
| فائدة المنصة | امتثال وتقليل إعادة البناء. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G18 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Frontend/PWA (R)، Product Owner (A)، Accessibility/Localization/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/experience-pwa — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. semantic HTML، ARIA، focus management، automated and manual a11y tests.

2. مفاتيح ترجمة ثابتة وfallback واختبار طول النص.

3. اتباع WCAG 2.2 في التركيز والتباين والوصول بلوحة المفاتيح.

4. استراتيجية service worker آمنة وتحديث لا يحبس المستخدم على نسخة قديمة.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `experience-pwa`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | نجاح تدقيق الوصول للرحلات الأساسية. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G18-03 — PWA وتجارب الهاتف

| الهدف | تثبيت، تحديث آمن، Offline Shell، Push وDeep Links. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | تجربة قريبة من التطبيق دون تنزيل متجر. |
| فائدة المنصة | إطلاق أسرع وأقل تكلفة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G18 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Frontend/PWA (R)، Product Owner (A)، Accessibility/Localization/QA (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/experience-pwa — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. manifest، service worker، cache strategy، update prompt، device testing.

2. تحديد precache صغير وruntime cache آمن.

3. عدم cache صفحات أو responses خاصة دون ضوابط.

4. اختبار update prompt/offline/reconnect على iOS وAndroid.

5. مفاتيح ترجمة ثابتة وfallback واختبار طول النص.

6. اتباع WCAG 2.2 في التركيز والتباين والوصول بلوحة المفاتيح.

7. استراتيجية service worker آمنة وتحديث لا يحبس المستخدم على نسخة قديمة.

8. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

9. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

10. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `experience-pwa`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | اكتمال الرحلة الأساسية على Android وiOS. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G19 — التحليلات والذكاء الاصطناعي المحدود

| هدف المرحلة | Funnels، مؤشرات الأداء، تحسين الوصف واقتراح الفئة ضمن حدود آمنة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 3-4 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 90% |
| المسؤولية | Analytics/Backend (R)، Product Owner (A)، Privacy/Security (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G19-01 — نظام الأحداث والتحليلات

| الهدف | قياس التسجيل والنشر والبحث والمحادثة والاشتراك. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | تحسينات مبنية على سلوكه الحقيقي. |
| فائدة المنصة | قرارات منتج وتسويق دقيقة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G19 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Analytics/Backend (R)، Product Owner (A)، Privacy/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/analytics-ai — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. event taxonomy، consent-aware tracking، warehouse/reporting.

2. قاموس أحداث versioned مع منع PII غير الضروري.

3. consent-aware collection وrole-based dashboard access.

4. AI مع human-in-the-loop وredaction وحدود تكلفة ومعدل.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `analytics-ai`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | تطابق الأحداث مع تعريف موثق دون بيانات حساسة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G19-02 — لوحات مؤشرات التشغيل

| الهدف | Funnels، retention، moderation، support، revenue. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | خدمة أسرع وجودة أفضل. |
| فائدة المنصة | كشف الاختناقات والمشكلات. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G19 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Analytics/Backend (R)، Product Owner (A)، Privacy/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/analytics-ai — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. dashboards مع أدوار ووصول محدود.

2. قاموس أحداث versioned مع منع PII غير الضروري.

3. consent-aware collection وrole-based dashboard access.

4. AI مع human-in-the-loop وredaction وحدود تكلفة ومعدل.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `analytics-ai`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | المؤشرات قابلة للمطابقة مع المصدر. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G19-03 — AI محدود وآمن

| الهدف | اقتراح فئة وتحسين وصف وإشارات مخالفة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يوفر الوقت ويحسن الإعلان. |
| فائدة المنصة | جودة محتوى أعلى دون مخاطرة قرارات آلية نهائية. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G19 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Analytics/Backend (R)، Product Owner (A)، Privacy/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/analytics-ai — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. provider abstraction، prompt guards، logging redacted، human-in-loop.

2. قاموس أحداث versioned مع منع PII غير الضروري.

3. consent-aware collection وrole-based dashboard access.

4. AI مع human-in-the-loop وredaction وحدود تكلفة ومعدل.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `analytics-ai`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا حظر أو قرار مالي يصدر آليًا وحده. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G20 — الأداء والتوسع والتعافي من الكوارث

| هدف المرحلة | Load/Stress، فهارس، Cache، Autoscaling، RPO/RTO، واستعادة كاملة. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-6 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 94% |
| المسؤولية | SRE/Backend (R)، Technical Lead (A)، QA/Security (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G20-01 — اختبارات الأداء والضغط

| الهدف | قياس السعة والاستجابة تحت حمل حقيقي. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | سرعة وثبات في أوقات الذروة. |
| فائدة المنصة | تحديد السعة قبل الأعطال. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G20 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | SRE/Backend (R)، Technical Lead (A)، QA/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/reliability — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. load scenarios، thresholds، bottleneck profiling وcapacity report.

2. تعريف SLO/SLI قبل load test.

3. قياس p50/p95/p99 والسعة والتكلفة.

4. تمرين استعادة كامل وقرارات failover/read-only/kill switch.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `reliability`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | تحقيق SLOs المعتمدة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G20-02 — التحسين والتوسع

| الهدف | فهارس وCache وطوابير وAutoscaling. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | استجابة أسرع عالميًا. |
| فائدة المنصة | خفض التكلفة لكل مستخدم. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G20 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | SRE/Backend (R)، Technical Lead (A)، QA/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/reliability — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. query tuning، CDN policies، worker scaling، cost budgets.

2. تعريف SLO/SLI قبل load test.

3. قياس p50/p95/p99 والسعة والتكلفة.

4. تمرين استعادة كامل وقرارات failover/read-only/kill switch.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `reliability`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | تحسن مقاس قبل/بعد موثق. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G20-03 — التعافي من الكوارث

| الهدف | RPO/RTO واستعادة واختبار انقطاع. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | حماية بياناته واستمرارية الخدمة. |
| فائدة المنصة | تقليل أثر الحوادث الكبرى. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G20 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | SRE/Backend (R)، Technical Lead (A)، QA/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/reliability — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. backup validation، restore drill، runbooks، read-only mode، kill switches.

2. تعريف SLO/SLI قبل load test.

3. قياس p50/p95/p99 والسعة والتكلفة.

4. تمرين استعادة كامل وقرارات failover/read-only/kill switch.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `reliability`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | تمرين استعادة ناجح وموقع عليه. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G21 — القانون والخصوصية والامتثال العالمي

| هدف المرحلة | الشروط والسياسات والاحتفاظ والحذف والقاصرين والموردين والموافقات. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 4-6 أسابيع بالتوازي |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 97% |
| المسؤولية | Legal/Privacy + Product (R)، Owner (A)، Backend/Security (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G21-01 — الشروط والخصوصية وسياسات المحتوى

| الهدف | وثائق واضحة متعددة اللغات حسب الدولة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | يعرف حقوقه والتزاماته. |
| فائدة المنصة | تقليل المخاطر القانونية والنزاعات. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G21 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Legal/Privacy + Product (R)، Owner (A)، Backend/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/compliance — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. ربط policy versions بالموافقات وتخزين consent records.

2. ربط نسخة السياسة بالموافقة والدولة واللغة.

3. تنفيذ DSAR/export/delete فعلي واختبار legal hold.

4. عدم فتح دولة دون checklist ومراجعة محام محلي عند اللزوم.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `compliance`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | إظهار النسخة الصحيحة وتسجيل الموافقة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G21-02 — الاحتفاظ والحذف وطلبات البيانات

| الهدف | سياسة عملية وليست نصًا فقط. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | تنزيل وحذف بياناته عند الاستحقاق. |
| فائدة المنصة | امتثال وتقليل البيانات الزائدة. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G21 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Legal/Privacy + Product (R)، Owner (A)، Backend/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/compliance — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. retention jobs، legal holds، DSAR workflow، deletion verification.

2. ربط نسخة السياسة بالموافقة والدولة واللغة.

3. تنفيذ DSAR/export/delete فعلي واختبار legal hold.

4. عدم فتح دولة دون checklist ومراجعة محام محلي عند اللزوم.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `compliance`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | طلب تجريبي يُنفذ ويُوثق. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G21-03 — القاصرين والموردين والامتثال المحلي

| الهدف | تحديد العمر وإدارة عقود الموردين وقواعد الدول. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | حماية أوضح للفئات الحساسة. |
| فائدة المنصة | خفض التعرض التنظيمي. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G21 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | Legal/Privacy + Product (R)، Owner (A)، Backend/Security (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/compliance — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. age gate، vendor inventory، DPAs، country compliance checklist.

2. ربط نسخة السياسة بالموافقة والدولة واللغة.

3. تنفيذ DSAR/export/delete فعلي واختبار legal hold.

4. عدم فتح دولة دون checklist ومراجعة محام محلي عند اللزوم.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `compliance`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | لا تفتح دولة دون اكتمال بوابة الامتثال. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# G22 — الاختبارات الخارجية وUAT والإطلاق العالمي

| هدف المرحلة | Penetration Test، Closed Beta، Public Beta، ثم Global GA والتشغيل. |
| --- | --- |
| المدة المتوقعة | 6-8 أسابيع |
| الإنجاز التراكمي بعد الإغلاق | 100% |
| المسؤولية | QA/Release/SRE (R)، Owner + Technical Lead (A)، كل الفرق (C) |
| بوابة الانتقال | لا انتقال دون تحقق معايير القبول ووجود دليل Staging/CI/Rollback. |

## G22-01 — الاختبارات النهائية الخارجية

| الهدف | Penetration وE2E وMobile وPayment وRLS وRestore. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | إطلاق أكثر أمانًا واستقرارًا. |
| فائدة المنصة | منع عيوب حرجة قبل السمعة والإيراد. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G22 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | QA/Release/SRE (R)، Owner + Technical Lead (A)، كل الفرق (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/launch — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. تنسيق خطط الاختبار وإصلاح النتائج وإعادة التحقق.

2. ربط كل مانع إطلاق بحالة اختبار ودليل.

3. استخدام cohorts وfeature flags وموجات دول.

4. إدارة on-call وincident comms وpost-launch review.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `launch`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | صفر ثغرات حرجة وصفر عيوب إطلاق مانعة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G22-02 — Global Closed Beta

| الهدف | 100-300 مستخدم من لغات ومناطق متعددة. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | تجربة مبكرة ودعم مباشر. |
| فائدة المنصة | تعلم واقعي دون مخاطرة فتح واسع. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G22 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | QA/Release/SRE (R)، Owner + Technical Lead (A)، كل الفرق (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/launch — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. feature flags، invite cohorts، dashboards، feedback loops.

2. ربط كل مانع إطلاق بحالة اختبار ودليل.

3. استخدام cohorts وfeature flags وموجات دول.

4. إدارة on-call وincident comms وpost-launch review.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `launch`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | تحقيق مؤشرات الاستقرار والدعم المحددة. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

## G22-03 — Public Beta ثم Global GA

| الهدف | فتح تدريجي للدول والاشتراكات مع مراقبة وتراجع. |
| --- | --- |
| فائدة المستخدم | خدمة عالمية حقيقية مستقرة. |
| فائدة المنصة | بدء الإيرادات والنمو المنضبط. |
| المتطلبات السابقة | قرارات G22 المعتمدة، بيئة Staging، صلاحيات الخدمات، ومخططات/تصاميم ذات صلة. |
| الدور المسؤول | QA/Release/SRE (R)، Owner + Technical Lead (A)، كل الفرق (C) |
| تقدير المهمة | تجزأ داخل Sprint؛ التقدير النهائي بعد Grooming ضمن مدة المرحلة. |
| المسار المرجعي | apps/web أو src/modules/launch — server/services — supabase/migrations — tests/unit¦integration¦e2e — docs/adr |

### عمل المبرمج خطوة بخطوة

1. country waves، on-call، launch checklist، rollback drills، post-launch review.

2. ربط كل مانع إطلاق بحالة اختبار ودليل.

3. استخدام cohorts وfeature flags وموجات دول.

4. إدارة on-call وincident comms وpost-launch review.

5. تعريف API contract وحالات الخطأ والـrate limit قبل دمج الواجهة.

6. إضافة unit/integration/E2E أو security tests بحسب حدود المهمة، وربطها بـCI.

7. نشرها خلف Feature Flag على Staging، جمع الدليل، ثم إعداد rollback أو forward-fix.

### ما يجب أن يبنيه أو يعدله

وحدة المجال `launch`: entities/value objects/state rules من دون اعتماد مباشر على الواجهة أو المورد.

طبقة application: use cases وخدمات تحقق ورسائل خطأ ثابتة ومترجمة.

طبقة infrastructure: database/repository/provider adapter مع timeout/retry/idempotency عند الحاجة.

طبقة الواجهة: حالات loading/empty/error/forbidden/offline/success والهاتف وRTL/LTR.

Schema/migration/index/policy عند وجود بيانات، مع forward migration وخطة rollback أو forward-fix.

اختبارات وتسميات واضحة وربط كل حالة بمعيار قبول أو خطر.

### الأمان والخصوصية

التحقق من authentication وauthorization على الخادم؛ إخفاء الزر ليس حماية.

عدم تسجيل token/secret/payment data/private message أو PII غير لازم.

تطبيق least privilege وdeny by default وrate limit وaudit على العمليات الحساسة.

تحديد retention والحذف والتصدير والوصول الإداري إن كانت المهمة تعالج بيانات شخصية.

### اختبارات QA المطلوبة

Happy path كامل ببيانات واقعية في Staging.

مدخلات ناقصة وخاطئة وحدود الحجم والعدد والحالة.

انقطاع الشبكة، retry، duplicate request، refresh وعودة من جهاز آخر عند انطباقها.

مستخدم A مقابل مستخدم B، وزائر، ودور إداري محدود.

العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، هاتف متوسط، Chrome/Safari/Firefox للواجهات المتأثرة.

Regression آلي يمنع عودة السبب بعد الدمج.

### معايير القبول والمخرجات

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| معيار القبول الرئيسي | موافقة الإطلاق وتحقق SLOs وأمن ودفع ودعم. |
| معايير إضافية | CI أخضر؛ لا خطأ حرج؛ صلاحيات مختبرة؛ Staging يعمل؛ الأداء ضمن الميزانية؛ النصوص مترجمة. |
| المخرجات | كود + tests + migration/policy إن لزم + API/schema docs + screenshots/log evidence + release/rollback notes. |
| تعريف الاكتمال | Code review، QA sign-off، Security sign-off بحسب الخطر، Product acceptance، تحديث Decision/Change Log. |
| الخطر | تنفيذ الواجهة قبل عقد البيانات أو الصلاحيات يؤدي إلى إعادة بناء أو تسريب. |
| التراجع | Feature Flag وإيقاف endpoint/job، ثم rollback migration الآمن أو forward-fix مع حفظ البيانات. |

# الملحق A — المعمارية التقنية النهائية

النمط المعتمد Modular Monolith منظم إلى وحدات مجال مستقلة منطقيًا، ينشر كتطبيق/خدمات قليلة في Global V1. الاتصالات الخارجية تمر عبر Adapters. يتم فصل خدمة مستقلة فقط عند وجود سبب مثبت: حمل، عزل أمني، فريق مستقل، أو دورة نشر مختلفة.

| الطبقة | المكونات | المسؤولية |
| --- | --- | --- |
| Experience | Web/PWA، Design System، i18n، Accessibility | عرض الرحلات، validation مساعد، offline shell؛ لا قرارات صلاحية نهائية. |
| Application | Use Cases، Commands/Queries، DTOs | تنسيق حالات العمل، transactions، authorization hooks. |
| Domain | Users، Listings، Media، Messaging، Trust، Billing | قواعد العمل والحالات والانتقالات دون اعتماد على الموردين. |
| Data | Postgres/Supabase، Migrations، RLS، Indexes | المصدر الحقيقي للبيانات والعزل والأداء. |
| Async | Outbox، Queue، Workers، Scheduled Jobs | البريد، الصور، webhooks، retention، notifications، reconciliation. |
| Providers | Clerk، Payment، Email، Push، CDN/WAF، Monitoring | خدمات مدارة خلف adapters مع خطة خروج. |
| Operations | CI/CD، Feature Flags، Observability، Backup/DR | النشر الآمن، المراقبة، الاستعادة، التحكم في المخاطر. |

## هيكل مستودع مرجعي

apps/web/                     واجهة PWA وserver routes
src/modules/<domain>/
  domain/                    الكيانات والقواعد والحالات
  application/               use-cases وDTOs
  infrastructure/            repositories وprovider adapters
  ui/                        screens/components/hooks
supabase/migrations/          migrations مرتبة وغير قابلة للتعديل بعد التطبيق
supabase/tests/               RLS/SQL regression tests
tests/unit|integration|e2e/   اختبارات الطبقات والرحلات
docs/adr/                     قرارات المعمارية
docs/contracts/               API، events، permissions، data dictionary
runbooks/                     النشر والتراجع والحوادث والتعافي

# الملحق B — قاموس البيانات ومخطط الجداول

| الجدول | الغرض | حقول أساسية | علاقات | قاعدة الوصول | الاحتفاظ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| app_users | معرف المستخدم الداخلي المرتبط بـClerk. | id, clerk_user_id, status, country_id, locale, created_at | identity_links, profiles | خاص؛ المستخدم يقرأ ذاته والإدارة scoped. | حياة الحساب + سياسة حذف. |
| identity_links | مزودات الهوية ومعرفاتها وحالة التحقق. | id, user_id, provider, provider_subject, verified_at | app_users | خاص؛ server only للكتابة. | حسب الحساب. |
| profiles | الملف العام والخاص المنفصل منطقيًا. | user_id, display_name, avatar_media_id, bio, visibility | app_users, media_assets | العام حسب visibility؛ الخاص للمالك. | حتى حذف الحساب. |
| organizations | الشركات/المكاتب. | id, legal_name, display_name, country_id, status | organization_members | عام جزئي/خاص حسب الحقول. | حسب الحساب التجاري. |
| organization_members | عضوية وأدوار الشركة. | org_id, user_id, role, status | organizations, app_users | الأعضاء والإدارة scoped. | حتى إلغاء العضوية + audit. |
| verification_cases | حالات توثيق الفرد/الشركة. | id, subject_type/id, level, status, evidence_refs | app_users/orgs | مقيد جدًا؛ verifier فقط. | وفق القانون والحد الأدنى. |
| countries | الدول برمز ISO. | id, iso2, iso3, default_currency, timezone_policy | country_capabilities | قراءة عامة؛ إدارة عالمية للكتابة. | دائم. |
| regions | التقسيمات الإدارية والمدن. | id, country_id, parent_id, type, localized_name | countries | قراءة عامة. | دائم/إصدارات. |
| country_capabilities | تشغيل الميزات حسب الدولة. | country_id, capability_key, enabled, constraints_json, effective_at | countries | قراءة cache؛ إدارة مخولة فقط. | مع سجل تغييرات. |
| policy_versions | نسخ الشروط والسياسات. | id, policy_type, country_id, locale, version, effective_at | consent_records | قراءة عامة للنافذة الحالية. | دائم. |
| consent_records | إثبات الموافقة. | id, user_id, policy_version_id, action, timestamp, evidence | app_users, policy_versions | المستخدم يرى سجله؛ compliance يراجع. | حسب القانون. |
| sectors | القطاعات العالمية. | id, code, status, sort_order | categories | قراءة عامة؛ الإدارة للكتابة. | دائم. |
| categories | شجرة الفئات. | id, sector_id, parent_id, code, status | field_definitions | قراءة عامة. | دائم/إصدارات. |
| field_definitions | تعريف الحقول الديناميكية. | id, category_id, key, data_type, validation_json, version | category_field_rules | قراءة حسب النسخة؛ إدارة فقط. | لا تحذف النسخة المستخدمة. |
| category_field_rules | إلزام/ظهور الحقول حسب دولة/نوع حساب. | id, field_id, country_id, required, constraints_json | field_definitions | قراءة للتطبيق؛ إدارة فقط. | إصدارات. |
| publishing_entitlements | من يحق له النشر وحدوده. | subject_type/id, sector/category, country_id, limits, valid_until | plans/subscriptions | خاص للمالك والإدارة. | مدة الاستحقاق + audit. |
| listings | السجل الرئيسي للإعلان. | id, owner_user/org, category_id, country/region, state, price, currency, version | listing_versions, media | المعلن حسب state؛ المالك يدير ذاته. | soft delete ثم retention. |
| listing_versions | لقطات الإعلان قبل/بعد التغييرات. | id, listing_id, version, snapshot_json, actor, reason | listings | المالك/المراجعة حسب الصلاحية. | دائم نسبيًا/audit. |
| listing_attributes | قيم الحقول الديناميكية. | listing_id, field_definition_id, value_* | listings, field_definitions | تورث RLS الإعلان. | مع الإعلان. |
| listing_state_events | انتقالات الحالة وأسبابها. | id, listing_id, from_state, to_state, actor, reason_code | listings | المالك يرى المناسب؛ الإدارة scoped. | Audit retention. |
| media_assets | أصل الملف وحالات المعالجة. | id, owner_id, bucket, path, mime, bytes, status, checksum | media_variants | خاص افتراضيًا؛ سياسات bucket. | حتى انعدام المراجع + grace. |
| media_variants | نسخ thumbnail/optimized. | asset_id, variant, path, width, height, bytes | media_assets | مثل الأصل. | مع الأصل. |
| listing_media | ربط الصور بالإعلان وترتيبها. | listing_id, asset_id, position, is_cover | listings, media_assets | تورث RLS الإعلان. | مع الإعلان. |
| favorites | الإعلانات المحفوظة. | user_id, listing_id, created_at | app_users, listings | المستخدم فقط. | حتى الإزالة/الحذف. |
| recent_views | المشاهدات الأخيرة الاختيارية. | user_id/session, listing_id, viewed_at | listings | المستخدم فقط/consent. | قصير 30–90 يومًا. |
| conversations | محادثة فردية وسياق الإعلان. | id, listing_id, participant_a/b, status, last_message_at | messages | الطرفان فقط؛ استثناء موثق. | حسب retention. |
| messages | الرسائل. | id, conversation_id, sender_id, client_id, body, status, created_at | conversations, message_receipts | طرفا المحادثة فقط. | سياسة محددة وقانونية. |
| message_receipts | مؤشر القراءة/التسليم. | conversation_id, user_id, last_read_message_id, read_at | messages | المشارك فقط. | مع المحادثة. |
| blocks | حظر بين حسابين. | blocker_id, blocked_id, created_at | app_users | صاحب الحظر فقط؛ enforcement server. | حتى الإلغاء. |
| invites | دعوات المشاركة. | id, inviter, invitee/email_hash, token_hash, status, expires_at | app_users | الأطراف المعنية فقط. | قصير + audit. |
| notifications | مركز الإشعار. | id, user_id, event_type, payload_safe, dedupe_key, read_at | notification_deliveries | المستخدم فقط. | 90–365 يومًا حسب النوع. |
| notification_deliveries | تسليم القنوات. | notification_id, channel, provider_id, status, attempts | notifications | server/operations. | تشغيلي محدود. |
| reports | البلاغات الموحدة. | id, reporter_id, target_type/id, category, priority, status | moderation_cases | المبلّغ يرى الحالة؛ المراجع scoped. | قانوني/تشغيلي. |
| evidence_snapshots | لقطة الدليل وقت البلاغ. | report_id, snapshot, media_refs, hash | reports | مقيد جدًا. | حسب الاحتياج القانوني. |
| moderation_cases | حالة المراجعة. | id, report_id, assignee, decision, severity, due_at | moderation_actions, appeals | moderators scoped. | Audit retention. |
| moderation_actions | العقوبة/الإجراء. | case_id, action_type, subject, start/end, reason_code | moderation_cases | المتأثر يرى الملخص؛ الإدارة التفاصيل. | دائم نسبيًا. |
| appeals | الاستئناف وقراره. | id, action_id, appellant, status, reviewer, decision | moderation_actions | المستأنف والمراجع المستقل. | Audit retention. |
| support_tickets | تذاكر Tiger Care. | id, requester, category, priority, status, assignee, sla_due | support_messages | المستخدم وموظف assigned. | حسب سياسة الدعم. |
| support_messages | رسائل التذكرة وملاحظات داخلية. | id, ticket_id, author, visibility, body, attachments | support_tickets | العام للأطراف؛ الداخلي للموظفين. | مع التذكرة. |
| roles | تعريف الأدوار. | id, code, scope_type | role_bindings | إدارة فقط. | دائم. |
| role_bindings | ربط الدور بالمستخدم والنطاق. | user_id, role_id, country/region/sector/org, valid_until | roles, app_users | الإدارة المخولة فقط. | مع audit. |
| plans | خطط الاشتراك. | id, code, country_id, currency, billing_period, active | plan_entitlements | قراءة عامة حسب الدولة. | إصدارات. |
| plan_entitlements | ميزات وحدود الخطة. | plan_id, entitlement_key, limit_value | plans | قراءة للتطبيق. | مع الخطة. |
| subscriptions | حالة الاشتراك. | id, subject, plan_id, provider_ref, status, period_start/end | payment_events | المشترك والمالية scoped. | مالي وفق القانون. |
| payment_events | Webhook الخام والتحقق. | provider, event_id, signature_ok, payload_encrypted, received_at, processed_at | transactions | server/finance فقط. | مالي/أمني. |
| transactions | العملية المالية المنطقية. | id, subscription_id, type, amount, currency, status, provider_ref | ledger_entries, invoices | المستخدم يرى خاصته؛ المالية scoped. | مالي طويل. |
| ledger_entries | قيود غير قابلة للتعديل. | id, transaction_id, account, debit, credit, currency | transactions | Finance/audit فقط. | حسب القانون. |
| invoices | الفاتورة والضرائب. | id, user/org, number, country, tax_fields, total, status | transactions | العميل والمالية. | قانوني. |
| promotions | ترويج الإعلان. | id, listing_id, entitlement/transaction, start/end, status | listings | المالك/العامة حسب الحالة. | مالي + إعلان. |
| audit_logs | تدقيق العمليات الحساسة. | id, actor, action, resource, before/after_redacted, correlation_id | كل المجالات | مقيد؛ append-only. | طويل وفق المخاطر. |
| security_events | أحداث الدخول والإساءة. | id, actor/ip_hash, type, severity, metadata_redacted | app_users | Security فقط. | حسب السياسة. |
| webhook_receipts | منع replay للـwebhooks. | provider, event_id, signature, status, attempts | payment/identity | server only. | تشغيلي/مالي. |
| outbox_events | أحداث موثوقة بعد transaction. | id, aggregate, event_type, payload, status, attempts | workers | server only. | قصير بعد النجاح. |
| job_runs | تشغيل الوظائف المجدولة. | id, job_name, started/ended, status, metrics, error_redacted | operations | Operations. | تشغيلي. |
| feature_flags | تشغيل الميزات. | key, scope_type/id, value, rollout, expires_at | country capabilities | قراءة cache؛ إدارة محدودة. | مع التاريخ. |
| data_requests | طلبات الوصول/التصدير/الحذف. | id, user_id, type, status, due_at, proof, completed_at | app_users | المستخدم/Privacy team. | قانوني. |

## قواعد تصميم البيانات الإلزامية

كل جدول متعدد المستخدمين يحمل owner/subject/context واضحًا يمكن لـRLS استعماله.

كل جدول حساس يحمل created_at/updated_at، ومَن أنشأ أو غيّر عند الحاجة، وversion للتزامن.

لا تخزن الدولة أو العملة أو الحالة كنص مترجم؛ استخدم code ثابتًا وترجمة منفصلة.

لا تعدل migration مطبقة؛ أنشئ migration جديدة وقاعدة forward-fix.

قيود NOT NULL/UNIQUE/CHECK/FK تمنع الحالة غير الصحيحة في قاعدة البيانات، لا في الواجهة فقط.

الفهارس تصمم من الاستعلامات والـEXPLAIN، ولا تضاف عشوائيًا.

كل حقل PII يصنف: عام، داخلي، سري، شديد الحساسية؛ ويحدد له retention والوصول.

# الملحق C — مصفوفة RLS والصلاحيات على البيانات

| المورد | الزائر | المستخدم | مالك السجل | الدعم | الإدارة | قاعدة السياسة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| profiles_public | قراءة المعلن فقط | قراءة حسب visibility | تعديل ملفه العام | قراءة حسب الحاجة | إدارة scoped | SELECT visibility; UPDATE owner |
| profiles_private | ممنوع | قراءة/تعديل الذات | الذات فقط | محدود جدًا حسب التذكرة | مقيد ومبرر | user_id=auth subject |
| organizations | العام فقط | قراءة العام | عضو مخول يعدل | قراءة ضمن التحقق | إدارة scoped | membership role + scope |
| listings | published فقط | published حسب الدولة | CRUD لإعلاناته ضمن state | قراءة حسب التذكرة | مراجعة scoped | owner + state + country capability |
| listing_versions | ممنوع | ممنوع | قراءة نسخه | ممنوع افتراضيًا | مراجع scoped | owner/reviewer only |
| media_assets | public variants فقط | حسب مرجع مسموح | رفع/حذف أصوله غير المرتبطة أو المسموح | حسب تذكرة | مراجع scoped | owner + signed/private policy |
| favorites/recent | ممنوع | الذات فقط | الذات فقط | ممنوع | ممنوع افتراضيًا | user_id=subject |
| conversations | ممنوع | المشارك فقط | المشارك فقط | ممنوع افتراضيًا | استثناء قانوني موثق | participant check |
| messages | ممنوع | المشارك فقط | إرسال بصفته ومحادثة غير محظورة | ممنوع افتراضيًا | استثناء مقيد | conversation participant + block check |
| notifications | ممنوع | الذات فقط | mark read الذات | ممنوع | عمليات delivery فقط | user_id=subject |
| reports | ممنوع | يرى بلاغه وحالته المحدودة | إنشاء بلاغ | حسب assignment | moderator scoped | reporter or assignee |
| moderation_cases | ممنوع | قرار عام متعلق به فقط | لا كتابة | ممنوع | المراجع حسب النطاق | role binding + scope |
| support_tickets | ممنوع | صاحب التذكرة | إضافة رسالة عامة | assigned only | admin scoped | requester or assigned |
| subscriptions/invoices | ممنوع | ذاته/شركته | إلغاء حسب policy | دعم مالي محدود | finance scoped | subject membership |
| payment_events/ledger | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع | Finance/audit فقط | service role + separate service |
| audit/security | ممنوع | ممنوع | ممنوع | ممنوع | Security/Audit محدد | append-only, no client |

اختبار إلزامي لكل صف أعلاه يجب وجود اختبار سماح واختبار منع. الاختبار ينفذ بطلب مباشر/SQL تحت هوية المستخدم، وليس بالنظر إلى اختفاء الزر من الشاشة.

# الملحق D — كتالوج API والعقود

| الطريقة | المسار | الفاعل | التحقق | النتيجة | أخطاء متوقعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/webhooks/clerk | Clerk webhook | توقيع webhook | إنشاء/تحديث/تعليق identity بطريقة idempotent | 400/401/409/202 |
| GET | /api/v1/me | مستخدم | Session | بيانات الحساب والقدرات | 401/403 |
| PATCH | /api/v1/me | مستخدم | Session + owner | تعديل locale/privacy/basic fields | 400/409 |
| POST | /api/v1/me/export | مستخدم | Session + recent auth | طلب تصدير | 202/429 |
| DELETE | /api/v1/me | مستخدم | Session + recent auth | طلب حذف/تعطيل | 202/409 |
| GET | /api/v1/countries | عام | لا شيء | الدول والقدرات العامة | 200 |
| GET | /api/v1/taxonomy | عام | لا شيء | القطاعات والفئات والحقول حسب البلد | 200/304 |
| POST | /api/v1/organizations | مستخدم موثق | Session | إنشاء شركة | 400/403/409 |
| POST | /api/v1/organizations/:id/members | مسؤول شركة | Role + scope | دعوة عضو | 403/409/429 |
| POST | /api/v1/listings | ناشر | Entitlement | إنشاء مسودة | 400/403/409/429 |
| GET | /api/v1/listings/:id | عام/مصرح | State/RLS | تفاصيل الإعلان | 403/404/410 |
| PATCH | /api/v1/listings/:id | مالك | Owner + version | تعديل المسودة/المسموح | 400/403/409 |
| POST | /api/v1/listings/:id/submit | مالك | Owner + capability | إرسال للمراجعة | 400/403/409 |
| POST | /api/v1/listings/:id/pause | مالك | Owner | إيقاف | 403/409 |
| POST | /api/v1/listings/:id/renew | مالك | Owner + entitlement | تجديد | 402/403/409 |
| POST | /api/v1/listings/:id/close | مالك | Owner | مباع/مغلق | 403/409 |
| GET | /api/v1/discovery | عام | Capability | Feed cursor + filters | 400/429 |
| GET | /api/v1/search | عام | Capability | بحث وفلاتر | 400/429 |
| POST | /api/v1/favorites/:listingId | مستخدم | Session | حفظ | 404/409 |
| DELETE | /api/v1/favorites/:listingId | مستخدم | Session | إزالة حفظ | 404 |
| POST | /api/v1/media/uploads | مالك | Session + quota | إنشاء رفع موقّع | 400/403/413/429 |
| POST | /api/v1/media/:id/complete | مالك | Owner + checksum | إكمال ومعالجة | 400/409/422 |
| DELETE | /api/v1/media/:id | مالك | Owner + references | حذف | 403/409 |
| POST | /api/v1/conversations | مستخدم | Session + listing visibility | إنشاء/إرجاع محادثة | 403/404/409 |
| GET | /api/v1/conversations | مستخدم | Participant | قائمة cursor | 401 |
| GET | /api/v1/conversations/:id/messages | مشارك | Participant | رسائل cursor | 403/404 |
| POST | /api/v1/conversations/:id/messages | مشارك | Participant + not blocked | إرسال idempotent | 400/403/409/429 |
| POST | /api/v1/conversations/:id/read | مشارك | Participant | تحديث read cursor | 403/409 |
| POST | /api/v1/users/:id/block | مستخدم | Session | حظر | 400/409 |
| POST | /api/v1/reports | مستخدم | Session | بلاغ مع evidence snapshot | 400/403/429 |
| GET | /api/v1/reports/:id | مبلّغ/مراجع | Owner/role | حالة البلاغ | 403/404 |
| POST | /api/v1/appeals | متأثر | Session + eligibility | استئناف | 400/403/409 |
| POST | /api/v1/support/tickets | مستخدم | Session | فتح تذكرة | 400/429 |
| POST | /api/v1/support/tickets/:id/messages | طرف/موظف | Ticket access | إضافة رسالة | 403/409 |
| GET | /api/v1/notifications | مستخدم | Session | إشعارات cursor | 401 |
| POST | /api/v1/notifications/read | مستخدم | Owner | mark read batch | 400 |
| POST | /api/v1/billing/checkout | مستخدم/شركة | Entitlement + country | جلسة دفع | 400/402/403/409 |
| POST | /api/v1/billing/webhooks/:provider | مزود | Signed webhook | تسجيل ومعالجة idempotent | 400/401/202 |
| POST | /api/v1/subscriptions/:id/cancel | مشترك | Owner | إلغاء وفق policy | 403/409 |
| GET | /api/v1/invoices | مشترك | Owner/org membership | قائمة فواتير | 403 |
| GET | /api/v1/admin/* | موظف | Role + scope + MFA | لوحات وعمليات scoped | 401/403/429 |

## قواعد API الإلزامية

إصدار /v1 وعقد OpenAPI أو JSON Schema قابل للاختبار.

الخطأ يرجع code ثابتًا ورسالة محلية على العميل؛ لا يرجع stack trace أو تفاصيل قاعدة البيانات.

كل write حساس يقبل idempotency key أو version عند احتمال التكرار/التزامن.

Pagination بالـcursor للبيانات المتغيرة؛ حد أقصى واضح للصفحة.

Rate limit حسب actor/IP hash/device/context مع رسائل Retry-After.

Correlation ID عبر request → DB/outbox → worker → provider → log.

Admin API منفصل منطقيًا، MFA، scope، audit، ومنع العمليات الجماعية بلا preview/confirmation.

# الملحق E — جرد الشاشات وحالاتها

| الرمز | الشاشة | الوصول | المكونات | الحالات الإلزامية | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUB-01 | Landing / اختيار اللغة والدولة | عام | لغة، دولة، CTA | loading/error/unsupported country | SEO + accessibility |
| AUTH-01 | تسجيل الدخول | زائر | Email/Google، reset | provider error/locked/rate limited | Clerk واحد |
| AUTH-02 | إنشاء حساب | زائر | terms/age/country | duplicate/invalid/unsupported | consent evidence |
| ONB-01 | Onboarding — النوع والدولة | مستخدم جديد | individual/company/locale | save/resume/error | server state |
| ONB-02 | Onboarding — الملف | مستخدم جديد | name/avatar/privacy/interests | validation/upload failed | RTL/mobile |
| ACC-01 | الحساب والإعدادات | مستخدم | profile/privacy/locale/sessions | reauth/conflict | private data |
| ACC-02 | الجلسات والأجهزة | مستخدم | list/revoke/MFA | current session/revoked | security events |
| ACC-03 | تنزيل/حذف البيانات | مستخدم | request/status/confirm | legal hold/pending | recent auth |
| PRO-01 | الملف العام | عام/مستخدم | public fields/listings/badges | private/blocked/removed | SEO per visibility |
| ORG-01 | ملف الشركة | عام/عضو | public info/listings/verification | restricted/suspended | country rules |
| ORG-02 | إدارة أعضاء الشركة | مسؤول شركة | invite/roles/remove | limit/conflict | audit |
| HOME-01 | Home/Feed | عام/مستخدم | sectors/filters/cursor | empty/offline/error | stable order |
| SEA-01 | البحث | عام/مستخدم | query/filter/sort | no results/invalid/slow | accessible filters |
| LST-01 | تفاصيل الإعلان | عام/مصرح | media/attributes/owner/contact | expired/removed/blocked | share/SEO |
| LST-02 | إنشاء/تعديل الإعلان | ناشر | steps/autosave/preview | validation/conflict/quota | dynamic schema |
| LST-03 | إعلاناتي | ناشر | state tabs/actions | empty/expired/rejected | state actions |
| MED-01 | رفع وترتيب الصور | ناشر | upload/crop/order/cover | too large/malware/processing | resume/retry |
| FAV-01 | المحفوظات | مستخدم | list/remove | empty/removed listing | private |
| MSG-01 | قائمة المحادثات | مستخدم | unread/search/cursor | empty/offline | participant only |
| MSG-02 | المحادثة | مشارك | messages/send/read/report | blocked/retry/attachment fail | realtime |
| NOT-01 | الإشعارات | مستخدم | read/filter/deep link | empty/deduped | preferences |
| SUP-01 | Tiger Care — التذاكر | مستخدم | create/list/status | SLA/error | localized |
| SUP-02 | تفاصيل التذكرة | طرف/موظف | messages/attachments/status | closed/reopened | internal note hidden |
| TRU-01 | إنشاء بلاغ | مستخدم | category/evidence/confirm | duplicate/rate limited | reporter privacy |
| TRU-02 | حالة البلاغ/الاستئناف | متأثر | status/decision/appeal | ineligible/expired | limited disclosure |
| BIL-01 | الباقات | عام/مستخدم | country prices/features | unavailable/currency | clear terms |
| BIL-02 | Checkout result | مشترك | pending/success/failure | webhook pending/retry | do not trust redirect |
| BIL-03 | الاشتراك والفواتير | مشترك | status/cancel/invoices | past due/refund | financial privacy |
| ADM-01 | Owner dashboard | Owner | global KPIs/incidents/cost | partial data/degraded | MFA/audit |
| ADM-02 | إدارة الدول والقدرات | Global Admin | flags/rules/effective dates | conflict/preview | four-eyes optional |
| ADM-03 | إدارة taxonomy | Admin scoped | tree/fields/version/preview | used version/delete blocked | audit |
| ADM-04 | مراجعة الإعلانات | Moderator | queue/evidence/decision | conflict/SLA | scope |
| ADM-05 | البلاغات والاستئناف | Moderator | case/action/appeal | independence/conflict | audit |
| ADM-06 | Tiger Care console | Support | queue/SLA/replies | assignment conflict | scope/internal notes |
| ADM-07 | المالية والتسوية | Finance | transactions/reconcile/refund | mismatch/locked period | least privilege |
| SYS-01 | حالات النظام | الجميع | 404/403/410/429/500/offline/maintenance | localized recovery | no sensitive details |

# الملحق F — رحلات المستخدم الأساسية

| الرحلة | التسلسل | بوابة النجاح |
| --- | --- | --- |
| J-01 التسجيل العالمي | لغة/دولة → Age/Terms → Clerk sign-up → Webhook → app_user → Onboarding → ملف مكتمل → Home | حساب واحد، consent مسجل، country capability ناجحة. |
| J-02 استعادة الحساب | Forgot password → Clerk verification → session جديدة → security event → revoke sessions اختياري | لا كشف لوجود البريد؛ rate limit. |
| J-03 إنشاء إعلان | Entitlement check → draft → category schema → autosave → media ready → preview → submit → review → publish → feed | كل transition موثق والإعلان لا يظهر قبل publish. |
| J-04 تعديل إعلان منشور | فتح النسخة → version check → edit allowed fields → re-review حسب السياسة → publish new version | لا فقد للتعديل المتزامن ولا تغيير خفي. |
| J-05 البحث والتواصل | Feed/search → listing detail → block/eligibility checks → get/create conversation → send → notification | طرفان فقط ورسالة idempotent. |
| J-06 بلاغ واستئناف | Report → evidence snapshot → priority/assignment → decision/action → user notice → appeal → independent review | المبلّغ محمي والقرار قابل للتدقيق. |
| J-07 Tiger Care | Create ticket → classify → SLA → assign → reply → resolve → reopen/CSAT | الملاحظات الداخلية غير مكشوفة. |
| J-08 اشتراك | Select plan/country → server checkout → hosted payment → signed webhook → ledger/subscription → notification/invoice | عدم التفعيل من redirect؛ reconciliation. |
| J-09 إلغاء/استرداد | Cancel request → policy/result → webhook/status → entitlement end/grace → invoice/refund record | أثر مالي موثق وقابل للمطابقة. |
| J-10 حذف الحساب | Recent auth → request → legal hold check → disable access → export window → anonymize/delete jobs → provider deletion → proof | لا حذف يخرق السجلات القانونية ولا يبقي وصولًا. |
| J-11 تفعيل دولة | Legal checklist → capability config → translations/pricing/payment/support → Staging country tests → beta cohort → public flag | Rollback فوري دون نشر. |
| J-12 حادثة حرجة | Alert → SEV classification → incident commander → containment/kill switch → comms → recovery → evidence → postmortem | MTTA/MTTR موثق وعدم طمس الدليل. |

# الملحق G — مصفوفة الأدوار والصلاحيات

| الدور | المسموح | الحدود |
| --- | --- | --- |
| User | ملفه، إعلاناته، رسائله، تذاكره، اشتراكه | لا بيانات الآخرين الخاصة ولا Admin. |
| Organization Owner | إدارة الشركة والأعضاء والإعلانات والفواتير | ضمن الشركة والدولة والقطاع. |
| Organization Member | وظائف يحددها دور الشركة | لا تغيير مالك الشركة/الدفع دون تفويض. |
| Support Agent | تذاكر assigned وبيانات الحد الأدنى | لا رسائل خاصة أو دفع كامل أو حظر. |
| Moderator | حالات محتوى ضمن دولة/قطاع | لا مالية ولا تغيير global config. |
| Appeal Reviewer | استئناف لم يشارك بقراره الأول | استقلالية مطلوبة. |
| Country Admin | المستخدمون والمحتوى والقدرات التشغيلية لدولته | لا دولة أخرى ولا أسرار مزود. |
| Sector Manager | taxonomy/quality/metrics لقطاع محدد | لا المستخدمين خارج الحاجة. |
| Finance Viewer | فواتير وtransactions وتقارير | قراءة فقط، PII محدود. |
| Finance Operator | refund/reconcile ضمن حدود | four-eyes فوق حد مالي. |
| Security Analyst | security events/audit/incidents | لا تعديل بيانات العمل إلا containment موثق. |
| Global Admin | إعدادات عالمية scoped ومراجعة | لا قراءة الرسائل افتراضيًا. |
| Owner | رؤية مؤشرات وقرارات قصوى | MFA، إجراءات حساسة مزدوجة، audit كامل. |
| Service Role | وظيفة خادمية محددة | لا يستخدم من العميل؛ مفتاح منفصل ودور محدود. |

# الملحق H — Country Capability Matrix

| المفتاح | المعنى | قيمة البداية | مالك القرار |
| --- | --- | --- | --- |
| signup_enabled | هل إنشاء الحساب متاح؟ | false لدولة غير مراجعة | Product + Legal approval |
| minimum_age | العمر الأدنى | 18 في Global V1 | Legal per country |
| listing_enabled | نشر الإعلانات | false حتى taxonomy/moderation جاهزة | Operations |
| messaging_enabled | المحادثات | قد تتوقف في دولة/حادث | Trust/Security |
| paid_subscription_enabled | الدفع | حسب مزود/قانون/ضرائب | Finance/Legal |
| allowed_currencies | عملات العرض/الفوترة | ISO 4217 قائمة | Finance |
| default_locale | اللغة الافتراضية | BCP47 locale | Localization |
| allowed_locales | اللغات المدعومة | قائمة | Product |
| timezone_policy | منطقة/تحديد تلقائي | IANA timezone | Platform |
| measurement_system | متري/إمبراطوري | metric/imperial | Product |
| seller_verification_level | توثيق الفرد/التاجر | none/basic/enhanced | Trust/Legal |
| restricted_categories | فئات ممنوعة | قائمة code + reason | Legal/Trust |
| media_limits | عدد/حجم/فيديو | قيود حسب الدولة/الخطة | Product/Cost |
| retention_profile | سياسة الاحتفاظ | profile code | Privacy |
| policy_bundle | نسخ الشروط والخصوصية | version ids | Legal |
| tax_profile | ضريبة/فاتورة | profile code | Tax/Finance |
| support_hours | ساعات ولغات الدعم | schedule | Operations |
| moderation_sla | مهل المراجعة | duration by severity | Trust |
| launch_wave | internal/closed/public/GA | enum | Launch committee |
| emergency_mode | normal/read-only/disabled | enum | Incident commander |

قاعدة فتح الدول لا يكفي أن الكود يدعم الدولة. قبل تفعيل signup/listing/payment يجب اكتمال الترجمة، الأسعار والضرائب، السياسات، الفئات المحظورة، الدعم، المراجعة، الاختبارات، وخطة الحوادث للدولة.

# الملحق I — الأحداث والإشعارات والتحليلات

| الحدث | المستهلكون | Payload الأدنى | ضابط |
| --- | --- | --- | --- |
| user.signed_up | Analytics + welcome | user_id,country,locale,method | لا بريد/اسم في analytics |
| onboarding.completed | Analytics | account_type,country,steps_duration | قياس funnel |
| listing.draft_created | Analytics | listing_id,category,country | لا وصف/صور |
| listing.submitted | Moderator queue + user notice | listing_id,category,priority | Outbox |
| listing.published | User notice + followers/search index | listing_id,published_at | dedupe |
| listing.rejected | User notice | listing_id,reason_code,appeal_allowed | نص مترجم |
| message.created | Realtime + push/email | conversation_id,message_id,recipient | لا body في push/log |
| message.reported | Trust queue | message_id,report_id,severity | evidence snapshot |
| report.created | Trust queue + acknowledgement | report_id,target_type,priority | reporter private |
| moderation.actioned | User notice + audit | case_id,action,reason_code | legal text |
| appeal.decided | User notice + quality analytics | appeal_id,outcome | independent reviewer |
| ticket.created | Support queue + acknowledgement | ticket_id,category,priority | SLA timer |
| ticket.sla_at_risk | Support escalation | ticket_id,due_at | internal only |
| checkout.created | Analytics | plan,country,currency | لا card data |
| payment.succeeded | Subscription + invoice + user notice | transaction_id,amount,currency | webhook source |
| payment.failed | Dunning + user notice | transaction_id,reason_class | لا تفاصيل حساسة |
| subscription.changed | Entitlements + notice | subscription_id,old/new status | idempotent |
| security.login_anomaly | Security alert | user_id,risk_score,ip_hash | restricted |
| data_request.created | Privacy queue | request_id,type,due_at | restricted |
| incident.started | On-call/comms | incident_id,severity,service | internal |

# الملحق J — سجل حالات الاختبار الحرجة

| الرمز | الحالة | النوع | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-TC-001 | تسجيل بريد ناجح ثم profile واحد | E2E | P0 |
| AUTH-TC-002 | Google login لا ينشئ حسابًا مكررًا | Integration/E2E | P0 |
| AUTH-TC-003 | Webhook مكرر/out-of-order | Integration | P0 |
| AUTH-TC-004 | Sign-out/revoke session | E2E/Security | P0 |
| RLS-TC-001 | A لا يقرأ private profile لـB | DB/API | P0 |
| RLS-TC-002 | A لا يعدل listing لـB | DB/API | P0 |
| RLS-TC-003 | غير المشارك لا يقرأ conversation/messages | DB/API | P0 |
| RLS-TC-004 | Support لا يقرأ message private | DB/API | P0 |
| LST-TC-001 | draft→submit→publish transitions | Integration/E2E | P0 |
| LST-TC-002 | منع transition غير مسموح | Unit/API | P0 |
| LST-TC-003 | تعارض version من جهازين | Integration | P1 |
| LST-TC-004 | انتهاء وتجديد وحدود الباقة | Integration | P1 |
| MED-TC-001 | ملف مزيف/ضار يرفض | Security | P0 |
| MED-TC-002 | رفع منقطع يعاد دون duplicate | E2E | P1 |
| MED-TC-003 | private URL لا يفتح لغير المالك | Storage | P0 |
| MED-TC-004 | orphan cleanup لا يحذف مرجعًا فعالًا | Integration | P0 |
| SEA-TC-001 | cursor لا يكرر/يفقد نتائج | Integration | P1 |
| SEA-TC-002 | إعلان خاص/محذوف لا يظهر | Security | P0 |
| SEA-TC-003 | فلاتر الدولة/العملة/الفئة صحيحة | E2E | P1 |
| MSG-TC-001 | إنشاء conversation idempotent | Integration | P0 |
| MSG-TC-002 | blocked user لا يرسل مباشرة عبر API | Security | P0 |
| MSG-TC-003 | إعادة اتصال وترتيب الرسائل | E2E | P1 |
| MSG-TC-004 | rate limit/spam | Security | P1 |
| TRU-TC-001 | بلاغ يحفظ evidence snapshot | Integration | P0 |
| TRU-TC-002 | قرار واستئناف بمراجع مستقل | Workflow | P1 |
| SUP-TC-001 | المستخدم لا يرى internal note | Security | P0 |
| SUP-TC-002 | SLA escalation يعمل | Integration | P1 |
| PAY-TC-001 | نجاح من webhook لا redirect | Integration | P0 |
| PAY-TC-002 | تكرار webhook لا يكرر القيد | Integration | P0 |
| PAY-TC-003 | refund/partial refund/reconcile | Integration | P0 |
| PAY-TC-004 | دولة غير مفعلة لا تنشئ checkout | API | P0 |
| I18N-TC-001 | RTL/LTR والنص الطويل | Visual/E2E | P1 |
| A11Y-TC-001 | keyboard/focus/screen reader basics | Manual/Automated | P1 |
| PWA-TC-001 | update/offline/reconnect | Device | P1 |
| DR-TC-001 | استعادة Backup مع تحقق counts/checksum | DR drill | P0 |
| INC-TC-001 | Kill switch/read-only | Game day | P0 |
| LOAD-TC-001 | حمل الهدف ضمن SLO | Performance | P0 |
| LEGAL-TC-001 | policy version/consent صحيح للدولة | E2E | P0 |
| DSAR-TC-001 | export/delete/legal hold | Privacy test | P0 |

# الملحق K — مؤشرات الخدمة والأداء SLO/SLI

| المؤشر | الهدف الأولي | القياس | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| توافر Web/API | 99.9% شهريًا بعد GA | Uptime probes + successful requests | توقف rollout إذا أقل من 99.5% في beta. |
| زمن API read | p95 ≤ 500ms؛ p99 ≤ 1.2s للقراءات الشائعة | Tracing | استثناء provider موثق. |
| زمن API write | p95 ≤ 800ms مع async للعمل الثقيل | Tracing | لا انتظار معالجة الصور. |
| تحميل LCP | p75 ≤ 2.5s على هاتف متوسط/شبكة مستهدفة | RUM/Lab | حسب المنطقة. |
| خطأ خادم | <0.5% للطلبات المؤهلة | APM | P0 إذا أثر على الدفع/الدخول. |
| تسليم رسالة Realtime | p95 ≤ 2s ضمن منطقة مستقرة | Synthetic/RUM | fallback polling. |
| معالجة Webhook | ack ≤ 2s، processing ضمن 1 دقيقة غالبًا | Queue metrics | DLQ alert. |
| دقة الدفع | 100% idempotency، صفر قيد مكرر | Reconciliation | مانع إطلاق. |
| RPO | ≤ 15 دقيقة للبيانات الحرجة إن كانت الخدمة تدعم | Backup/PITR | قرار تكلفة. |
| RTO | ≤ 4 ساعات Global V1؛ هدف أقل للخدمات الحرجة | DR drill | يحدّث بعد القياس. |
| MTTA SEV-1 | ≤ 10 دقائق | On-call | 24/7 للحالات الحرجة. |
| MTTR SEV-1 | ≤ 60 دقيقة containment؛ الاستعادة حسب الحادث | Incident records | تواصل مستخدمين. |
| مراجعة إعلان عادي | هدف 24 ساعة في الدول المفتوحة | Moderation metrics | حسب ساعات العمل. |
| First response support | حسب الخطة/الأولوية؛ مثال P1 خلال ساعة | Ticket SLA | يعلن للمستخدم. |
| استعادة Backup | نجاح 100% في drill ربع سنوي | DR evidence | مانع استمرار إذا فشل. |

# الملحق L — سجل المخاطر

| رقم | الخطر | الاحتمال | الأثر | المالك | الوقاية | الاستجابة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | تسريب بين المستخدمين بسبب RLS ناقص | متوسط | كارثي | Backend Security | Deny default + A/B tests | إيقاف writes/feature وإصلاح فوري. |
| R-02 | تعارض Clerk/Supabase أو حسابات مكررة | متوسط | عال | Identity Lead | Webhook idempotency + unique constraints | merge/reconciliation runbook. |
| R-03 | دمج P09 المحلي واسع دون فصل | عال | عال | Technical Lead | Keep/Fix/Reject + PRs صغيرة | revert branches. |
| R-04 | مفتاح سري في repo/log/client | متوسط | كارثي | DevOps/Security | secret scan/manager/redaction | rotate/revoke/incident. |
| R-05 | فقد بيانات أثناء migration | منخفض-متوسط | كارثي | DB Lead | backup/dry run/transaction/checks | restore/forward-fix. |
| R-06 | ملفات ضارة أو وصول للصور الخاصة | متوسط | عال | Media/Security | quarantine/magic bytes/storage policy | disable upload/revoke URLs. |
| R-07 | تكرار خصم أو اشتراك بسبب Webhook | متوسط | كارثي | Payment Lead | idempotency/ledger/reconcile | freeze payment/refund. |
| R-08 | فتح دولة بلا امتثال/دعم | متوسط | عال | Product/Legal | country gate/checklist | disable capability. |
| R-09 | تضخم النطاق وتغيير القرارات | عال | عال | Product Owner | Global V1 contract/change control | defer to backlog. |
| R-10 | فريق صغير يعتمد على شخص واحد | عال | عال | Owner | documentation/pairing/code review | contract backup/handover. |
| R-11 | تكلفة خدمات غير منضبطة | متوسط | عال | SRE/Finance | budgets/quotas/cost dashboards | rate limit/degrade. |
| R-12 | Spam/احتيال يسبق المراجعة | عال | عال | Trust Lead | rate limits/signals/manual queue | restrict publishing. |
| R-13 | موظف بصلاحية مفرطة | متوسط | كارثي | Security/Admin | scoped roles/MFA/audit/four-eyes | revoke sessions/incident. |
| R-14 | رسائل خاصة متاحة للدعم | منخفض-متوسط | كارثي | Messaging/Security | RLS/no default access/legal procedure | disable admin query/audit. |
| R-15 | Search index يعرض محذوف/خاص | متوسط | عال | Discovery Lead | eventual deletion tests/source filter | remove index/disable search. |
| R-16 | Service Worker يعرض نسخة قديمة/خاصة | متوسط | متوسط-عال | PWA Lead | safe cache/version/update strategy | unregister/purge CDN. |
| R-17 | ترجمة قانونية خاطئة | متوسط | عال | Legal/Localization | human review/versioning | disable country/policy rollback. |
| R-18 | فشل restore رغم وجود backup | منخفض-متوسط | كارثي | SRE | quarterly restore drills | incident/alternate backup. |
| R-19 | مزود خارجي يتوقف أو يغير شروطه | متوسط | عال | Architect | adapter/exit plan/fallback | degrade/switch provider. |
| R-20 | AI يخرج محتوى خاطئ أو يكشف بيانات | متوسط | عال | AI/Security | redaction/human-in-loop/no sensitive data | disable flag/provider. |
| R-21 | عدم كفاية المراجعين عالميًا | عال | عال | Operations | country waves/SLA/capacity plan | pause publishing. |
| R-22 | نزاع دفع/Chargeback | متوسط | متوسط-عال | Finance | evidence/terms/reconciliation | suspend entitlement/refund process. |
| R-23 | انتهاك حقوق المستخدم في الحذف/التصدير | متوسط | عال | Privacy Lead | DSAR workflow/tests/deadlines | manual response + fix. |
| R-24 | إطلاق دفعة واحدة يسبب حملًا وفوضى | عال | عال | Launch Lead | cohorts/flags/waves/on-call | rollback wave. |

# الملحق M — اختيار الموردين وخطة الخروج

| المجال | الخيار المبدئي | معايير الاختيار | خطة الخروج |
| --- | --- | --- | --- |
| الهوية | Clerk | MFA، social/email، webhook، مناطق/امتثال، SLA، تكلفة MAU | Identity adapter + export mapping + no business data in provider |
| قاعدة البيانات/Storage/Realtime | Supabase | Postgres/RLS/PITR/egress/storage/realtime limits | SQL portable، migrations owned، storage abstraction |
| الاستضافة/PWA | Vercel/Cloudflare/بديل عالمي | regions، CDN، WAF، functions، cost، observability | container/build portable + DNS control |
| البريد | مزود عالمي | deliverability، regions، templates، suppression، cost | Email adapter + domain ownership |
| Push | Web Push/FCM/APNs عبر adapter | platform coverage، tokens، privacy | token model owned |
| الدفع | مزود Hosted Checkout مناسب للشركة والأسواق | merchant availability، countries/currencies، tax، refunds، webhooks | billing adapter + internal ledger |
| Monitoring | Sentry/OTel-compatible stack | logs/traces/RUM/redaction/retention/cost | OpenTelemetry + export |
| Analytics | Privacy-aware product analytics | consent، data region، export، event volume | event catalog + warehouse export |
| Search | Postgres FTS أولًا ثم managed عند الحاجة | languages، filters، latency، cost | search service interface + rebuild index |
| Translation | TMS | workflow، reviewer، ICU/plurals، export | locale files owned |
| Queue/Jobs | Managed queue/scheduler | delivery guarantees، retries، DLQ، regions | outbox + worker interface |

ملاحظة الميزانية لا يثبت رقم مالي دقيق قبل معرفة بلد تسجيل الشركة، الموردين، حجم الصور والرسائل، اللغات، ودول الدفع. المطلوب في G00–G03 إعداد ثلاث سيناريوهات: Beta، 10 آلاف مستخدم نشط، 100 ألف مستخدم نشط، مع تنبيه 50%/75%/90% من سقف كل خدمة.

# الملحق N — نموذج الميزانية والموارد

| البند | طريقة التقدير | ما يجب مراقبته |
| --- | --- | --- |
| فريق التطوير | عدد الأفراد × الأشهر × تكلفة الشهر + 15% هامش | سرعة، bus factor، إعادة العمل. |
| القانون والخصوصية | دول الإطلاق × مراجعة محلية + سياسات/عقود | عدد الدول وليس عدد المستخدمين فقط. |
| الأمن | مراجعة معمارية + PenTest + إعادة اختبار | نطاق endpoints/apps. |
| الترجمة | الكلمات × اللغات × مراجعة بشرية | النصوص القانونية والدعم. |
| قاعدة البيانات | compute + storage + backups + egress | DB size، connections، slow queries. |
| الوسائط/CDN | GB stored + transformations + egress | متوسط الصور/إعلان وviews. |
| الهوية | MAU + MFA/SMS إن استخدم | طرق الدخول والدول. |
| البريد/Push | حجم الإشعارات والتسليم | bounce/complaint/dedupe. |
| المراقبة | events/log GB/traces/RUM | sampling وretention. |
| الدفع | نسبة + رسوم + refund/chargeback/tax tools | نجاح الدفع ومطابقة الإيراد. |
| الدعم والمراجعة | التذاكر/البلاغات × زمن المعالجة | SLA واللغات والساعات. |
| احتياطي | 15%–25% من تنفيذ Global V1 | تغيير قانون/مورد/حمل. |

# الملحق O — الجدول الزمني المتوازي 44 أسبوعًا

| الأسبوع | مسار المنتج | مسار المنصة | مسار الجودة | مسار العالمية/التشغيل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | G00 نطاق وقرارات | G01 جرد وTruth Matrix | QA baseline | Legal country shortlist |
| 3–4 | G01 انتقال P09 | G02 CI/بيئات | Regression baseline | Vendor shortlist |
| 5–8 | G04 الهوية | G05 schema/RLS | Auth/RLS automation | G06 country model |
| 9–12 | G07 onboarding/profiles | G05 storage/backup | E2E accounts | Policies draft |
| 13–18 | G08 taxonomy + G09 listings | G10 media pipeline | Listing/media tests | Moderation design |
| 19–22 | G11 feed/search | Performance indexes/cache | Search/E2E/a11y | Country content |
| 23–26 | G12 messaging | G13 notifications/jobs | Realtime/spam tests | Support preparation |
| 27–30 | G14 trust + G15 Tiger Care | G16 admin/audit | Permission/workflow tests | Moderator/support hiring |
| 31–34 | G17 billing | Reconcile/ledger/security | Payment/E2E | Tax/terms final |
| 35–37 | G18 PWA/i18n/a11y | G19 analytics/AI limited | Devices/accessibility | Translation review |
| 38–40 | G20 load/DR | G21 privacy/legal | PenTest/restore | Launch country sign-off |
| 41 | Internal Alpha | Observability tuning | Go/no-go rehearsal | Runbooks/on-call |
| 42 | Closed Beta | Capacity/support | Daily QA triage | Feedback |
| 43 | Public Beta waves | Cost/security watch | Regression | Country activation |
| 44 | Global GA | 24/7 critical on-call | Launch verification | Post-launch review |

# الملحق P — بوابات الإطلاق وقائمة التحقق

| المجال | شرط الإطلاق |
| --- | --- |
| Product | التسجيل→ملف→إعلان→بحث→محادثة يعمل End-to-End في اللغات الأساسية. |
| Identity | Clerk وحيد؛ reset/logout/revoke/MFA admin؛ لا duplicate profiles. |
| Data | Migrations متطابقة؛ RLS/Storage جميعها خضراء؛ لا service key في العميل. |
| Media | فحص/ضغط/quarantine/private access/cleanup يعمل. |
| Trust | بلاغ/قرار/إشعار/استئناف/SLA وموظفون فعليون. |
| Support | Tiger Care، قوالب، ساعات، تصعيد، on-call. |
| Billing | Webhook/ledger/reconcile/refund/invoice/country gates ناجحة. |
| Legal | سياسات الدولة واللغة، consent، age، restricted categories، privacy rights. |
| Security | صفر Critical/High مفتوح؛ PenTest retest؛ secrets rotated. |
| Reliability | Load SLO، backup restore، read-only/kill switch، incident rehearsal. |
| Operations | Dashboards/alerts/runbooks/owners/contact tree/status communication. |
| Launch | Feature flags/cohorts/country waves/rollback criteria/go-no-go signatures. |

موانع مطلقة تسريب بيانات، فشل RLS، خطأ دفع أو قيد مكرر، فشل Restore، ثغرة حرجة/عالية، عدم وجود بلاغ واستئناف ودعم، غياب سياسة قانونية لدولة مفتوحة، أو عدم وجود Rollback/Incident Owner.

# الملحق Q — التشغيل بعد الإطلاق

| الدورية | المهام |
| --- | --- |
| لحظي/24×7 للحالات الحرجة | Uptime، auth، payment، DB، security، queue DLQ، incident paging. |
| يومي | مراجعة error rate، reconciliation، moderation backlog، support SLA، cost anomaly، failed jobs. |
| أسبوعي | Release train، vulnerability triage، capacity trend، abuse pattern، country rollout review. |
| شهري | SLO report، revenue/retention، privacy requests، access review، vendor cost، risk register. |
| ربع سنوي | DR restore، incident game day، penetration delta، role recertification، policy/vendor review. |
| سنوي/عند تغيير جوهري | Legal/security assessment، architecture review، data retention purge proof، roadmap reset. |

## تصنيف الحوادث

| التصنيف | مثال | استجابة أولية | سلطة |
| --- | --- | --- | --- |
| SEV-1 | تسريب، دفع خاطئ واسع، توقف شامل | ≤10 دقائق؛ Incident Commander؛ kill switch | Security/SRE + Owner |
| SEV-2 | تعطل ميزة أساسية أو دولة | ≤30 دقيقة؛ احتواء وcomms | Service Owner |
| SEV-3 | خلل محدود مع workaround | نفس يوم العمل | Team Lead |
| SEV-4 | تحسين/عيب شكلي | Backlog/Sprint | Product |

# الملحق R — Definition of Done الموحد

المتطلبات ومعايير القبول والقرارات موثقة ولا توجد نقطة غامضة جوهرية.

التصميم ونموذج البيانات وAPI/event contract مراجع قبل التنفيذ عند الحاجة.

الكود يتبع حدود الوحدة ولا يكرر منطق الصلاحية أو الحالة.

Unit/Integration/E2E/Security tests المناسبة موجودة وCI أخضر.

RLS/Storage/Role tests مثبتة للبيانات الحساسة.

الواجهة تغطي Loading/Empty/Error/Forbidden/Offline/Success وRTL/LTR والهاتف.

Logs/metrics/traces بلا أسرار، مع alert عند الخطر.

Migration/Feature Flag/Rollback أو forward-fix جاهز ومجرّب حسب الخطر.

Staging evidence وQA sign-off وSecurity/Legal sign-off عند اللزوم.

Documentation، API/data dictionary، runbook وchange log محدثة.

Product Owner قبل النتيجة، ولا تعتبر المهمة مكتملة لمجرد merge.

# الملحق S — المراجع الرسمية الأساسية

| المرجع | العنوان | الرابط/المصدر |
| --- | --- | --- |
| REF-01 | Clerk Webhooks Overview | https://clerk.com/docs/guides/development/webhooks/overview |
| REF-02 | Clerk Syncing Data | https://clerk.com/docs/guides/development/webhooks/syncing |
| REF-03 | Supabase Row Level Security | https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security |
| REF-04 | Supabase Storage Access Control | https://supabase.com/docs/guides/storage/security/access-control |
| REF-05 | Supabase Backups | https://supabase.com/docs/guides/platform/backups |
| REF-06 | W3C WCAG 2.2 | https://www.w3.org/TR/WCAG22/ |
| REF-07 | OWASP ASVS | https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ |
| REF-08 | NIST Secure Software Development Framework SP 800-218 | https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final |
| REF-09 | NIST Incident Response SP 800-61 Rev.3 | https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/61/r3/final |
| REF-10 | GDPR Official Text | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504 |
| REF-11 | EU Digital Services Act Official Text | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/eng |
| REF-12 | FTC COPPA FAQ | https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/complying-coppa-frequently-asked-questions |
| REF-13 | PCI SSC SAQ A Eligibility FAQ | https://www.pcisecuritystandards.org/faqs/1588/ |
| REF-14 | ISO 3166 Country Codes | https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html |
| REF-15 | ISO 4217 Currency Codes | https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html |
| REF-REPO-01 | VVIP TIGER phase-status.json and PR88 evidence | المستودع الرسمي vvipautoparts-blip/TIGER-VVIP — تدقيق 20 يوليو 2026 |

تنبيه قانوني: المراجع العامة تساعد على التصميم، لكنها لا تستبدل رأي محامٍ مرخص في بلد تسجيل الشركة وكل سوق يتم فتحه، ولا تحدد وحدها الضرائب أو تراخيص النشاط أو صياغة العقود المحلية.

# الخاتمة والقرار التنفيذي

هذه النسخة تعالج النواقص الأساسية في التقرير السابق: المخطط الفني، قاموس البيانات، RLS، API، الشاشات، الرحلات، الأدوار، الدول، الأحداث، الاختبارات، SLOs، المخاطر، الموردين، الميزانية، الجدول المتوازي، بوابات الإطلاق والتشغيل. التنفيذ الصحيح يبدأ الآن بـG00–G05، لا بإضافة شاشات جديدة. وعند إغلاق G22 وبوابات الملحق P تكون VVIP TIGER قد وصلت إلى 100% من Global V1 وجاهزة للإطلاق التجاري العالمي الحقيقي.